## 1 форма
Форма 1. Отчет о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы «Развитие дорожного фонда города Грозного» за 1 квартал 2022 г.
№ П/П | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевого показателя (индикатора) |  |  | Абсолютное отклонение факта от плана | Относительное отклонение факта от плана, % | Темп роста к уровню прошлого года, % | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного периода
|  |  | факт на начало отчетного периода (за прошлый год) | план на конец отчетного (текущего) года | факт на конец отчетного периода
Подпрограмма «Развитие дорожного фонда города Грозного»
1 | Протяженность отремонтированных и капитально отремонтированных дорог на территории города Грозного | км. | 3.01 | 3 | 0 | -3 | 0 | 0 | -
2 | Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения | км. | 67.9 | 47.025 | 0 | -47.025 | 69.2563 | 0 | -
3 | Площадь противогололедной обработки автомобильных дорог в зимнее время | кв.м. | - | - | - | - | - | - | -
4 | Доля дорожной сети Грозненской городской агломерации, находящаяся в нормативном состоянии | % | 58.91 | 68.01 | 0 | -68.01 | 115.4473 | 0 | -
Note on B8: уточнить цифры

## 2 форма
Форма 2. Отчет о выполнении основных мероприятий муниципальной программы «Развитие дорожного фонда города Грозного» за 1 квартал 2022 г.
№ п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Срок выполнения | Срок выполнения фактический | Ожидаемый непосредственный результат | Достигнутый результат | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
Подпрограмма «Содержание автомобильных дорог, мостов и тротуаров»
1 | Проведение капитального ремонта и ремонт автомобильных дорог местного значения | Комитет городского хозяйства Мэрии города Грозного | 2021-2026 гг. | за 1 квартал 2022 г | Улучшение технического состояния и потребительских свойств автомобильных дорог и дорожной инфраструктуры; восстановление транспортно-эксплуатационных характеристик дворовых территорий, проездов. | Мероприятия начнутся в втором квартале | -
2 | Противогололедная обработка автомобильных дорог местного значения в зимний период | Комитет городского хозяйства Мэрии города Грозного | 2021-2026 гг. | за 1 квартал 2022 г | Улучшение технического состояния и потребительских свойств автомобильных дорог и дорожной инфраструктуры | Средства на проведение данного мероприятия не предусмотрены | -
3 | Реализация мероприятий по доведению дорожной сети Грозненской городской агломерации до нормативного состояния, в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" | Комитет городского хозяйства Мэрии города Грозного | 2021-2026 гг. | за 1 квартал 2022 г | Доведение дорожной сети Грозненской городской агломерации до нормативного состояния | Мероприятия начнутся в втором квартале | -

## 5 форма
Форма 5. Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета города Грозного на реализацию муниципальной программы «Развитие дорожного фонда города Грозного» за 1 квартал 2022 г.
№ | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Расходы бюджета города Грозного, тыс. рублей |  |  | Кассовые расходы, %
|  |  | план на отчетный год | план на отчетный период | кассовое исполнение на конец отчетного периода | к плану на отчетный год | к плану на отчетный период
1 | Муниципальная программа «Развитие дорожного фонда города Грозного» | Комитет городского хозяйства Мэрии города Грозного, всего | 656444.5 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1. | Проведение ремонта и капитального ремонта автомобильных дорог местного значения | Комитет городского хозяйства Мэрии города Грозного | 71593.2 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2. | Проведение ремонтных работ автомобильных дорог местного значения | Комитет городского хозяйства Мэрии города Грозного | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3. | Оплата задолженности прошлых периодов за ремонт автодорог местного значения | Комитет городского хозяйства Мэрии города Грозного | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. | Противогололедная обработка автомобильных дорог местного значения в зимний период | Комитет городского хозяйства Мэрии города Грозного | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5. | Строительный контроль по ремонту автодорог | Комитет городского хозяйства Мэрии города Грозного | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | Диагностика автомобильных дорог местного значения | Комитет городского хозяйства Мэрии города Грозного | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7. | Проектно-изискателькие работы и экспертизы (ПСД по реконст. улиц города Грозного) | Комитет городского хозяйства Мэрии города Грозного | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.8. | Реализация мероприятий, по доведению дорожной сети Грозненской городской агломерации до нормативного состояния, в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги"- Ремонт автомобильных дорог города Грозного | Комитет городского хозяйства Мэрии города Грозного | 584851.3 | 0 | 0 | 0 | 0

## 6 форма
Форма 6. Отчет о расходах на реализацию муниципальной программы «Развитие дорожного фонда города Грозного» за счет всех источников финансирования за 1 квартал 2022 г.
№ п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Источник финансирования | Оценка расходов на отчетный год согласно муниципальной программе, тыс. руб. | Фактические расходы на отчетную дату, тыс. руб | Отношение фактических расходов к оценке расходов, %
1 | Муниципальная программа «Развитие дорожного фонда города Грозного» | Всего | 656444.5 | 0 | 0
|  | бюджет города Грозного | 656444.5 | 0 | 0
|  | в том числе: |  | 0
|  | собственные средства бюджета города Грозного | 71593.2 | 0 | 0
|  | субсидии из бюджета Чеченской Республики | 153815.3 | 0 | 0
|  | субвенции из бюджета Чеченской Республики | 0 | 0 | 0
|  | иные межбюджетные трансферты из бюджета Чеченской Республики, имеющие целевое назначение | 0 | 0 | 0
|  | средства бюджета Чеченской Республики, планируемые к привлечению | 431036 | 0 | 0
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0

## 7 форма
Форма 7. Сведения о внесенных изменениях в муниципальную программу «Развитие дорожного фонда города Грозного» за 1 квартал 2022 г.
№ п/п | Вид правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение)
1 | За отчетный период изменения в муниципальную программу не вносились