## Форма №1
Форма 1. Отчет о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта города Грозного» за 1 квартал 2022 года
№ п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевого показателя (индикатора) |  |  | Абсолютное отклонение факта от плана | Относительное отклонение факта от плана, % | Темп роста к уровню прошлого года, % | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного периода
|  |  | факт на начало отчетного периода (за прошлый год) | план на конец отчетного (текущего) года | факт на конец отчетного периода
Программа «Развитие физической культуры и спорта города Грозного» на 2021-2025 годы
1 | Количество массовых спортивных мероприятий | единиц | 83 | 60 | 18 | -42 | 30 | 21.6867
2 | Доля населения,всего занимающихся спортом, от общего населения города Грозного | процент | 46.4 | 46.4 | 46.4 | 0 | 100 | 100
3 | Доля населения, принимавшего участие в массовых спортивных мероприятиях, от общего населения города Грозного | процент | 0.9 | 0.7 | 0.4 | -0.3 | 57.1429 | 44.4444
4 | Привлечение детей группы риска к занятиям в спортивных секциях с учетом их интересов | единиц | 53 | 45 | 0 | -45 | 0 | 0

## Форма №2
Форма 2. Отчет о выполнении основных мероприятий муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта города Грозного» за 1 квартал 2022 года
№ п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Срок выполнения плановый | Срок выполнения фактический | Ожидаемый непосредственный результат | Достигнутый результат | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
Программа «Развитие физической культуры и спорта города Грозного» на 2021-2025 годы
1 | Организация и проведение массовых спортивных мероприятий | Отдел по физической культуре, спорту и молодежной политике Мэрии г. Грозного | 2021-2025гг. | 1 квартал 2022г. | Ориентация общества на здоровый образ жизни; популяризация физической культуры и спорта; увеличение количества детей и молодежи, принимающих участие в массовых спортивных мероприятиях | Проведено 18 мероприятий
2 | Организация и проведение массовых спортивных мероприятий, приуроченных к праздничным, торжественным, юбилейным датам | Отдел по физической культуре, спорту и молодежной политике Мэрии г. Грозного | 2021-2025гг. | 1 квартал 2022г. | Ориентация общества на здоровый образ жизни; популяризация физической культуры и спорта; увеличение количества детей и молодежи, принимающих участие в массовых спортивных мероприятиях | Проведено 3 мероприятия
3 | Популяризация физической культуры и спорта | Отдел по физической культуре, спорту и молодежной политике Мэрии г. Грозного | 2021-2025гг. | 1 квартал 2022г. | Увеличение количества детей и молодежи, принимающих участие в массовых спортивных мероприятиях | Привлечение молодежи к участию в спортивных мероприятиях.
4 | Организация мероприятий, среди людей с ограниченными возможностями | Отдел по физической культуре, спорту и молодежной политике Мэрии г. Грозного | 2021-2025гг. | 1 квартал 2022г. | Социализация людей с ограниченными возможностями | Проведено 2 мероприятия (турнир по мини-футболу (спорт глухих) и товарещиский матч по футболу с командой города Грозного "Ламан Аз")
5 | Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий, а также мероприятий в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) | Отдел по физической культуре, спорту и молодежной политике Мэрии г. Грозного, ГБУ «Республиканский центр тестирования ГТО) | 2021-2025гг. | 1 квартал 2022г. | Предоставление жителям города физкультурно- оздоровительных услуг и выполнение работ в сфере физической культуры и спорта; увеличение доли жителей города, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения города, принявших участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в установленном объеме | Проведена регистрация сотрудниц Мэрии города Грозного и структурных подразделений желающих выполнить нормативы физкультурно-спортивного комплекса " Готов к труду и обороне"
| Обеспечение доступа к спортивным объектам для свободного пользования | Отдел по физической культуре, спорту и молодежной политике , Департамент образования Мэрии г. Грозного | 2021-2025гг. | 1 квартал 2022г. |  | Разработан и утвержден Порядок использования населением объектов спорта, находящихся в муниципальной собственности города Грозного, в том числе спортивной инфраструктуры образовательных организаций во внеучебное время
6 | Предоставление дополнительного образования детям в государственных спортивных образовательных учреждениях, включая воспитание учащихся | ГБУ спортивные школы г. Грозного | 2021-2025гг. | 1 квартал 2022г. | достижение спортсменами города стабильных высоких результатов на республиканских и всероссийских спортивных соревнованиях; увеличение доли спортсменов города, ставших победителями и призерами республиканских и всероссийских спортивных соревнований; улучшение качества организации тренировочного процесса; увеличение количества проводимых спортивных мероприятий; увеличение доли учащихся и студентов ссузов города, систематически занимающихся физической культурой и спортом | В г.Грозном функционируют 17 спортивных школ и 1 академия футбола. Всего в спортивных школах города Грозного занимаются спортом 21 889 по 22 видам спорта.
7 | Поддержка и развитие спортсменов и сборных команд города по видам спорта | Отдел по физической культуре, спорту и молодежной политике Мэрии г. Грозного, спортивные школы г. Грозного | 2021-2025гг. | 1 квартал 2022г. |  | Организован товарищисткий матч по футболу с командой города Грозного "Ламан Аз", подарено 15 комплектов футбольной формы.
8 | Проведение физкультурно- спортивных мероприятий и обеспечение участия спортсменов и сборных команд города в спортивных мероприятиях различного уровня | Отдел по физической культуре, спорту и молодежной политике Мэрии г. Грозного Департамент образования Мэрии г. Грозного, Вузы, Ссузы г. Грозного, ГБУ спортивные школы г. Грозного | 2021-2025гг. | 1 квартал 2022г.
9 | Использование возможностей сети «Интернет» для пропаганды физкультурно-оздоровительных систем и занятия физическими упражнениями, особенно среди подрастающего поколения | Отдел по физической культуре, спорту и молодежной политике Мэрии г. Грозного Департамент образования Мэрии г. Грозного, Вузы, Ссузы г. Грозного, ГБУ спортивные школы г. Грозного | 2021-2025гг. | 1 квартал 2022г. | Увеличение доли населения города, систематически занимающегося физической культурой и спортом; повышение степени информированности и уровня знаний различных категорий населения по вопросам физической культуры и спорта, здорового образа жизни; увеличение числа лиц, занимающихся физической культурой самостоятельно и использующих информационную поддержку средств массовой информации и сети «Интернет»; формирование общественного мнения о необходимости ведения здорового образа жизни и потребности в систематических занятиях физической культурой и спортом (особенно среди молодежи) | Освещение физкультурно-спортивных мероприятий в СМИ.
10 | Активное привлечение к пропаганде физической культуры и спорта известных спортсменов, ведущих спортивных специалистов, политиков, общественных деятелей, использование социальной рекламы в пропаганде здорового образа жизни и занятий спортом | Отдел по физической культуре, спорту и молодежной политике Мэрии г. Грозного Департамент образования Мэрии г. Грозного, Вузы, Ссузы г. Грозного, ГБУ спортивные школы г. Грозного | 2021-2025гг. | 1 квартал 2022г.
11 | Улучшение просветительно- образовательной работы в образовательных учреждениях города, по месту работы, проживания и отдыха населения по пропаганде физической культуры и спорта, возможностей спортивно- оздоровительной деятельности в профилактике негативных социальных явлений | Отдел по физической культуре, спорту и молодежной политике Мэрии г. Грозного Департамент образования Мэрии г. Грозного, Вузы, Ссузы г. Грозного, ГБУ спортивные школы г. Грозного | 2021-2025гг. | 1 полугодие 2021г. |  | В рамках реализации программы были проведены мероприятия: 2 мероприятия по реализации комплекса организационных мер по созданию эффективной системы школьного спорта, 8 мероприятий направленных на вовлечение обучающихся в регулярные занятия физической культурой и спортом, проведение официальных физкультурных и спортивных мероприятий с их участием, 2 мероприятия для популяризация школьного спорта, 2 мероприятия, направленные на совершенствование профессионализма педагога, 3 мероприятия для укрепление материально-спортивной базы школьного спорта и 1 мероприятие по медицинскому сопровождению образовательной области «физическая культура».

## Форма №5 (2)
Форма 5. Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета города Грозного на реализацию муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта города Грозного» за 1 квартал 2022 года
№ п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Расходы бюджета города Грозного, тыс. рублей |  |  | Кассовые расходы, %
|  |  | План на отчетный год | План на отчетный период | Кассовое исполнение на конец отчетного периода | К плану на отчетный год | К плану на отчетный период
| «Развитие физической культуры и спорта города Грозного» на 2021-2025 годы | Всего | 4000 |  | 4000 | 100
| Организация и проведение массовых спортивных мероприятий | Отдел по физической культуре, спорту и молодежной политике Мэрии г. Грозного | 4000 |  | 4000 | 100
| Организация и проведение массовых спортивных мероприятий, приуроченных к праздничным, торжественным юбилейным датам | Отдел по физической культуре, спорту и молодежной политике Мэрии г. Грозного

## Форма №6
Форма 6. Отчет о расходах на реализацию муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта города Грозного» за 1 квартал 2022 года
Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Источник финансирования | Оценка расходов на отчетный год согласно муниципальной программе, тыс. руб. | Фактические расходы на отчетную дату, тыс. руб. | Отношение фактических расходов к оценке расходов, %
Наименование программы | Всего | 4000 | 4000 | 100
«Развитие физической культуры и спорта города Грозного» на 2021-2025 годы | бюджет города Грозного | 4000 | 4000 | 100
в том числе:
| собственные средства бюджета города Грозного | 4000 | 4000 | 100
субсидии из бюджета Чеченской Республики
субвенции из бюджета Чеченской Республики
иные межбюджетные трансферты из бюджета Чеченской Республики, имеющие целевое назначение
субсидии из бюджета Чеченской Республики, планируемые к привлечению
внебюджетные источники

## Форма №7
Форма 7. Сведения о внесенных изменениях в муниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта города Грозного» за 1 квартал 2022 года
№ п/п | Вид правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение)
1 | Постановление Мэрии г. Грозного | 09.02.2022г. | 18 | О внесении изменений в постановление Мэрии города Грозного от 28 декабря 2020 года № 119 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта города Грозного» на 2021-2025 годы» Приведение муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта города Грозного» в соответствие с решением Грозненской городской Думы от 30 декабря 2021 года № 49 «О внесении изменений в решение Грозненской городской Думы от 29 декабря 2020 года № 77 «О бюджете муниципального образования «городской округ «город Грозный» на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов», решением Грозненской городской Думы от 30 декабря 2021 года № 50 «О бюджете муниципального образования «городской округ «город Грозный» на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов»