## 1 форма
Форма 1. Отчет о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы "Жилищно-коммунальное хозяйство города Грозного" за 1 квартал 2022 года
№ П/П | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевого показателя (индикатора) |  |  | Абсолютное отклонение факта от плана | Относительное отклонение факта от плана, % | Темп роста к уровню прошлого года, % | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного периода
|  |  | факт на начало отчетного периода (за прошлый год) | план на конец отчетного (текущего) года | факт на конец отчетного периода
Подпрограмма «Содержание и капитальный ремонт жилищного фонда города Грозного»
1 | Количество капитально отремонтированных многоквартирных домов | единиц | 66 | 73 | 0 | -73 | 0 | 0
2 | Число граждан, улучшивших условия проживания, в связи с проведением капитального ремонта многоквартирных домов | человек | 10252.6167 | 9690.8944 | 0 | -9690.8944 | 0 | 0
3 | Площадь жилых помещений в многоквартирных домах, в которых проведен капитальный ремонт | кв.м. | 184547.1 | 174436.1 | 0 | -174436.1 | 0 | 0
Подпрограмма «Экология и окружающая среда»
1 | Сокращение численности безнадзорных животных с соблюдением принципов гуманности | процент | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0
2 | Количество обустроенных скотомогильников и биотермических ям | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
3 | Привлечение внебюджетных источников на реализацию инвестиционных проектов в сфере утилизации твердых бытовых отходов | млн.руб. | 0 | 0 | 0 | - | - | -
Подпрограмма «Теплоснабжение города Грозного»
1 | Износ инженерных теплосетей (магистральные сети) | процент | 43.225 | 41.0637 | 43 | 1.9363 | 104.7152 | 99.4795
2 | Количество аварий на системах теплоснабжения | единиц | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Количество порывов на системах теплоснабжения | единиц | 230.85 | 219.3075 | 2 | -217.3075 | 0.91196 | 0.86636
4 | Доля потребителей в жилых многоквартирных домах, обеспеченных доступом к системе теплоснабжения | процент | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100
5 | Удельный вес сетей теплоснабжения нуждающихся замене | процент | 32.3 | 30.685 | 32 | 1.315 | 104.2855 | 99.0712
6 | Износ сетей горячего водоснабжения | процент | 51.775 | 49.1863 | 52 | 2.8138 | 105.7206 | 100.4346
7 | Количество аварий на системах горячего водоснабжения | единиц | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Количество порывов на системах горячего водоснабжения | единиц | 78.85 | 74.9075 | 11 | -63.9075 | 14.6848 | 13.9505
9 | Доля домов, в которых летнее отключение горячей воды по факту превышает установленный нормативных срок для выполнения профилактических работ | процент | 0.2185 | 0.20758 | 0 | -0.20758 | 0 | 0
10 | Доля горячей воды, поданной с нарушением установленных требований в части температурных и гидравлических режимов | процент | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Доля горячей воды, расчёты за которую производятся с использованием приборов учета, установленных в центральных тепловых пунктах | процент | 27.3 | 28.665 | 27 | -1.665 | 94.1915 | 98.9011
12 | Привлечение внебюджетных источников на реализацию инвестиционных проектов в сфере теплоснабжения | млн.руб. | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Увеличение сборов за оплату услуг теплоснабжения от физических и юридических лиц | процент | 80.451 | 84.4736 | 0 | -84.4736 | 0 | 0
14 | Снижение дебиторской задолженности физических и юридических лиц за услуги теплоснабжения | процент | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Количество заявок на устранение аварийных ситуаций на сетях теплоснабжения и горячего водоснабжения | единиц | 224.2 | 212.99 | 0 | -212.99 | 0 | 0
Подпрограмма «Водоснабжение и водоотведение города Грозного»
1 | Износ сетей холодного водоснабжения | процент | 62.13 | 59.0235 | 62 | 0 | 95.1992 | 100.2097
2 | Количество аварий на системах холодного водоснабжения | единиц | 3063.75 | 2910.5625 | 59 | -2851.5625 | 4933.1568 | 5192.7966
3 | Соответствие состава и свойств холодной воды установленным санитарным нормам и правилам (отношение удовлетворительных проб (показателей) к общему количеству взятых проб (показателей) за отчетный период) | процент | 63 | 66.15 | 66 | -0.15 | 100.2273 | 95.4545
4 | Количество аварий на канализационных сетях | единиц | 7880.25 | 7486.2375 | 25 | -7461.2375 | 29944.95 | 31521
5 | Износ сетей водоотведения (канализации) | процент | 66.5 | 63.175 | 67 | 0 | 94.291 | 99.2537
6 | Привлечение внебюджетных источников на реализацию инвестиционных проектов в сфере водоснабжения и водоотведения | млн.руб. | - | - | - | - | - | -
7 | Увеличение сборов за оплату услуг водоснабжения и водоотведения от физических и юридических лиц | процент | 76.65 | 80.4825 | 75 | -5.4825 | 93.188 | 97.8474
8 | Снижение дебиторской задолженности физических и юридических лиц за услуги водоснабжения и водоотведения | процент | - | - | - | - | - | -
9 | Количество заявок на устранение аварийных ситуаций на сетях водоснабжения и водоотведения | единиц | 10944 | 10396.8 | 48 | -10348.8 | 21660 | 22800
10 | Замена ветхого трубопровода системы водоснабжения | пог. метр | 55146 | 57903.3 | 0 | -57903.3 | 0 | 0
Подпрограмма «Содержание лифтового хозяйства города Грозного»
1 | Количество замененных лифтов в многоквартирных домах | единиц | 0 | 0 | 0 | - | - | -
2 | Доля замененных лифтов по отношению к общему количеству лифтов, отработавших нормативный срок эксплуатации 25 лет | процент | - | - | 0 | - | - | -
3 | Количество капитально отремонтированных лифтов | единиц | 50.4 | 52.92 | 0 | -52.92 | 100 | 0
4 | Количество текущих ремонтов лифтов | единиц | 677 | 677 | 0 | -677 | 0 | 0
5 | Привлечение внебюджетных источников на реализацию инвестиционных проектов в сфере лифтового хозяйства | млн.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Увеличение сборов за оплату услуг лифтового обслуживания | процент | 99.9 | 99.9 | 0 | -99.9 | 0 | 0
7 | Снижение дебиторской задолженности за лифтовое обслуживание | процент | 0 | 0 | 0 | - | - | -
8 | Количестиво заявок на устранение неисправности лифтов в жилых домах | единиц | 630.8 | 599.26 | 0 | -599.26 | 0 | 0
Подпрограмма «Переселение граждан из аварийного жилого фонда города Грозного»
1 | Расселенная общая площадь жилых помещений | кв.м. | - | - | - | - | - | -
Подпрограмма «Реализация мероприятий по строительству жилого комплекса эконом – класса в рамках федеральной программы «Жилье для российской семьи»
1 | Ввод жилья экономического класса на территории города Грозного | кв.м. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма «Переселение граждан из оползневых зон города Грозного»
1 | Предоставление единовременной денежной выплаты на приобретение жилья | семья (человек) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Переселение жителей города Грозного, проживающих на территориях, подверженных оползневым процессам | человек | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма «Обеспечение деятельности в сфере городского хозяйства»
1 | Уровень ежегодного достижения целевых показателей муниципальной программы «Жилищно-коммунальное хозяйство города Грозного» | процент | 95 | 95 | -
2 | Доля сотрудников, прошедших обучение по программам повышения квалификаци и дополнительного профессионального образования | процент | 50 | 50 | 50 | 0 | 100 | 100
3 | Доля сотрудников, имеющих высшее профессиональное образование | процент | 100 | 100 | 50 | 0 | 100 | 100

## 2 форма
Форма 2. Отчет о выполнении основных мероприятий муниципальной программы «Жилищно-коммунальное хозяйство города Грозного» за 1 квартал 2022 года
№ | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Срок выполнения | Срок выполнения фактический | Ожидаемый непосредственный результат | Достигнутый результат | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
Подпрограмма «Содержание и капитальный ремонт жилищного фонда города Грозного»
1 | Оплата обязательных ежемесячных взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах в части муниципального жилищного фонда | Комитет городского хозяйства Мэрии города Грозного | 2021-2026 | 1 квартал 2022 г. | повышение безопасности и комфортности условий проживаний граждан за счет проведения капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов | Проводится ремонт многоквартирных домов
2 | Ведение реестра муниципального жилищного фонда | Комитет городского хозяйства Мэрии города Грозного | 2021-2026 | 1 квартал 2022 г.
3 | Приобретение детских игровых площадок | Комитет городского хозяйства Мэрии города Грозного | 2021-2026 | 1 квартал 2022 г.
Подпрограмма «Экология и окружающая среда»
1 | Утилизация (захоронение) твердых бытовых отходов | Комитет городского хозяйства Мэрии города Грозного | 2021-2026 | 1 квартал 2022 г. | Совершенствование системы утилизации бытовых отходов | -
2 | Организация системного отлова безнадзорных животных, для дальнейшего содержания и стерилизации | Комитет городского хозяйства Мэрии города Грозного | 2021-2026 | 1 квартал 2022 г. | Повышение уровня удовлетворенности горожан качеством городской среды путем совершенствования систем по содержанию и утилизации бездомных животных | -
3 | Обустройство скотомогильников и биотермических ям | Комитет городского хозяйства Мэрии города Грозного | 2021-2026 | 1 квартал 2022 г. | Улучшение санитарно-эпидемиологической и эпизоотической обстановки на территории города Грозного | -
4 | Организация похорон и содержание мест захоронения | Комитет городского хозяйства Мэрии города Грозного | 2021-2026 | 1 квартал 2022 г. | Улучшение санитарно-эпидемиологической и эпизоотической обстановки на территории города Грозного | Мероприятия проводятся по мере поступления заявок
Подпрограмма «Теплоснабжение города Грозного»
1 | Организация подготовки тепловых сетей городского хозяйства к осенне-зимнему периоду | Комитет городского хозяйства Мэрии города Грозного | 2021-2026 | 1 квартал 2022 г. | повышение надежности работы системы теплоснабжения города; повышение качества услуг теплоснабжения; обеспечение системой теплоснабжения нового строительства жилья, объектов социальной сферы, производственных объектов | Снижение количества аварийных ситуаций на системах теплоснабжения; снижение количества порывов на системах теплоснабжения; снижение количества аварийных ситуаций на системах горячего водоснабжения; снижение количества порывов на системах горячего водоснабжения
2 | Реализация программы комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры города Грозного в части мероприятий по развитию системы теплоснабжения | Комитет городского хозяйства Мэрии города Грозного | 2021-2026 | 1 квартал 2022 г.
Подпрограмма «Водоснабжение и водоотведение города Грозного»
1 | Техническое переоснащение систем водоснабжения и водоотведения | Комитет городского хозяйства Мэрии города Грозного | 2021-2026 | 1 квартал 2022 г. | повышение надежности работы системы водоснабжения и водоотведения города; повышение качества услуг водоснабжения и водоотведения | Устранение аварийных ситуаций на системах холодного водоснабжения; снижение количества аварийных ситуаций на канализационных сетях
2 | Вневедомственная охрана водозаборных сооружений | Комитет городского хозяйства Мэрии города Грозного | 2021-2026 | 1 квартал 2022 г. | повышение надежности работы системы водоснабжения и водоотведения города; повышение качества услуг водоснабжения и водоотведения | Мероприятия проводятся
3 | Строительство дренажной системы городок Маяковского | Комитет городского хозяйства Мэрии города Грозного | 2021-2026 | 1 квартал 2022 г. | повышение надежности работы системы водоснабжения и водоотведения города; повышение качества услуг водоснабжения и водоотведения | Мероприятия завершены
4 | Замена ветхого трубопровода системы водоснабжения | Комитет городского хозяйства Мэрии города Грозного | 2021-2026 | 1 квартал 2022 г. | повышение надежности работы системы водоснабжения и водоотведения города; повышение качества услуг водоснабжения и водоотведения | Заменены 55146 пог.м. ветхих трубопроводных систем водоснабжения
5 | Замена ветхих канализационных сетей | Комитет городского хозяйства Мэрии города Грозного | 2021-2026 | 1 квартал 2022 г. | повышение надежности работы системы водоснабжения и водоотведения города; повышение качества услуг водоснабжения и водоотведения | Износ сетей водоотведения (канализации) составляет 69 %
Подпрограмма «Содержание лифтового хозяйства города Грозного»
1 | Замена лифтов, отработавших нормативный срок эксплуатации | Комитет городского хозяйства Мэрии города Грозного | 2021-2026 | 1 квартал 2022 г. | Увеличение доли жилых многоквартирных домов, в которых заменены, капитально отремонтированы лифты | -
2 | Капитальный ремонт лифтов | Комитет городского хозяйства Мэрии города Грозного | 2021-2026 | 1 квартал 2022 г. | Увеличение доли жилых многоквартирных домов, в которых заменены, капитально отремонтированы лифты | -
3 | Текущий ремонт лифтов | Комитет городского хозяйства Мэрии города Грозного | 2021-2026 | 1 квартал 2022 г. | Увеличение доли жилых многоквартирных домов, в которых заменены, капитально отремонтированы лифты | Количество текущих ремонтов лифтов в 1 квартале 2022г. - 0
4 | Монтаж системы электронного диспетчерского контроля | Комитет городского хозяйства Мэрии города Грозного | 2021-2026 | 1 квартал 2022 г. | Увеличение доли жилых многоквартирных домов, в которых заменены, капитально отремонтированы лифты | -
5 | Техническое обслуживание лифтов | Комитет городского хозяйства Мэрии города Грозного | 2021-2026 | 1 квартал 2022 г. | Увеличение доли жилых многоквартирных домов, в которых заменены, капитально отремонтированы лифты | -
Подпрограмма «Переселение граждан из аварийного жилого фонда города Грозного»
1 | Ликвидация аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 31 декабря 2012 года | Комитет городского хозяйства Мэрии города Грозного; Департамент жилищной политики Мэрии города Грозного; Департамент строительства и архитектуры Мэрии города Грозного | 2021-2026 | 1 квартал 2022 г. | Расселение аварийных домов, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации; Обеспечение безопасными и благоприятными условиями проживания жителей города Грозного проживающих в аварийных домах | -
2 | Обеспечение жильем граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде |  | 2021-2026 | 1 квартал 2022 г. |  | -
Подпрограмма «Реализация мероприятий по строительству жилого комплекса эконом – класса в рамках федеральной программы «Жилье для российской семьи»
1 | Строительство жилого комплекса экономического класса | Мэрия города Грозного (Департамент экономики и муниципального заказа) | 2021-2026 | 1 квартал 2022 г. | обеспечение жильем экономического класса по ценам ниже рыночных граждан, которые имеют право на приобретение такого жилья | -
Подпрограмма «Переселение граждан из оползневых зон города Грозного»
1 | Предоставление единовременных денежных выплат на приобретение жилья для граждан, проживающих в опасной оползневой зоне | Мэрия города Грозного (Департаментадминистративных органов); Департамент строительства и архитектуры Мэрии города Грозного | 2021-2026 | 1 квартал 2022 г. | Обустройство семей путем предоставления единовременной денежной выплаты на приобретение жилья | -
2 | Строительство одноэтажных жилых домов (усадебного типа) для граждан, проживающих в опасной оползневой зоне |  | 2021-2026 | 1 квартал 2022 г. | Строительство домов для переселения жителей города Грозного из оползневой зоны | -
Подпрограмма «Обеспечение деятельности в сфере городского хозяйства»
1 | Реализация установленных полномочий (функций) Комитетом городского хозяйства, организация управления муниципальной программой «Жилищно-коммунальное хозяйство города Грозного» (содержание аппарата) | Комитет городского хозяйства Мэрии города Грозного | 2021-2026 | 1 квартал 2022 г. | Обеспечение выполнения задач муниципальной программы «Жилищно-коммунальное хозяйство города Грозного» и достижения, предусмотренных программой, целевых показателей (индикаторов) | Полномочия осуществляются в полном объеме
2 | Приобретение коммунальной спецтехники |  | 2021-2026 | 1 квартал 2022 г.
3 | Изготовление аншлагов |  | 2021-2026 | 1 квартал 2022 г.

## 5 форма
Форма 5. Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета города Грозного на реализацию муниципальной программы "Жилищно-коммунальное хозяйство города Грозного" за 1 квартал 2022 года
№ | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Расходы бюджета города Грозного, тыс. рублей |  |  | Кассовые расходы, %
|  |  | план на отчетный год | план на отчетный период | кассовое исполнение на конец отчетного периода | к плану на отчетный год | к плану на отчетный период
1 | Муниципальная программа «Жилищно-коммунальное хозяйство города Грозного» | Всего | 462185.645 | 104611.044 | 104611.044 | 22.634 | 100
1.1. | Подпрограмма «Содержание и капитальный ремонт жилищного фонда города Грозного» | Всего | 9285.1 | 0 | 0 | 0
1.1.1. | Оплата обязательных ежемесячных взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах в части муниципального жилищного фонда | Комитет городского хозяйства Мэрии города Грозного | 9285.1 | 0 | 0 | 0
1.1.2. | Приобретение детских игровых площадок | Комитет городского хозяйства Мэрии города Грозного | 0 | 0 | 0
1.1.3. | Обеспечение антитеррористической защищенности общежитий города Грозного | Комитет городского хозяйства Мэрии города Грозного | 0 | 0 | 0
1.1.4. | Ремонтные работы общежитий города Грозного | Комитет городского хозяйства Мэрии города Грозного | 0 | 0 | 0
1.2. | Подпрограмма «Экология и окружающая среда» | Всего | 2000 | 0 | 0 | 0
1.2.1. | Организация системного отлова безнадзорных животных, для дальнейшего содержания и стерилизации | Комитет городского хозяйства Мэрии города Грозного | 1000 | 0 | 0 | 0
1.2.2. | Организация похорон и содержание мест захоронения | Комитет городского хозяйства Мэрии города Грозного | 1000 | 0 | 0 | 0
1.3. | Подпрограмма «Теплоснабжение города Грозного» | Всего | 75748.359 | 0 | 0 | 0
1.3.1. | Организация подготовки тепловых сетей городского хозяйства к осенне-зимнему периоду | Комитет городского хозяйства Мэрии города Грозного | 0 | 0 | 0
1.3.2. | Реализация программы комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры города Грозного, в части мероприятий по развитию системы теплоснабжения | Комитет городского хозяйства Мэрии города Грозного | 0 | 0 | 0
1.3.3. | Замена теплотрасс | Комитет городского хозяйства Мэрии города Грозного | 75748.359 | 0 | 0 | 0
1.4. | Подпрограмма «Водоснабжение и водоотведение города Грозного» | Всего | 167878.798 | 47920.874 | 47920.874 | 28.5449 | 100
1.4.1. | Вневедомственная охрана водозаборных сооружений | Комитет городского хозяйства Мэрии города Грозного | 17161.25 | 576.987 | 576.987 | 3.3622 | 100
1.4.2. | Замена ветхого трубопровода системы водоснабжения | Комитет городского хозяйства Мэрии города Грозного | 120000 | 47343.887 | 47343.887 | 39.4532 | 100
1.4.3. | Замена ветхих канализационных сетей, ремонт КНС | Комитет городского хозяйства Мэрии города Грозного | 0 | 0 | 0
1.4.4. | Капитальный ремонт и строительстов заборов на водозаборах города | Комитет городского хозяйства Мэрии города Грозного | 0 | 0 | 0
1.4.5. | Замена и очистка канализационных сетей | Комитет городского хозяйства Мэрии города Грозного | 18717.548 | 0 | 0 | 0
1.4.6. | Разработка технического плана дренажной системы в г-ке Маяковского | Комитет городского хозяйства Мэрии города Грозного | 0 | 0 | 0
1.4.7. | Разработка программы "Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры" | Комитет городского хозяйства Мэрии города Грозного | 0 | 0 | 0
1.4.8. | Увеличение уставного капиталла организации водоснабжения | Комитет городского хозяйства Мэрии города Грозного | 0 | 0 | 0
1.4.9. | Закупка дизельных Электростанций для безперебойного питания объектов водоснабжения и водоотведения, а также длля объектов теплоснабжения | Комитет городского хозяйства Мэрии города Грозного | 0 | 0 | 0
1.4.10. | Ремонт и строительство ливневых сетей на территории города Грозного |  | 12000 | 0 | 0 | 0
1.5. | Подпрограмма «Содержание лифтового хозяйства города Грозного» | Всего | 0 | 0 | 0
1.5.1. | Капитальный ремонт лифтов | Комитет городского хозяйства Мэрии города Грозного | 0 | 0 | 0
1.6. | Подпрограмма «Переселение граждан из аварийного жилого фонда города Грозного» | Комитет городского хозяйства Мэрии города Грозного; Департамент жилищной политики Мэрии города Грозного; Департамент строительства и архитектуры Мэрии города Грозного | 0 | 0 | 0
1.7. | Подпрограмма «Реализация мероприятий по строительству жилого комплекса эконом – класса в рамках федеральной программы «Жилье для российской семьи» | Комитет городского хозяйства Мэрии города Грозного | 0 | 0 | 0
1.8. | Подпрограмма «Переселение граждан из оползневых зон города Грозного» | Мэрия города Грозного (Департаментадминистративных органов); Департамент строительства и архитектуры Мэрии города Грозного | 0 | 0 | 0
1.9. | Подпрограмма «Обеспечение деятельности в сфере городского хозяйства» | Всего | 207273.388 | 56690.17 | 56690.17 | 27.3504 | 100
1.9.1. | Реализация установленных полномочий (функций) Комитетом городского хозяйства, организация управления муниципальной программой «Жилищно-коммунальное хозяйство города Грозного», в том числе: | Комитет городского хозяйства Мэрии города Грозного | 17591.6 | 4331.587 | 4331.587 | 24.623 | 100
1.9.2. | Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципального учреждения | Комитет городского хозяйства Мэрии города Грозного | 14965.6 | 3775.8 | 3775.8 | 25.2299 | 100
1.9.3. | Прочие расходы на обеспечение функций муниципального учреждения | Комитет городского хозяйства Мэрии города Грозного | 2626 | 555.787 | 555.787 | 21.1648 | 100
1.9.4. | Приобретение коммунальной спецтехники | Комитет городского хозяйства Мэрии города Грозного | 189681.788 | 52358.583 | 52358.583 | 27.6034 | 100
1.9.5. | Изготовление аншлагов | Комитет городского хозяйства Мэрии города Грозного | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 6 форма
Форма 6. Отчет о расходах на реализацию муниципальной программы «Жилищно-коммунальное хозяйство города Грозного» за 1 квартал 2022 года
№ п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Источник финансирования | Оценка расходов на отчетный год согласно муниципальной программе, тыс. руб. | Фактические расходы на отчетную дату, тыс. руб. | Отношение фактических расходов к оценке расходов, %
1. | Муниципальная программа «Жилищно-коммунальное хозяйство города Грозного» | Всего | 462185.645 | 104611.044 | 22.634
|  | бюджет города Грозного | 462185.645 | 104611.044 | 22.634
в том числе:
|  | собственные средства бюджета города Грозного | 462185.645 | 104611.044 | 22.634
|  | субсидии из бюджета Чеченской Республики | 0
|  | субвенции из бюджета Чеченской Республики | 0
|  | иные межбюджетные трансферты из бюджета Чеченской Республики, имеющие целевое назначение | 0
|  | средства бюджета Чеченской Республики, планируемые к привлечению | 0
|  | внебюджетные источники | 0
1.1 | Подпрограмма «Содержание и капитальный ремонт жилищного фонда города Грозного» | Всего | 9285.1 | 0 | 0
|  | бюджет города Грозного | 9285.1 | 0 | 0
в том числе:
|  | собственные средства бюджета города Грозного | 9285.1 | 0 | 0
|  | субсидии из бюджета Чеченской Республики | 0
|  | субвенции из бюджета Чеченской Республики | 0
|  | иные межбюджетные трансферты из бюджета Чеченской Республики, имеющие целевое назначение | 0
|  | средства бюджета Чеченской Республики, планируемые к привлечению | 0
|  | внебюджетные источники | 0
1.2 | Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории города Грозного» | Всего | 0
|  | бюджет города Грозного | 0
в том числе:
|  | собственные средства бюджета города Грозного | 0
|  | субсидии из бюджета Чеченской Республики | 0
|  | субвенции из бюджета Чеченской Республики | 0
|  | иные межбюджетные трансферты из бюджета Чеченской Республики, имеющие целевое назначение | 0
|  | средства бюджета Чеченской Республики, планируемые к привлечению | 0
|  | внебюджетные источники | 0
1.3 | Подпрограмма «Экология и окружающая среда» | Всего | 2000 | 0 | 0
|  | бюджет города Грозного | 2000 | 0 | 0
в том числе:
|  | собственные средства бюджета города Грозного | 2000 | 0 | 0
|  | субсидии из бюджета Чеченской Республики | 0
|  | субвенции из бюджета Чеченской Республики | 0
|  | иные межбюджетные трансферты из бюджета Чеченской Республики, имеющие целевое назначение | 0
|  | средства бюджета Чеченской Республики, планируемые к привлечению | 0
|  | внебюджетные источники | 0
1.4 | Подпрограмма «Теплоснабжение города Грозного» | Всего | 75748.359 | 0 | 0
|  | бюджет города Грозного | 75748.359 | 0 | 0
в том числе:
|  | собственные средства бюджета города Грозного | 75748.359 | 0 | 0
|  | субсидии из бюджета Чеченской Республики | 0
|  | субвенции из бюджета Чеченской Республики | 0
|  | иные межбюджетные трансферты из бюджета Чеченской Республики, имеющие целевое назначение | 0
|  | средства бюджета Чеченской Республики, планируемые к привлечению | 0
|  | внебюджетные источники | 0
1.5 | Подпрограмма «Водоснабжение и водоотведение города Грозного» | Всего | 167878.798 | 47920.874 | 28.5449
|  | бюджет города Грозного | 167878.798 | 47920.874 | 28.5449
в том числе:
|  | собственные средства бюджета города Грозного | 167878.798 | 47920.874 | 28.5449
|  | субсидии из бюджета Чеченской Республики | 0
|  | субвенции из бюджета Чеченской Республики | 0
|  | иные межбюджетные трансферты из бюджета Чеченской Республики, имеющие целевое назначение | 0
|  | средства бюджета Чеченской Республики, планируемые к привлечению | 0
|  | внебюджетные источники | 0
1.6 | Подпрограмма «Содержание лифтового хозяйства города Грозного» | Всего | 0 | 0
|  | бюджет города Грозного | 0 | 0
в том числе:
|  | собственные средства бюджета города Грозного | 0 | 0
|  | субсидии из бюджета Чеченской Республики | 0
|  | субвенции из бюджета Чеченской Республики | 0
|  | иные межбюджетные трансферты из бюджета Чеченской Республики, имеющие целевое назначение | 0
|  | средства бюджета Чеченской Республики, планируемые к привлечению | 0
|  | внебюджетные источники | 0 | 0
1.7 | Подпрограмма «Переселение граждан из аварийного жилого фонда города Грозного» | Всего | 0 | 0
|  | бюджет города Грозного | 0 | 0
в том числе:
|  | собственные средства бюджета города Грозного | 0
|  | субсидии из бюджета Чеченской Республики | 0
|  | субвенции из бюджета Чеченской Республики | 0
|  | иные межбюджетные трансферты из бюджета Чеченской Республики, имеющие целевое назначение | 0
|  | средства бюджета Чеченской Республики, планируемые к привлечению | 0
|  | внебюджетные источники | 0
1.8 | Подпрограмма «Реализация мероприятий по строительству жилого комплекса эконом – класса в рамках федеральной программы «Жилье для российской семьи» | Всего | 0 | 0
|  | бюджет города Грозного | 0 | 0
в том числе:
|  | собственные средства бюджета города Грозного | 0 | 0
|  | субсидии из бюджета Чеченской Республики | 0
|  | субвенции из бюджета Чеченской Республики | 0
|  | иные межбюджетные трансферты из бюджета Чеченской Республики, имеющие целевое назначение | 0
|  | средства бюджета Чеченской Республики, планируемые к привлечению | 0
|  | внебюджетные источники | 0
1.9 | Подпрограмма «Переселение граждан из оползневых зон города Грозного» | Всего | 0 | 0
|  | бюджет города Грозного | 0 | 0
в том числе:
|  | собственные средства бюджета города Грозного | 0 | 0
|  | субсидии из бюджета Чеченской Республики | 0
|  | субвенции из бюджета Чеченской Республики | 0
|  | иные межбюджетные трансферты из бюджета Чеченской Республики, имеющие целевое назначение | 0
|  | средства бюджета Чеченской Республики, планируемые к привлечению | 0
|  | внебюджетные источники | 0
1.10 | Подпрограмма «Обеспечение деятельности в сфере городского хозяйства» | Всего | 207273.388 | 56690.17 | 27.3504
|  | бюджет города Грозного | 207273.388 | 56690.17 | 27.3504
в том числе:
|  | собственные средства бюджета города Грозного | 207273.388 | 56690.17 | 27.3504
|  | субсидии из бюджета Чеченской Республики | 0
|  | субвенции из бюджета Чеченской Республики | 0
|  | иные межбюджетные трансферты из бюджета Чеченской Республики, имеющие целевое назначение | 0
|  | средства бюджета Чеченской Республики, планируемые к привлечению | 0
|  | внебюджетные источники | 0

## 7 форма
Форма 7. Сведения о внесенных изменениях в муниципальную программу «Жилищно-коммунальное хозяйство города Грозного» за 1 квартал 2022 года
№ п/п | Вид правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение)
1 | За отчетный период изменения в муниципальную программу не вносились