## ф1
Форма 1. Отчет о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы
«Управление муниципальными финансами» за 1 квартал 2021г.
№ п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевого показателя (индикатора) |  |  | Абсолютное отклонение факта от плана | Относительное отклонение факта от плана, % | Темп роста к уровню прошлого года, % | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного периода
|  |  | факт на начало отчетного периода (за прошлый год) | план на конец отчетного (текущего года) | факт на конец отчетного периода
1 | Подпрограмма «Организация бюджетного процесса в городе Грозном»
1.1 | Соответствие дефицита бюджета муниципального образования "городской округ "город Грозный" требованиям Бюджетного кодекса Российской Федерации | да/нет | да | да | да
1.2 | Отношение объема муниципального долга муниципального образования город Грозный к доходам бюджета муниципального образования "городской округ "город Грозный" Грозный без учета безвозмездных перечислений из бюджетов других уровней и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений (не более) | процент | 0 | 15 | 0 | -15 | 0 | 0
1.3 | Отношение объема просроченной кредиторской задолженности муниципального образования "городской округ "город Грозный" Грозный и муниципальных учреждений муниципального образования "городской округ "город Грозный" Грозный к расходам бюджета муниципального образования "городской округ "город Грозный", за исключением субвенций из бюджета Чеченской Республики | процент | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Исполнение расходов бюджета муниципального образования "городской округ "город Грозный" Грозный | процент | 91.53 | 98 | 18.5 | -79.5 | 18.8776 | 20.212
1.5 | Удельный вес расходов бюджета муниципального | процент | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100
образования город Г розный в рамках муниципальных программ в общем объеме расходов бюджета муниципального образования "городской округ "город Грозный" (не менее)
2 | Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Управление муниципальными финансами»
2.1 | Уровень ежегодного достижения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы «Управление муниципальными финансами» | процент | 100 | 100 | - | - | - | - | -

## ф 2
Форма 2. Отчет о выполнении основных мероприятий муниципальной программы «Управление муниципальными финансами» за 1 квартал 2021г.
№ п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Срок выполнения плановый | Срок выполнения фактический | Ожидаемый непосредственный результат | Достигнутый результат | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
1 | Подпрограмма «Организация бюджетного процесса в городе Грозном»
1.1 | Обеспечение нормативного правового регулирования в сфере организации бюджетного процесса | Департамент финансов Мэрии г. Грозного | 2021-2026 | 1 квартал 2021 года | Обеспечение сбалансированности бюджета муниципального образования город Грозный; Формирование бюджета в соответствии с действующим законодательством | Бюджет формирован в соответствии с действующим законодательством
1.2 | Организация планирования бюджета муниципального образования город Грозный | Департамент финансов Мэрии г. Грозного | 2021-2026 | 1 квартал 2021 года | Обеспечение сбалансированности бюджета муниципального образования город Грозный; Формирование бюджета в соответствии с действующим законодательством | Проект, документы и материалы составлены по формированию бюджета в соответствии с действующим законодательством
1.3 | Организация исполнения бюджета муниципального образования город Грозный | Департамент финансов Мэрии г. Грозного | 2021-2026 | 1 квартал 2021 года | Обеспечение исполнения бюджета города | Реализуется в течение года на постоянной основе
1.4 | Осуществление кассового исполнения бюджета муниципального образования город Г розный, ведения бюджетного учета и формирования бюджетной отчетности | Департамент финансов Мэрии г. Грозного | 2021-2026 | 1 квартал 2021 года | Своевременное и качественное формирование бюджетной отчетности об исполнении бюджета города. | Реализуется в течение года на постоянной основе
1.5 | Поддержание оптимального объема муниципального долга и минимизация расходов на обслуживание муниципального долга муниципального образования город Грозный | Департамент финансов Мэрии г. Грозного | 2021-2026 | 1 квартал 2021 года | Повышение качества управления муниципальными финансами | Муниципальный долг отсутствует
1.6 | Реализация плана контрольных мероприятий (финансовый контроль) | Департамент финансов Мэрии г. Грозного | 2021-2026 | 1 квартал 2021 года | Создание условий для повышения эффективности бюджетных расходов; Повышение качества управления муниципальными финансами
1.7 | Проведение мониторинга и оценки качества финансового менеджмента отраслевых и территориальных органов Мэрии города Г розного | Департамент финансов Мэрии г. Грозного | 2021-2026 | 1 квартал 2021 года | Создание условий для повышения эффективности бюджетных расходов; Повышение качества управления муниципальными финансами | На момент составления отчета оценка не проводилась
1.8 | Перевод бюджета муниципального образования город Грозный на программную структуру | Департамент финансов Мэрии г. Грозного | 2021-2026 | 1 квартал 2021 года | Увеличение расходов бюджета города Грозного реализуемых на основании методов программно-целевого планирования | Программный бюджет
1.9 | «Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» объем субсидий бюджету субъекта Российской Федерации из местных бюджетов для формирования регионального фонда финансовой поддержки муниципальных районов (городских округов) | Департамент финансов Мэрии г. Грозного | 2021-2026 | 1 квартал 2021 года | Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета, повышение качества управления муниципальными финансами | Бюджет г. Грозный сбалансирован и устойчив
1.10 | Размещение информации по вопросам деятельности на официальном сайте Мэрии города Г розного в сети Интернет | Департамент финансов Мэрии г. Грозного | 2021-2026 | 1 квартал 2021 года | Открытость и доступность информации о деятельности финансового управления по осуществлению бюджетного процесса на всех его стадиях | Публикация обеспечивается
2 | Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Управление муниципальными финансами»
2.1 | Реализация установленных полномочий (функций) Департамент финансов Мэрии города Грозного, организация управления муниципальной программой «Управление муниципальными финансами» | Департамент финансов Мэрии г. Грозного | 2021-2026 | 1 квартал 2021 года | Обеспечение выполнения задач муниципальной программы «Управление муниципальными финансами» и достижения, предусмотренных муниципальной программой целевых показателей (индикаторов | Установленные функции ГУ"Департамент финансов г.Грозный" реализуются в полном объеме с выполнением задач и целей МП" Управление муниципальными финансами"
2.2 | Обеспечение публичности информации об управлении муниципальными финансами (публикации в средствах массовой информации, наполнение официального сайта Департамент финансов Мэрии города Грозного в сети Интернет) | Департамент финансов Мэрии г. Грозного | 2021-2026 | 1 квартал 2021 года |  | Публикация в средствах массовой информации обеспечивается

## ф 5
Форма 5. Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета города Грозного на реализацию муниципальной программы «Управление муниципальными финансами» за 1 квартал 2021г.
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Расходы бюджета города Грозного, тыс. рублей |  |  | Кассовые расходы, %
№
п/п |  |  | план на отчетный год | план на отчетный период | кассовое исполнение на конец отчетного периода | к плану на отчетный год | к плану на отчетный период
| Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами» | всего | 91307.9 | 22708.4 | 22788.3 | 24.9576 | 100.3519
1 | Подпрограмма «Организация бюджетного процесса в городе Грозном» | всего | 50000 | 12500 | 2763.7 | 5.5274 | 22.1096
| Резервный фонд администрации муниципального образования "городской округ «город Грозный» | Департамент финансов Мэрии г. Грозного | 50000 | 12500 | 2763.7 | 5.5274 | 22.1096
2 | Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Управление муниципальными финансами» | всего | 41307.9 | 10208.4 | 20024.6 | 48.4764 | 196.1581
| Реализация установленных полномочий (функций) Департамент финансов Мэрии города Грозного | Департамент финансов Мэрии г. Грозного | 41307.9 | 10208.4 | 20024.6 | 48.4764 | 196.1581
| Расходы на выплаты по оплате труда работников учреждения | Департамент финансов Мэрии г. Грозного | 27398.2 | 6849.6 | 10471.8 | 38.2208 | 152.8819
| Прочие расходы на обеспечение функций учреждения | Департамент финансов Мэрии г. Грозного | 13435.1 | 3358.8 | 9552.8 | 71.1033 | 284.4111
| Финансовое обеспечение мероприятий в сфере информационно-коммуникационных технологий | Департамент финансов Мэрии г. Грозного | 474.6

## ф 6
Форма 6. Отчет о расходах на реализацию муниципальной программы «Управление муниципальными финансами» за счет всех источников финансирования за 1 квартал 2021г.
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Источник финансирования | Оценка расходов на отчетный год согласно муниципальной программе, тыс. руб. | Фактические расходы на отчетную дату, тыс. руб. | Отношение фактических расходов к оценке расходов, %
| Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами» | Всего | 91307.9 | 22788.3 | 24.9576
|  | бюджет города Грозного | 91307.9 | 22788.3 | 24.9576
в том числе:
|  | собственные средства бюджета города Грозного | 91307.9 | 22788.3 | 24.9576
субсидии из бюджета Чеченской Республики
субвенции из бюджета Чеченской Республики
иные межбюджетные трансферты из бюджета Чеченской Республики, имеющие целевое назначение
субсидии из бюджета Чеченской Республики, планируемые к привлечению
внебюджетные источники
| Наименование подпрограммы | Всего | 50000 | 2763.7 | 5.5274
| Подпрограмма «Организация бюджетного процесса в городе Грозном» | бюджет города Грозного | 50000 | 2763.7 | 5.5274
в том числе:
|  | собственные средства бюджета города Грозного | 50000 | 2763.7 | 5.5274
субсидии из бюджета Чеченской Республики
субвенции из бюджета Чеченской Республики
иные межбюджетные трансферты из Чеченской Республики, имеющие целевое назначение
субсидии из бюджета Чеченской Республики, планируемые к привлечению
внебюджетные источники
| Наименование подпрограммы | Всего | 41307.9 | 20024.6 | 48.4764
| Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Управление муниципальными финансами» | бюджет города Грозного | 41307.9 | 20024.6 | 48.4764
в том числе:
|  | собственные средства бюджета города Грозного | 41307.9 | 20024.6 | 48.4764
субсидии из бюджета Чеченской Республики
субвенции из бюджета Чеченской Республики
иные межбюджетные трансферты из бюджета Чеченской Республики, имеющие целевое назначение
субсидии из бюджета Чеченской Республики, планируемые к привлечению
внебюджетные источники

## ф 7
Форма 7. Сведения о внесенных за отчетный период изменениях в муниципальную программу "Управление муниципальными финансами" за 1 квартал 2021г.
№ п/п | Вид правового акта | Дата принятия | Номер № | Суть изменений (краткое изложение)
1 | За 1 квартал 2021 года изменения в муниципальную программу не вносились
3