## Форма 1
Форма 1. Отчет о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы "Экономическое развитие города Грозного" за 1 квартал 2021 года
№ п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевого показателя (индикатора) |  |  | Абсолютное отклонение факта от плана | Относитель-ное отклонение факта от плана, % | Темп роста к уровню прошлого года, % | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного периода
|  |  | факт на начало отчетного периода (за прошлый год) | план на конец отчетного (текущего) года | факт на конец отчетного периода
Муниципальная программа «Экономическое развитие города Грозного»
1. Подпрограмма «Управление муниципальной собственностью города Грозного»
1.1 | Количество объектов, по которым проведена оценка рыночной стоимости, в том числе земельных участков, недвижимого имущества | единиц | 412 | 162 | 38 | -124 | 23.4568 | 9.2233
1.2 | Количество сформированных и поставленных на кадастровый учет земельных участков | единиц | 754 | 162 | 35 | -127 | 21.6049 | 4.6419
1.3 | Количество договоров аренды муниципального недвижимого имущества. | единиц | 314 | 162 | 41 | -121 | 25.3086 | 13.0573
1.4 | Количество объектов движимого и недвижимого имущества, принятых в муниципальную собственность. | единиц | 307917 | 750 | 2049 | 1299 | 273.2 | 0.66544
1.5 | Количество заключенных договоров купли - продажи муниципального имущества. | единиц | 133 | 93 | 25 | -68 | 26.8817 | 18.797
1.6 | Общая площадь муниципальных офисных и производственных помещений, предоставляемых в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства. | кв.м. | 631.2 | 594.9 | 721.7 | 126.8 | 121.3145 | 114.3378
1.7 | Доля неиспользуемых объектов недвижимого имущества в общем объеме муниципального имущества. | процент | 43.8 | 44 | 37.8 | 6.2 | 85.9091 | 115.873
1.8 | Доля доходов бюджета от сдачи в аренду муниципального имущества. | процент | 2.8 | 1.2 | 0.1 | -1.1 | 8.3333 | 3.5714
1.9 | Доходы бюджета от сдачи в аренду муниципального имущества. | тыс. руб. | 66025.48 | 104907 | 10905.61 | -94001.39 | 10.3955 | 16.5173
1.10 | Доля доходов бюджета от продажи муниципального имущества. | процент | 0.9 | 0.3 | 0.07 | -0.23 | 23.3333 | 7.7778
1.11 | Доходы бюджета от продажи муниципального имущества. | тыс. руб. | 21987.2 | 25101 | 6509.81 | -18591.19 | 25.9345 | 29.6073
1.12 | Площадь земельных участков, предоставленных для строительства | Га | 41.2 | 17.2 | 4.5 | -12.7 | 26.1628 | 10.9223
2. Подпрограмма "Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства на территории города Грозного"
2.1 | Доля продукции, работ, услуг субъектов малого и среднего предпринимательства в общем объеме валового регионального продукта | процент | - | - | - | - | - | -
2.2 | Доля налоговых поступлений от субъектов малого и среднего предпринимательства в общей сумме доходов консолидированного бюджета | процент | 2.1 | 2.1 | 0.7 | -1.4 | 33.3333 | 33.3333
2.3 | Количество малых и средних предприятий в расчете на 10 тыс. населения г. Грозного | единиц | 322.8 | 192 | 175 | -17 | 91.1458 | 54.2131
2.4 | Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций. | процент | 19.3 | 18 | 19.1 | 1.1 | 106.1111 | 98.9637 |  | расчет п.2.4. : 19883 (численность работников МСП)/104148 (общая числ. работников организаций+работники МСП)х100
2.5 | Количество созданных рабочих мест субъектами малого и среднего предпринимательства (участники подпрограммы) | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
3. Подпрограмма "Жилищная политика города Грозного"
3.1 | Число граждан, улучшивших условия проживания | человек | 40 | 30 | 0 | -30 | 0 | 0
3.2 | Число граждан, улучшивших условия проживания в связи с расселением ветхих и аварийных домов | человек | 0 | 1732 | 0 | -1732 | 0 | 0
3.3 | Площадь жилых помещений в домах, расселенных в связи с признанием их в установленном порядке ветхими и аварийными | кв.м. | 0 | 29775.9 | 0 | -29775.9 | 0 | 0
3.4 | Количество рассмотренных положительно обращений по сфере жилищной политики | единиц | 1023 | 550 | 72 | -478 | 13.0909 | 7.0381
3.5 | Количество обоснованных жалоб населения в сфере жилищной политики | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4. Подпрограмма "Градостроительство и архитектура города Грозного"
4.1 | Наличие утвержденного генерального плана городского округа | Да/Нет | Да | Да | Да
4.2 | Выдача разрешений при осуществлении строительства, реконстркуции на строительство объектов капитального строительства | единиц | 87 | 100 | 14 | -86 | 14 | 16.092
4.3 | Выдача разрешения на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства | единиц | 93 | 60 | 23 | -37 | 38.3333 | 24.7312
4.4 | Присвоение адресов объекту недвижимости | единиц | 575 | 300 | 157 | -143 | 52.3333 | 27.3043
4.5 | Прием документов, а также выдача разрешений о переводе или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое | единиц | 30 | 15 | 16 | 1 | 106.6667 | 53.3333
4.6 | Подготовка и выдача градостроительных планов земельных участков | единиц | 247 | 150 | 108 | -42 | 72 | 43.7247
4.7 | Мониторинг (выявление нарушений градостроительного законодательства) строящихся коммерческих объектов на территории г. Грозного | единиц | 0 | 100 | 42 | -58 | 42 | #DIV/0!
4.8 | Мониторинг аварийного жилья на территории г. Грозного | единиц | 0 | 30 | 10 | -20 | 33.3333 | #DIV/0!
4.9 | Разработка адресного плана | процент | 0 | 40 | 90 | 50 | 225 | #DIV/0!
4.10 | Согласование архитектурных решений проектов на строительство и реконструкцию объектов капитального строительства | единиц | 0 | 80 | 15 | -65 | 18.75 | #DIV/0!
5. Подпрограмма "Противодействие коррупции"
6.1 | Доля нормативных правовых актов и их проектов, по которым проведена экспертиза на наличие коррупциогенных факторов | % | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100
6.2 | Количество муниципальных служащих, прошедших обучение по программам антикоррупционной направленности | чел. | 5 | 10 | 0 | -10 | 0 | 0
6. Подпрограмма "Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций"
7.1 | Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) | млн. руб. | 6629.94 | 8428.3 | 6999.14 | -1429.16 | 83.0433 | 105.5687
7.2 | Количество реализованных на территории города инвестиционных проектов | единиц | 46 | 30 | 70 | 40 | 233.3333 | 152.1739
7.3 | Количество созданных новых рабочих мест от реализации инвестиционных проектов | единиц | 767 | 800 | 769 | -31 | 96.125 | 100.2608
7. Подпрограмма "Обеспечение деятельности аппарата Мэрии города Грозного"
8.1 | Доля граждан, положительно оценивающих деятельность органов местного самоуправления | процент | - | - | - | - | - | -
8.2 | Доля вакантных должностей муниципальной службы, замещаемых на основе конкурса | процент | 71 | 80 | 37 | -43 | 46.25 | 52.1127
8.3 | Доля вакантных должностей муниципальной службы, замещаемых на основе назначения из кадрового резерва | процент | 29 | 20 | 63 | 43 | 315 | 217.2414
8.4 | Доля специалистов в возрасте до 30 лет, имеющих стаж муниципальной службы более 3 лет | процент | 10.6 | 10 | 10.6 | 0.6 | 106 | 100
8.5 | Доля муниципальных служащих, прошедших обучение по программам дополнительного профессионального образования | процент | 15.4 | 10 | 0 | -10 | 0 | 0
8.6 | Доля муниципальных служащих, уволившихся с муниципальной службы до достижения ими предельного возраста пребывания на муниципальной службе | процент | 14 | 6 | 8.6 | 2.6 | 69.7674 | 61.4286
8.7 | Доля муниципальных служащих, имеющих высшее профессиональное образование | процент | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100
8.8 | Доля опубликованных нормативных правовых актов к общему количеству актов, подлежащих опубликованию | процент | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100
8.9 | Доля положительно рассмотренных обращений граждан | процент | 46 | 53 | 56 | 3 | 105.6604 | 121.7391
8. Подпрограмма "Обеспечение деятельности аппарата префектуры Ахматовского района города Грозного"
9.1 | Доля граждан, положительно оценивающих деятельность органов местного самоуправления | % | [5 empty] | - | -
9.2 | Доля вакантных должностей муниципальной службы, замещаемых на основе конкурса | % | 83 | 88 | 100 | 12 | 113.6364 | 120.4819 | -
9.3 | Доля вакантных должностей муниципальной службы, замещаемых на основе назначения из кадрового резерва | % | 17 | 12 | 0 | -12 | 0 | 0 | -
9.4 | Доля специалистов в возрасте до 30 лет, имеющих стаж муниципальной службы более 3 лет | % | 15 | 14 | 15 | 1 | 107.1429 | 100 | -
9.5 | Доля муниципальных служащих, прошедших обучение по программам дополнительного профессионального образования | % | 10 | 7 | 2 | -5 | 28.5714 | 20 | -
9.6 | Доля муниципальных служащих, уволившихся с муниципальной службы до достижения ими предельного возраста пребывания на муниципальной службе | % | 10.3 | 21 | 5 | -16 | 420 | 203.8835 | -
9.7 | Доля муниципальных служащих, имеющих высшее профессиональное образование | % | 84 | 80 | 84 | 4 | 105 | 100
9.8 | Доля опубликованных нормативных правовых актов к общему количеству актов, подлежащих опубликованию | % | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100
9.9 | Доля положительно рассмотренных обращений граждан | % | 80 | 74 | 70 | -4 | 94.5946 | 87.5
9. Подпрограмма "Обеспечение деятельности аппарата префектуры Шейх-Мансуровского района города Грозного"
10.1 | Доля граждан, положительно оценивающих деятельность органов местного самоуправления | % | - | - | -
10.2 | Доля вакантных должностей муниципальной службы, замещаемых на основе конкурса | % | 75 | 85 | 75 | -10 | 88.2353 | 100
10.3 | Доля вакантных должностей муниципальной службы, замещаемых на основе назначения из кадрового резерва | % | 25 | 15 | 25 | 10 | 166.6667 | 100
10.4 | Доля специалистов в возрасте до 30 лет, имеющих стаж муниципальной службы более 3 лет | % | 18.3 | 20 | 17 | -3 | 85 | 92.8962
10.5 | Доля муниципальных служащих, прошедших обучение по программам дополнительного профессионального образования | % | 3.3 | 10 | 0 | -10 | 0 | 0
10.6 | Доля муниципальных служащих, уволившихся с муниципальной службы до достижения ими предельного возраста пребывания на муниципальной службе | % | 31.7 | 2 | 39 | 37 | 5.1282 | -6.3091
10.7 | Доля муниципальных служащих, имеющих высшее профессиональное образование | % | 83.3 | 100 | 81 | -19 | 81 | 97.2389
10.8 | Доля опубликованных нормативных правовых актов к общему количеству актов, подлежащих опубликованию | % | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100
10.9 | Доля положительно рассмотренных обращений граждан | % | 70.5 | 60 | 70 | 10 | 116.6667 | 99.2908
10. Подпрограмма "Обеспечение деятельности аппарата префектуры Байсангуровского района города Грозного"
11.1 | Доля граждан, положительно оценивающих деятельность органов местного самоуправления | Процент | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.2 | Доля вакантных должностей муниципальной службы, замещаемых на основе конкурса | Процент | 0 | 30 | 50 | 20 | 166.6667 | 0
11.3 | Доля вакантных должностей муниципальной службы, замещаемых на основе назначения из кадрового резерва | Процент | 100 | 20 | 50 | 30 | 250 | 50
11.4 | Доля специалистов в возрасте до 30 лет, имеющих стаж муниципальной службы более 3 лет | Процент | 13.3 | 10 | 34.4 | 24.4 | 344 | 258.6466
11.5 | Доля муниципальных служащих, прошедщих обучение по программам дополнительного профессионального образования | Процент | 3.3 | 3 | 1.3 | -1.7 | 43.3333 | 39.3939
11.6 | Доля муниципальных служащих, уволившихся с муниципальной службы до достижения ими предельного возраста пребывания на муниципальной службе | Процент | 31.6 | 20 | 40.2 | 20.2 | 49.7512 | 63.2911
11.7 | Доля муниципальных служащих, имеющих высшее профессиональное образование | Процент | 80 | 75 | 73.6 | -1.4 | 98.1333 | 92
11.8 | Доля опубликованных нормативных правовых актов к общему количеству актов, подлежащих опубликованию | Процент | 0 | 100 | 0 | -100 | 0 | 0
11.9 | Доля положительно рассмотренных обращений граждан | Процент | 63.6 | 55 | 68.5 | 13.5 | 124.5455 | 107.7044
11. Подпрограмма "Обеспечение деятельности аппарата префектуры Висаитовского района города Грозного"
12.1 | Доля граждан, положительно оценивающих деятельность органов местного самоуправления | %
12.2 | Доля вакантных должностей муниципальной службы, замещаемых на основе конкурса | % | 86 | 88 | 100 | 12 | 113.6364 | 116.2791
12.3 | Доля вакантных должностей муниципальной службы, замещаемых на основе назначения из кадрового резерва | % | 14 | 12 | 0 | -12 | 0 | 0
12.4 | Доля специалистов в возрасте до 30 лет, имеющих стаж муниципальной службы более 3 лет | % | 14 | 35 | 19 | -16 | 54.2857 | 135.7143
12.5 | Доля муниципальных служащих, прошедших обучение по программам дополнительного профессионального образования | % | 7 | 10 | 0 | -10 | 0 | 0
12.6 | Доля муниципальных служащих, уволившихся с муниципальной службы до достижения ими предельного возраста пребывания на муниципальной службе | % | 12 | 10 | 37 | -27 | 27.027 | 83.3333
12.7 | Доля муниципальных служащих, имеющих высшее профессиональное образование | % | 80 | 80 | 81 | 1 | 101.25 | 101.25
12.8 | Доля опубликованных нормативных правовых актов к общему количеству актов, подлежащих опубликованию | % | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100
12.9 | Доля положительно рассмотренных обращений граждан | % | 99 | 95 | 98 | 3 | 103.1579 | 98.9899

## Форма 2
Форма 2. Отчет о выполнении основных мероприятий муниципальной программы "Экономическое развитие города Грозного" за 1 квартал 2021 года
№ п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Срок выполнения плановый | Срок выполнения фактический | Ожидаемый непосредственный результат | Достигнутый результат | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
1. Подпрограмма «Управление муниципальной собственностью города Грозного»
1.1 | Проведение мероприятий по землеустройству и землепользованию | КИЗО Мэрии г. Грозного. | 2021-2026 | 1 квартал 2021г. | Формирование, выполнение землеустроительных и кадастровых работ в отношении земельных участков, города Грозного муниципальной собственности | Комитетом имущественных и земельных отношений Мэрии г. Грозного сформировано и поставлено на кадастровый учет 35 земельных участков
1.2 | Формирование фонда муниципальных земель на территории города Грозного. | КИЗО Мэрии г. Грозного. | 2021-2026 | 1 квартал 2021г. | Формирование, выполнение землеустроительных и кадастровых работ в отношении земельных участков, города Грозного муниципальной собственности
|  | КИЗО Мэрии г. Грозного. | 2021-2026 | 1 квартал 2021г. | работ в отношении земельных
|  | КИЗО Мэрии г. Грозного. | 2021-2026 | 1 квартал 2021г. | участков, города Грозного
|  | КИЗО Мэрии г. Грозного. | 2021-2026 | 1 квартал 2021г. | муниципальной собственности
1.3 | Управление имуществом муниципальных предприятий и учреждений. | КИЗО Мэрии г. Грозного. | 2021-2026 | 1 квартал 2021г. | Обеспечение реализации единой политики в области эффективного и рационального использования муниципального имущества на территории города Грозного | Комитетом имущественных и земельных отношений Мэрии г. Грозного за 1-й квартал 2021 года заключен 41 договор аренды недвижимого имущества; Принято в муниципальную собственность 2049; Заключено 25 договоров купли-продажи муниципального имущества
1.4 | Управление муниципальным имуществом, не используемым муниципальными предприятиями и учреждениями. | КИЗО Мэрии г. Грозного. | 2021-2026 | 1 квартал 2021г. | Обеспечение реализации единой политики в области эффективного и рационального использования муниципального имущества на территории города Грозного | Доля неиспользуемых объектов недвижимого имущества в общем объеме муниципального имущества за 1-й квартал 2021 года составляет 37,8%
1.5 | Учет муниципального имущества, в том числе имущества казны. | КИЗО Мэрии г. Грозного. | 2021-2026 | 1 квартал 2021г. | Обеспечение реализации единой политики в области эффективного и рационального использования муниципального имущества на территории города Грозного | Комитетом имущественных и земельных отношений Мэрии г. Грозного за 1-й квартал 2021 года предоставлено для муниципальных офисных и производственных помещений, предоставляемых в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства 721,7 кв.м.
1.6 | Управление муниципальными долями, паями, акциями в уставном капитале коммерческих и некоммерческих организаций. | КИЗО Мэрии г. Грозного. | 2021-2026 | 1 квартал 2021г. | Обеспечение реализации единой политики в области эффективного и рационального использования муниципального имущества на территории города Грозного | Комитет имущественных и земельных отношений Мэрии г. Грозного правами на какие-либо акции, доли, паи, акциями в уставном капитале коммерческих и некоммерческих организаций не обладает.
|  | КИЗО Мэрии г. Грозного. | 2021-2026 | 1 квартал 2021г. | территории города Грозного
1.7 | Обеспечение регистрации прав на недвижимое нежилое имущество, находящееся в муниципальной собственности города Грозного, организация работ по проведению экспертизы и оценки его стоимости. | КИЗО Мэрии г. Грозного. | 2021-2026 | 1 квартал 2021г. | - | Комитетом имущественных и земельных отношений Мэрии г. Грозного за 1-й квартал 2021 года проведена оценка рыночной стоимости недвижимого имущества 38 объектов, в том числе земельных участков.
1.8 | Управление и распоряжение муниципальным жилищным фондом. | КИЗО Мэрии г. Грозного. | 2021-2026 | 1 квартал 2021г. | Обеспечение реализации единой политики в области эффективного и рационального использования муниципального имущества на территории города Грозного | Комитетом имущественных и земельных отношений Мэрии г. Грозного за 1-й квартал 2021 года предоставлено для муниципальных офисных и производственных помещений в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства площадью 721,7 кв.м.
|  | КИЗО Мэрии г. Грозного. | 2021-2026 | 1 квартал 2021г. | политики в области эффективного и
|  | КИЗО Мэрии г. Грозного. | 2021-2026 | 1 квартал 2021г. | рационального использования
|  | КИЗО Мэрии г. Грозного. | 2021-2026 | 1 квартал 2021г. | муниципального имущества на
1.9 | Продажа муниципального имущества. | КИЗО Мэрии г. Грозного. | 2021-2026 | 1 квартал 2021г. | Обеспечение реализации единой политики в области эффективного и рационального использования муниципального имущества на территории города Грозного | Комитетом имущественных и земельных отношений Мэрии г. Грозного за 1-й квартал 2021 года реализовано муниципального имущества на сумму 6509,81 тыс. рублей
1.10 | Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, расположенных на территории города Грозного для строительства. | КИЗО Мэрии г. Грозного. | 2021-2026 | 1 квартал 2021г. | Формирование, выполнение землеустроительных и кадастровых работ в отношении земельных участков, города Грозного муниципальной собственности | Комитетом имущественных и земельных отношений Мэрии г. Грозного за 1-й квартал 2021 года предоставлено для строительства 4,5 га земельных участков
1.11 | Реализация установленных полномочий (функций) Комитетом имущественных и земельных отношений Мэрии г.Грозного | КИЗО Мэрии г. Грозного. | 2021-2026 | 1 квартал 2021г. | Обеспечение реализации единой политики в области эффективного и рационального использования муниципального имущества на территории города Грозного | Установленные полномочия КИЗО Мэрии г. Грозного реализуются в полном объеме на должном уровне. Результаты отражены в отчете
2. Подпрограмма Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства на территории города Грозного"
2.1 | Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства | Мэрия города Грозного | 2021-2026 | 1 квартал 2021г. | Создание дополнительных рабочих мест; насыщение рынков товарами и услугами местных производителей; рост производства продукции; увеличение доли налоговых поступлений от субъектов МСП в собственных доходах бюджета города | В 2021 году финансовая поддержка не предусмотрена в бюджете
2.2 | Повышение эффективности управления земельными ресурсами и муниципальным имуществом | Мэрия города Грозного | 2021-2026 | 1 квартал 2021г. | Создание дополнительных рабочих мест; насыщение рынков товарами и услугами местных производителей; рост производства продукции; увеличение доли налоговых поступлений от субъектов МСП в собственных доходах бюджета города | Повышение эффективности управления земельными ресурсами и муниципальным имуществом реализуется в рамках деятельности КИЗО Мэрии г. Грозного. Дополнительных мер в 2021 году не предусмотрено.
2.3 | Информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства | Мэрия города Грозного | 2021-2026 | 1 квартал 2021г. | Создание дополнительных рабочих мест; насыщение рынков товарами и услугами местных производителей; рост производства продукции; увеличение доли налоговых поступлений от субъектов МСП в собственных доходах бюджета города | Открыта страница в инстаграмме для информационной поддержки в сфере МСП grozny_investment. На сайте Мэрии г.Грозного grozmer@mail.ru размещены объявления в сфере МСП.
3. Подпрограмма "Жилищная политика города Грозного"
3.1 | Принятие на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях | Департамент жилищной политики города Грозного | 2021-2026 | 1 квартал 2021г. | создание условий для контроля в сфере жилищного хозяйства | 0
3.2 | Признание граждан малоимущими в целях принятия на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях | Департамент жилищной политики города Грозного | 2021-2026 | 1 квартал 2021г. | создание условий для контроля в сфере жилищного хозяйства | Признаны малоимущими в целях постановки на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, 5 семей
3.3 | Реализация мер по переселению граждан из аварийного жилищного фонда (жилых помещений в многоквартирных домах, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации) | Департамент жилищной политики города Грозного | 2021-2026 | 1 квартал 2021г. | повышение безопасности и комфортности условий проживаний граждан – за счет сокращения аварийного и ветхого жилья | 0
3.4 | Реализация установленных полномочий (функций) Департаментом жилищной политики города Грозного | Департамент жилищной политики города Грозного | 2021-2026 | 1 квартал 2021г. | повышение удовлетворенности граждан деятельностью органов государственной власти и местного самоуправления в сфере жилищной политики | Установленные полномочия (функции) Департаментом жилищной политики города Грозного реализуются в полном объеме, обоснованные жалобы населения в сфере жилищной политики не поступали.
4. Подпрограмма "Градостроительство и архитектура города Грозного"
4.1 | Подготовка изменений в документы территориального планирования в целях их актуализации, а также документации по их реализации | Департамент строительства и архитектуры Мэрии города Грозного | 2021-2026 | 1 квартал 2021г. | формирование комфортной для проживания городской среды, сохранение культурного и исторического наследия | Утвержден проект планировки и межевания территории под строительство линейных объектов. Решение № 18 от 21.09.2017г.
4.2 | Оказание муниципальной услуги «Выдача разрешений на строительство объектов капитального строительства на территории муниципального образования» | Департамент строительства и архитектуры Мэрии города Грозного | 2021-2026 | 1 квартал 2021г. | формирование комфортной для проживания городской среды, сохранение культурного и исторического наследия | Выдано 14 разрешений на строительство объектов капитального строительства на территории муниципального образования.
4.3 | Оказание муниципальной услуги «Выдача разрешений на ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства на территории муниципального образования» | Департамент строительства и архитектуры Мэрии города Грозного | 2021-2026 | 1 квартал 2021г. | формирование комфортной для проживания городской среды, сохранение культурного и исторического наследия | Выдано 23 разрешения на ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства на территории муниципального образования.
4.4 | Оказание муниципальной услуги "Выдача градостроительного плана земельного участка" | Департамент строительства и архитектуры Мэрии города Грозного | 2021-2026 | 1 квартал 2021г. | формирование комфортной для проживания городской среды, сохранение культурного и исторического наследия | Подготовлено и выдано 108 градостроительных планов земельных участков.
4.5 | Оказание муниципальной услуги «Присвоение адресов объектам недвижимости в городе Грозном» | Департамент строительства и архитектуры Мэрии города Грозного | 2021-2026 | 1 квартал 2021г. | формирование комфортной для проживания городской среды, сохранение культурного и исторического наследия | Присвоено 157 адресов объектам недвижимости в городе Грозном.
4.6 | Оказание муниципальной услуги "Перевод жилого помещения в нежилое и нежилого помещения в жилое" | Департамент строительства и архитектуры Мэрии города Грозного | 2021-2026 | 1 квартал 2021г. | формирование комфортной для проживания городской среды, сохранение культурного и исторического наследия | Произведено 13 переводов жилого помещения в нежилое и нежилого помещения в жилое.
4.7 | Оказание муниципальной услуги «Согласование архитектурных решений проектов строительства объектов" | Департамент строительства и архитектуры Мэрии города Грозного | 2021-2026 | 1 квартал 2021г. | формирование комфортной для проживания городской среды, сохранение культурного и исторического наследия | Согласовано 15 архитектурных решений проектов на строительство и реконструкцию объектов капительного строительства
4.8 | Создание и ведение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности в городе Грозном | Департамент строительства и архитектуры Мэрии города Грозного | 2021-2026 | 1 квартал 2021г. | формирование комфортной для проживания городской среды, сохранение культурного и исторического наследия | Работа ведется в рабочем порядке
4.9 | Создание и ведение адресного плана города Грозного | Департамент строительства и архитектуры Мэрии города Грозного | 2021-2026 | 1 квартал 2021г. | формирование комфортной для проживания городской среды, сохранение культурного и исторического наследия | Разработано 90 % адресного плана
4.10 | Мониторинг строящихся объектов на территории города Грозного, а также жилых помещений, находящихся в аварийном состоянии | Департамент строительства и архитектуры Мэрии города Грозного | 2021-2026 | 1 квартал 2021г. | формирование комфортной для проживания городской среды, сохранение культурного и исторического наследия | Выявлено 42 строящихся коммерческих объекта
4.11 | Организация и проведение публичных слушаний по проектам изменений в Генеральный план развития города Грозного, правил землепользования и застройки, проектам планировки территорий и иным вопросам градостроительства | Департамент строительства и архитектуры Мэрии города Грозного | 2021-2026 | 1 квартал 2021г. | формирование комфортной для проживания городской среды, сохранение культурного и исторического наследия | Организовано и проведено 1 публичное слушание по проектам изменений в Генеральный план развития города Грозного, застройки и иным вопросам градостроительства
5. Подпрограмма "Противодействие коррупции"
6.1 | Разработка и реализация планов противодействия коррупции в органах местного самоуправления г.Грозного | Департамент правового обеспечения и кадровой политики | 2021-2026 | 1 квартал 2021г. | Создание эффективной системы мер профилактики и предупреждения в сфере борьбы с коррупционными правонарушениями на муниципальной службе г. Грозного | Разработан план по противодействию коррупции в органах местного самоуправления г. Грозный
6.2 | Обеспечение деятельности комиссии по противодействию коррупции в г.Грозном | Департамент правового обеспечения и кадровой политики | 2021-2026 | 1 квартал 2021г. | Искоренение коррупционных проявлений при исполнении муниципальных функций и предоставлении муниципальных услуг органами местного самоуправления г. Грозного | Ежеквартально проводится заседание Совета по противодействию коррупции в Мэрии г. Грозного, а также заседание комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальых служащих и урегулированию конфликта интересов в Мэрии г. Грозного
6.3 | Обеспечение координации деятельности органов местного самоуправления г. Грозного и взаимодействия с правоохранительными органами в части рассмотрения обращений граждан по вопросам противодействия коррупции, поступивших по телефону «горячей линии» | Департамент правового обеспечения и кадровой политики | 2021-2026 | 1 квартал 2021г. | Укрепление доверия граждан к деятельности органов местного самоуправления г. Грозного | Проведено заседание Совета по противодействию коррупции в Мэрии г. Грозного по вопросу организации работы по минимизации проявлений «бытовой коррупции» в части рассмотрения обращений граждан по вопросам противодействия коррупции, поступивших по телефону «горячей линии»
6.4 | Организация и осуществление контроля за соблюдением муниципальными служащими Мэрии г. Грозного ограничений и запретов, предусмотренных законодательством о муниципальной службе | Департамент правового обеспечения и кадровой политики | 2021-2026 | 1 квартал 2021г. | Создание эффективной системы мер профилактики и предупреждения в сфере борьбы с коррупционными правонарушениями на муниципальной службе г. Грозного | Проводится проверка достоверности предоставления сведений о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальными служащими, несоблюдения связанных со службой запретов и ограничений, установленных Федеральным законом от 02 марта 2007г. № 25-ФЗ « О муниципальной службе в Российской Федерации» .
6.5 | Проведение проверок в органах местного самоуправления информации коррупционной направленности в отношении муниципальных служащих г. Грозного | Департамент правового обеспечения и кадровой политики | 2021-2026 | 1 квартал 2021г. | Создание эффективной системы мер профилактики и предупреждения в сфере борьбы с коррупционными правонарушениями на муниципальной службе г. Грозного | Проводится проверка достоверности и полноты представляемых муниципальными служащими, их супругами и несовершеннолетними детьми сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также об источниках их доходов. В ходе проверки нарушений выявлено не было.
6.6 | Координация работы по проведению функциональной ротации кадров работников муниципальной службы на тех направлениях и должностях, где особенно велик риск коррупции, и создание кадрового резерва | Департамент правового обеспечения и кадровой политики | 2021-2026 | 1 квартал 2021г. | Создание эффективной системы мер профилактики и предупреждения в сфере борьбы с коррупционными правонарушениями на муниципальной службе г. Грозного | Проводится мониторинг исполнения должностных обязанностей муниципальными служащими, проходящими муниципальную службу на должностях, замещение которых связано с коррупционным риском
6.7 | Повышение квалификации муниципальных служащих в сфере противодействия коррупции в органах местного самоуправления | Департамент правового обеспечения и кадровой политики | 2021-2026 | 1 квартал 2021г. | Создание эффективной системы мер профилактики и предупреждения в сфере борьбы с коррупционными правонарушениями на муниципальной службе г. Грозного | В течение года планируется направить муниципальных служащих на повышение квалификации
6.8 | Организация проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов Мэрии г. Грозного и их проектов | Департамент правового обеспечения и кадровой политики | 2021-2026 | 1 квартал 2021г. | Исключение условий для создания административных барьеров | Организация проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов Мэрии г. Грозного и их проектов ведется постоянно по мере поступления
6.9 | Привлечение в установленном порядке представителей институтов гражданского общества и общественных организаций к проведению независимой антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов Мэрии г. Грозного и их проектов | Департамент правового обеспечения и кадровой политики | 2021-2026 | 1 квартал 2021г. | Совершенствование нормативной правовой базы для эффективного противодействия коррупции. Исключение условий для создания административных барьеров | В прокуратуру направляются проекты НПА г. Грозного для проведения независимой антикоррупционной экспертизы. Проекты также размещаются на сайте Мэрии г. Грозного. Проводится оценка регулирующего воздействия проектов НПА г. Грозного
6.10 | Проведение анализа жалоб граждан на предмет выявления фактов коррупции и коррупционно опасных факторов в деятельности органов местного самоуправления | Департамент правового обеспечения и кадровой политики | 2021-2026 | 1 квартал 2021г. | Укрепление доверия граждан к деятельности органов местного самоуправления г. Грозного. | Жалоб от граждан на предмет выявления фактов коррупции и коррупционно опасных факторов за 1 квартал 2021 года не поступало
6.11 | Анализ проведения административных процедур предоставляемых муниципальных функций и услуг, подготовка предложений по их изменению | Департамент правового обеспечения и кадровой политики | 2021-2026 | 1 квартал 2021г. | Исключение условий для создания административных барьеров | Внесены изменения в административные регламенты предоставления муниципальных услуг по обеспечению гарантий и созданию дополнительных условий инвалидам
6.12 | Обеспечение постоянного обновления информации по противодействию коррупции на официальном сайте Мэрии г. Грозного | Департамент правового обеспечения и кадровой политики | 2021-2026 | 1 квартал 2021г. | Укрепление доверия граждан к деятельности органов местного самоуправления г. Грозного. | Обеспечивается постоянное обновление информации по противодействию коррупции на официальном сайте Мэрии г. Грозного
6. Подпрограмма "Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций"
7.1 | Создание благоприятной для инвестиций административной среды | Мэрия города Грозного | 2021-2026 | 1 квартал 2021г. | формирование благоприятного инвестиционного климата, позволяющего обеспечить приток инвестиций на территории города Грозного | Проведена работа по заключению меморандума с инвесторами из Южной Кореи, г. Йосу и г. Иву
7.2 | Создание инвестиционных площадок и развитие инвестиционной инфраструктуры | Мэрия города Грозного | 2021-2026 | 1 квартал 2021г. | формирование благоприятного инвестиционного климата, позволяющего обеспечить приток инвестиций на территории города Грозного | На территории г. Грозного сформированы 4 инвестиционные площадки.
7.3 | Создание индустриальных (промышленных) парков на территории города Грозного | Мэрия города Грозного | 2021-2026 | 1 квартал 2021г. | формирование благоприятного инвестиционного климата, позволяющего обеспечить приток инвестиций на территории города Грозного | Ведется работа над созданием агропарка. На конец отчетного периода имеется 4 инвестиционных площадок. Новых площадок за отчетный период открыто не было.
7.4 | Строительство индустриального парка "Грозный" на территории Шейх-Мансуровского района г.Грозного Чеченской Республики | Мэрия города Грозного | 2021-2026 | 1 квартал 2021г. | __ | На земельном участке в 42 га, предоставленном в аренду инвестору, проведены земляные работы, проводится работа в сфере инженерии.
7.5 | Строительство технопарка "Белфарма-Грозный" на территории Шейх-Мансуровского района г.Грозного Чеченской Республики | Мэрия города Грозного | 2021-2026 |  | __ | -
7. Подпрограмма "Обеспечение детяльности аппарата Мэрии города Грозного"
8.1 | Реализация установленных полномочий (функций) Мэрии города Грозного | Мэрия г. Грозного | 2021-2026 | 1 квартал 2021г. | Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления | Установленные функции и полномочия реализуются Мэрией города в полном объеме. Запланированные мероприятия выполнены в полном объеме в установленные сроки.
8.2 | Обеспечение публичности информации о деятельности Мэрии города Грозного (публикации в средствах массовой информации, наполнение официального сайта Мэрии города Грозного в сети Интернет) | Мэрия г. Грозного | 2021-2026 | 1 квартал 2021г. | - | Информация о деятельности Мэрии г. Грозного доступна на сайте Мэрии г. Грозного. Нормативно-правовые акты Мэрии г. Грозного публикуются на сайте Мэрии и в печатных изданиях
8.3 | Развитие системы подготовки кадров муниципальной службы, дополнительного профессионального образования муниципальных служащих | Мэрия г. Грозного | 2021-2026 | 1 квартал 2021г. | - | Указом Главы ЧР от 27 августа 2018 года № 131 "Об утверждении Плана мероприятий по противодействию коррупции в органах государственной власти Чеченской Республики на 2018-2021 годы", а также п.1.9 Плана противодействия коррупции в г. Грозном на 2018-2021 годы, утвержденном распоряжением Мэрии г. Грозного от 21 сентября 2018 года № 2101 муниципальные служащие Мэрии г. Грозного, в должностные обязанности которых входит участие в противодействии коррупции, проходят повышение квалификации не реже одного раза в год
8.4 | Реализация установленных полномочий (функций) и нормотворческой деятельности Грозненской городской Думы | Совет депутатов г. Грозного | 2021-2026 | 1 квартал 2021г. | - | Грозненская городская Дума реализует установленные полномочия. Информация о нормативно-правовых актах доступна на сайте Грозненской городской Думы.
8.5 | Реализация функций Контрольно-счетной палаты города Грозного | Контрольно-счетная палата г. Грозного | 2021-2026 | 1 квартал 2021г. | - | Функции КСП г. Грозного реализуются в оответствии с планом деятельности КСП. Отчет о результатах деятельности КСП города Грозного предоставляется по итогам года Главе города.
8.6 | Подготовка города Грозного к проведению мероприятий ко Дню города и Дню молодежи | Мэрия г. Грозного | 2021-2026 | 1 квартал 2021г. | - | -
8.7 | Подготовка города Грозного к проведению новогодних мероприятий | Мэрия г. Грозного | 2021-2026 | 1 квартал 2021г. | - | -
8.8 | Финансовое обеспечение по лизинговым платежам | Мэрия г. Грозного | 2021-2026 | 1 квартал 2021г. | - | -
8. Подпрограмма "Обеспечение детяльности аппарата префектуры Ахматовского района города Грозного"
9.1 | Реализация установленных полномочий (функций) префектуры Ахматовского района города Грозного | Префектура Ахматовского района г. Грозного | 2021-2026 | 1 квартал 2021г. | Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления | Префектурой Ахматовского района г. Грозного совместно с кадием и советом старейшин Ахматовского района проведено 17 мероприятий в рамках реализации единой концепции «Духовно - нравственного воспитания молодежи» во всех образовательных учреждениях района в которых участвовало 1940 человек. В мероприятии также участвовали: имамы мечетей, главврачи и врачи больниц и поликлиник, директора и заместители директоров МБОУ СОШ района по духовно - нравственному воспитанию молодежи, участковые уполномоченные ОП № 1. Инициативной комиссией ведется работа по поручению Главы ЧР в целях противодействия экстремизму, терроризму, недопущения вовлечения молодежи в НВФ и радикальные группировки, а также злоупотребление психотропных веществ. За 1 квартал 2021 года было проведено 12 сходов граждан, где приняли участие 1062 человека. Проведено 1 заседание антинаркотической комиссии; 1 заседание антитеррористической комиссии; 0 заседаний комиссии по противодействию коррупции. Проводилась работа комиссии по Гармонизации брачно-семейных отношений и воссоединению распавшихся семей. В ходе работы было проведено 3 мероприятия, воссоединено 3 семьи. Проводилась работа административной комиссии Ахматовского района г. Грозный. За 1 квартал 2021 года: - количество заседаний – 3; - количество протоколов об административных правонарушениях – 81; - количество рассмотренных дел – 81; - назначено штрафа – 39; - назначено предупреждений – 6; - уплачено штрафов – 4 500. Специалистами территориальных округов принято и проконсультировано – 2 823 человек.
9.2 | Обеспечение публичности информации о деятельности префектуры Ахматовского района города Грозного (публикации в средствах массовой информации, наполнение официального сайта префектуры Ахматовского района города Грозного в сети Интернет) | Префектура Ахматовского района г. Грозного | 2021-2026 | 1 квартал 2021г. | Своевременная публикация информации о деятельности Префектуры на официальном сайте Префектуры Ахматовского района г. Грозного | Обеспечивается своевременная публикация информации о деятельности Префектуры на официальном сайте Префектуры Ахматовского района г. Грозного
9. Подпрограмма "Обеспечение детяльности аппарата префектуры Шейх-Мансуровского района города Грозного"
10.1 | Реализация установленных полномочий (функций) префектуры Шейх-Мансуровского района города Грозного | Префектура Шейх-Мансуровского района г. Грозного | 2021-2026 | 1 квартал 2021г. | Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления; Повышение уровня доверия населения к муниципальным служащим; Выявление зон, требующие приоритетного внимания муниципальных властей. | Один день в неделю проводились приемы граждан по личным вопросам префектом и его заместителями; проведены конкурсы на замещение должностей муниципальной службы; проведены профилактические разъяснительные беседы с подростками, входящими в группу риска и их родителями; проведены выезды по неблагополучным семьям; начислена и выплачена сотрудникам префектуры заработная плата в полном объеме; подготовлена и сдана месячная, квартальная и годовая отчетность во все контролирующие органы; произведены расчеты по коммунальным платежам на основании предоставленных счетов-фактур и в соответствии с показаниями счетчика расходования электроэнергии, природного газа и воды
10.2 | Обеспечение публичности информации о деятельности префектуры Шейх-Мансуровского района города Грозного (публикации в средствах массовой информации, наполнение официального сайта префектуры Шейх-Мансуровского района города Грозного в сети Интернет) | Префектура Шейх-Мансуровского района г. Грозного | 2021-2026 | 1 квартал 2021г. | Своевременная публикация информации о деятельности Префектуры на официальном сайте Префектуры Шейх-Мансуровского района г. Грозного | Обеспечивается своевременная публикация информации о деятельности Префектуры на официальном сайте Префектуры Шейх-Мансуровского района г. Грозного
10. Подпрограмма "Обеспечение детяльности аппарата префектуры Байсангуровского района города Грозного"
11.1 | Реализация установленных полномочий (функций) префектуры Байсангуровского района города Грозного | Префектура Байсангуровс- кого района г. Грозного | 2021-2026 | 1 квартал 2021г. | Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления | В целях достижения необходимых результатов были проведены следующие мероприятия: проводено приемов граждан по личным вопросам с префектом и его заместителями - 41; принято участие в заседании комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав - 0 (в системе онлайн); мероприятий по духовно-нравственному воспитанию и развитию подрастающего поколения - 12; проведены заседания антинаркотической комиссии - 1 , Совета по противодействию корррупции - 1, Межведомственной комиссии по профилактике правонарушений - 1; проведено 16 сходов граждан в территориальных округах района; принято участие в мерориятиях по санитарной очистке территории района - 18.
11.2 | Обеспечение публичности информации о деятельности префектуры Байсангуровского района города Грозного (публикации в средствах массовой информации, наполнение официального сайта префектуры Байсангуровского района города Грозного в сети Интернет) |  |  |  | Своевременная публикация информации о деятельности Префектуры на официальном сайте Префектуры Байсангуровского района г. Грозного | Обеспечивается своевременная публикация информации о деятельности Префектуры на официальном сайте Префектуры Байсангуровского района г. Грозного
11. Подпрограмма "Обеспечение деятельности аппарата префектуры Висаитовского района города Грозного"
12.1 | Реализация установленных полномочий (функций) префектуры Висаитовского района города Грозного | Префектура Висаитовского района г. Грозного | 2021-2026 | 1 квартал 2021г. | Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления | В целях достижения планируемого уровня реализации установленных полномочий префектуры Висаитовского района города Грозного были проведены следующие мероприятия: 1. Один день в неделю проводятся приемы граждан по личным вопросам с префектом и его заместителями; 2. Проведено мероприятие по духовно-нравственному воспитанию и развитию подрастающего поколения; 3. Организовано и проведено мероприятие по сдаче крови; 4. Проведено заседание антинаркотической комиссии; 5. Принято участие в мерориятиях по санитарной очистке территории района
12.2 | Обеспечение публичности информации о деятельности префектуры Висаитовского района города Грозного (публикации в средствах массовой информации, наполнение официального сайта префектуры Висаитовского района города Грозного в сети Интернет) | Префектура Висаитовского района г. Грозного | 2021-2026 | 1 квартал 2021г. | Своевременная публикация информации о деятельности Префектуры на официальном сайте Префектуры Висаитовского района г. Грозного | Обеспечивается своевременная публикация информации о деятельности Префектуры на официальном сайте Префектуры Висаитовского района г. Грозного

## Форма 5
Форма 5. Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета города Грозного на реализацию муниципальной программы «Экономическое развитие города Грозного» за 1 квартал 2021 года
№ | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Расходы бюджета города Грозного, тыс. рублей |  |  | Кассовые расходы, %
|  |  | план на отчетный год | план на отчетный период | кассовое исполнение на конец отчетного периода | к плану на отчетный год | к плану на отчетный период
| Муниципальная программа "Экономическое развитие города Грозного" | Всего | 456283.508 |  | 137566.91 | 30.1494
|  | Мэрия города Грозного | 175593.966 |  | 41009.9 | 23.355
|  | КИЗО Мэрии г. Грозного | 40017.2 |  | 7032.67 | 17.5741
|  | ДЖП Мэрии г. Грозного | 15731.6 |  | 3523.6 | 22.3982
|  | ДСиА Мэрии г. Грозного | 17276.91 |  | 4436.04 | 25.6761
|  | Грозненская городская Дума | 45477.6 |  | 5025.3 | 11.0501
|  | Контрольно-счетная палата города Грозного | 12414.108 |  | 1600 | 12.8886
|  | Префектура Ахматовского района г. Грозного | 40817.124 |  | 27207 | 66.6558
|  | Префектура Шейх-Мансуровского района г. Грозного | 33383.5 |  | 19464 | 58.3043
|  | Префектура Байсангуровского района г. Грозного | 42314.3 |  | 8654.6 | 20.4531
|  | Префектура Висаитовского района г. Грозного | 33257.2 |  | 19613.8 | 58.9761
1 | Подпрограмма «Управление муниципальной собственностью города Грозного» | Всего | 40017.2 |  | 7032.67 | 17.5741
1.1 | Реализация установленных полномочий (функций) КИЗО Мэрии г. Грозного | КИЗО Мэрии г. Грозного | 40017.2 |  | 7032.67 | 17.5741
1.2 | Расходы на выплаты по оплате труда работников учреждения | КИЗО Мэрии г. Грозного | 20027.2 |  | 5228 | 26.1045
1.3 | Прочие расходы на обеспечения функций учреждения | КИЗО Мэрии г. Грозного | 19990 |  | 1804.67 | 9.0279
2 | Подпрограмма "Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства на территории города Грозного" | Всего | 0 |  | 0
2.1 | Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства | Мэрия г. Грозного | 0 |  | 0
3 | Подпрограмма "Жилищная политика" | Всего | 15731.6 |  | 3523.6 | 22.3982
3.1 | Реализация установленных полномочий (функций) Департамента жилищной политики города Грозного | ДЖП Мэрии г. Грозного | 15731.6 |  | 3523.6 | 22.3982
3.1.1 | Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципального учреждения | ДЖП Мэрии г. Грозного | 13231.6 |  | 3248.3 | 24.5496
3.1.2 | Прочие расходы на обеспечение функций муниципального учреждения | ДЖП Мэрии г. Грозного | 2500 |  | 275.3 | 11.012
4. | Подпрограмма «Градостроительство и архитектура города Грозного» | ДСиА Мэрии г. Грозного | 17276.91 |  | 4436.04 | 25.6761
4.1 | Реализация установленных полномочий (функций) Департамент строительства и архитектуры Мэрии города Грозного | ДСиА Мэрии г. Грозного | 17276.91 |  | 4436.04 | 25.6761
4.1.1 | Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципального учреждения | ДСиА Мэрии г. Грозного | 15758.1 |  | 4115.26 | 26.1152
4.1.2 | Прочие расходы на обеспечение функций муниципального учреждения | ДСиА Мэрии г. Грозного | 1518.81 |  | 320.78 | 21.1205
5. | Подпрограмма «Противодействие коррупции» | Мэрия г. Грозного | 0 |  | 0
6. | Подпрограмма «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций» | Мэрия г. Грозного | 0 |  | 0
6.1 | Финансовое обеспечение формирования благоприятного инвестиционного климата, позволяющего увеличивать приток инвестиций на территорию города Грозного в интересах его устойчивого социально-экономического развития | Мэрия г. Грозного | 0 |  | 0
7. | Подпрограмма «Обеспечение деятельности Мэрии города Грозного» | Всего | 233485.674 |  | 47635.2 | 20.4018
|  | Мэрия г. Грозного | 175593.966 |  | 41009.9 | 23.355
|  | Грозннская городская Дума | 45477.6 |  | 5025.3 | 11.0501
|  | Контрольно-счетная палата города Грозного | 12414.108 |  | 1600 | 12.8886
7.1 | Реализация установленных полномочий (функций) Мэрии города Грозного | Мэрия г. Грозного | 170374 |  | 39899.5 | 23.4188
7.1.1 | Расходы на выплаты по оплате труда работников | Мэрия г. Грозного | 88218 |  | 21488.8 | 24.3587
7.1.2 | Прочие расходы на обеспечение функций | Мэрия г. Грозного | 82156 |  | 18410.7 | 22.4094
7.2 | Единая дежурно-диспетчерская служба (ЕДДС) г. Грозного | Мэрия г. Грозного | 4222.766 |  | 902.6 | 21.3746
7.2.1 | Расходы на выплаты по оплате труда работников | Мэрия г. Грозного | 3082.232 |  | 902.6 | 29.284
7.2.2 | Прочие расходы на обеспечение функций | Мэрия г. Грозного | 1140.534 |  | 0 | 0
7.3 | Комиссия по делам несовершеннолетних | Мэрия г. Грозного | 997.2 |  | 207.8 | 20.8383
7.3.1 | Расходы на выплаты по оплате труда работников | Мэрия г. Грозного | 831 |  | 207.8 | 25.006
7.3.2 | Прочие расходы на обеспечение функций | Мэрия г. Грозного | 166.21 |  | 0 | 0
7.4. | Реализация установленных полномочий (функций) и осуществление нормотворческой деятельности Грозненской городской Думой | Грозненская городская Дума | 45477.6 |  | 5025.3 | 11.0501
7.4.1 | Расходы на выплаты по оплате труда работников | Грозненская городская Дума | 18985.7 |  | 4635.2 | 24.4142
7.4.2 | Прочие расходы на обеспечение функций | Грозненская городская Дума | 26491.9 |  | 390.1 | 1.4725
7.5 | Реализация функций Контрольно-счетной палаты города Грозного | Контрольно-счетная палата города Грозного | 12414.108 |  | 1600 | 12.8886
7.5.1 | Расходы на выплаты по оплате труда работников | Контрольно-счетная палата города Грозного | 6608.5 |  | 1400 | 21.1848
7.5.2 | Прочие расходы на обеспечение функций | Контрольно-счетная палата города Грозного | 5805.608 |  | 200 | 3.4449
7.6 | Подготовка города Грозного к проведению мероприятий ко Дню города и Дню молодежи | Мэрия г. Грозного | 0 |  | 0
7.7 | Подготовка города Грозного к проведению новогодних мероприятий | Мэрия г. Грозного | 0 |  | 0
7.8 | Финансовое обеспечение по лизинговым платежам | Мэрия г. Грозного | 0 |  | 0
8. | Подпрограмма «Обеспечение деятельности префектуры Ахматовского района города Грозного» | Префектура Ахматовского района | 40817.124 |  | 27207 | 66.6558
8.1 | Реализация установленных полномочий (функций) префектуры Ахматовского района города Грозного | Префектура Ахматовского района | 40817.124 |  | 27207 | 66.6558
8.1.1 | Расходы на выплаты по оплате труда работников | Префектура Ахматовского района | 36525.1 |  | 9634.8 | 26.3786
8.1.2 | Прочие расходы на обеспечение функций | Префектура Ахматовского района | 4292.024 |  | 17572.2 | 409.4152
9. | Подпрограмма «Обеспечение деятельности префектуры Шейх-Мансуровского района города Грозного» | Префектура Шейх-Мансуровского района | 33383.5 |  | 19464 | 58.3043
9.1 | Реализация установленных полномочий (функций) префектуры Шейх-Мансуровского района города Грозного | Префектура Шейх-Мансуровского района | 33383.5 |  | 19464 | 58.3043
9.1.1 | Расходы на выплаты по оплате труда работников | Префектура Шейх-Мансуровского района | 29036.7 |  | 7030.8 | 24.2135
9.1.2 | Прочие расходы на обеспечение функций | Префектура Шейх-Мансуровского района | 4346.8 |  | 12433.2 | 286.0311
10. | Подпрограмма «Обеспечение деятельности префектуры Байсангуровского района города Грозного» | Префектура Байсангуровского района | 42314.3 |  | 8654.6 | 20.4531
10.1 | Реализация установленных полномочий (функций) префектуры Байсангуровского района города Грозного | Префектура Байсангуровского района | 42314.3 |  | 8654.6 | 20.4531
10.1.1 | Расходы на выплаты по оплате труда работников | Префектура Байсангуровского района | 37531.2 |  | 8630.6 | 22.9958
10.1.2 | Прочие расходы на обеспечение функций | Префектура Байсангуровского района | 4783.1 |  | 24 | 0.50177
11. | Подпрограмма «Обеспечение деятельности префектуры Висаитовского района города Грозного» | Префектура Висаитовского района | 33257.2 |  | 19613.8 | 58.9761
11.1 | Реализация установленных полномочий (функций) префектуры Висаитовского района города Грозного | Префектура Висаитовского района | 33257.2 |  | 19613.8 | 58.9761
11.1.1 | Расходы на выплаты по оплате труда работников | Префектура Висаитовского района | 28633.2 |  | 7486.5 | 26.1462
11.1.2 | Прочие расходы на обеспечение функций | Префектура Висаитовского района | 4624 |  | 12127.3 | 262.2686
12. | Основное мероприятие "Финансовое обеспечение мероприятий для разработки комплексной схемы организации дорожного движения (КСОДД)" | Мэрия города Грозного | 0 | 0 | 0

## Форма 6
Форма 6. Отчет о расходах на реализацию муниципальной программы «Экономическое развитие города Грозного" за счет всех источников финансирования за 1 квартал 2021 года
п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Источник финансирования | Оценка расходов на отчетный год согласно муниципальной программе, тыс. руб. | Фактические расходы на отчетную дату, тыс. руб. | Отношение фактических расходов к оценке расходов, %
| Муниципальная программа «Экономическое развитие города Грозного | Всего | 456283.508 | 155018.61 | 33.9742
|  | бюджет города Грозного | 456283.508 | 155018.61 | 33.9742
в том числе:
|  | собственные средства бюджета города Грозного | 456283.508 | 95867.11 | 21.0104
|  | субсидии из бюджета Чеченской Республики |  | 59151.5
субвенции из бюджета Чеченской Республики
иные межбюджетные трансферты из бюджета Чеченской Республики, имеющие целевое назначение
субсидии из бюджета Чеченской Республики, планируемые к привлечению
внебюджетные источники
1 | Подпрограмма "Управление муниципальной собственностью | Всего | 40017.2 | 7032.67 | 17.5741
|  | бюджет города Грозного | 40017.2 | 7032.67 | 17.5741
в том числе:
|  | собственные средства бюджета города Грозного | 40017.2 | 7032.67 | 17.5741
субсидии из бюджета Чеченской Республики
субвенции из бюджета Чеченской Республики
иные межбюджетные трансферты из бюджета Чеченской Республики, имеющие целевое назначение
субсидии из бюджета Чеченской Республики, планируемые к привлечению
внебюджетные источники
2 | Подпрограмма "Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства на территории города Грозного" | Всего | 0 | 0
|  | бюджет города Грозного | 0 | 0
в том числе:
|  | собственные средства бюджета города Грозного | 0 | 0
субсидии из бюджета Чеченской Республики
субвенции из бюджета Чеченской Республики
иные межбюджетные трансферты из бюджета Чеченской Республики, имеющие целевое назначение
субсидии из бюджета Чеченской Республики, планируемые к привлечению
внебюджетные источники
3 | Подпрограмма "Жилищная политика" | Всего | 15731.6 | 3523.6 | 22.3982
|  | бюджет города Грозного | 15731.6 | 3523.6 | 22.3982
в том числе:
|  | собственные средства бюджета города Грозного | 15731.6 | 3523.6 | 22.3982
субсидии из бюджета Чеченской Республики
субвенции из бюджета Чеченской Республики
иные межбюджетные трансферты из бюджета Чеченской Республики, имеющие целевое назначение
субсидии из бюджета Чеченской Республики, планируемые к привлечению
внебюджетные источники
4 | Подпрограмма «Градостроительство и архитектура города Грозного» | Всего | 17276.91 | 4436.04 | 25.6761
|  | бюджет города Грозного | 17276.91 | 4436.04 | 25.6761
в том числе:
|  | собственные средства бюджета города Грозного | 17276.91 | 4436.04 | 25.6761
субсидии из бюджета Чеченской Республики
субвенции из бюджета Чеченской Республики
иные межбюджетные трансферты из бюджета Чеченской Республики, имеющие целевое назначение
субсидии из бюджета Чеченской Республики, планируемые к привлечению
внебюджетные источники
5 | Подпрограмма «Противодействие коррупции» | Всего | 0 | 0
|  | бюджет города Грозного | 0 | 0
в том числе:
|  | собственные средства бюджета города Грозного | 0 | 0
субсидии из бюджета Чеченской Республики
субвенции из бюджета Чеченской Республики
иные межбюджетные трансферты из бюджета Чеченской Республики, имеющие целевое назначение
субсидии из бюджета Чеченской Республики, планируемые к привлечению
внебюджетные источники
6 | Подпрограмма «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций» | Всего | 0 | 0
|  | бюджет города Грозного | 0 | 0
в том числе:
|  | собственные средства бюджета города Грозного | 0 | 0
субсидии из бюджета Чеченской Республики
субвенции из бюджета Чеченской Республики
иные межбюджетные трансферты из бюджета Чеченской Республики, имеющие целевое назначение
субсидии из бюджета Чеченской Республики, планируемые к привлечению
внебюджетные источники
7 | Подпрограмма «Обеспечение деятельности Мэрии города Грозного» | Всего | 233485.674 | 47635.2 | 20.4018
|  | бюджет города Грозного | 233485.674 | 47635.2 | 20.4018
в том числе:
|  | собственные средства бюджета города Грозного | 233485.674 | 47635.2 | 20.4018
|  | субсидии из бюджета Чеченской Республики | 0 | 0
субвенции из бюджета Чеченской Республики
иные межбюджетные трансферты из бюджета Чеченской Республики, имеющие целевое назначение
субсидии из бюджета Чеченской Республики, планируемые к привлечению
внебюджетные источники
8 | Подпрограмма «Обеспечение деятельности префектуры Ахматовского района города Грозного» | Всего | 40817.124 | 27207 | 66.6558
|  | бюджет города Грозного | 40817.124 | 27207 | 66.6558
в том числе:
|  | собственные средства бюджета города Грозного | 40817.124 | 9634.8 | 23.6048
|  | субсидии из бюджета Чеченской Республики |  | 17572.2
субвенции из бюджета Чеченской Республики
иные межбюджетные трансферты из бюджета Чеченской Республики, имеющие целевое назначение
субсидии из бюджета Чеченской Республики, планируемые к привлечению
внебюджетные источники
9 | Подпрограмма «Обеспечение деятельности префектуры Шейх-Мансуровского района города Грозного» | Всего | 33383.5 | 19464 | 58.3043
|  | бюджет города Грозного | 33383.5 | 19464 | 58.3043
в том числе:
|  | собственные средства бюджета города Грозного | 33383.5 | 7089.2 | 21.2356
|  | субсидии из бюджета Чеченской Республики |  | 12374.8
субвенции из бюджета Чеченской Республики
иные межбюджетные трансферты из бюджета Чеченской Республики, имеющие целевое назначение
субсидии из бюджета Чеченской Республики, планируемые к привлечению
внебюджетные источники
10 | Подпрограмма «Обеспечение деятельности префектуры Байсангуровского района города Грозного» | Всего | 42314.3 | 26106.3 | 61.6962
|  | бюджет города Грозного | 42314.3 | 26106.3 | 61.6962
в том числе:
|  | собственные средства бюджета города Грозного | 42314.3 | 9029.1 | 21.3382
|  | субсидии из бюджета Чеченской Республики |  | 17077.2
субвенции из бюджета Чеченской Республики
иные межбюджетные трансферты из бюджета Чеченской Республики, имеющие целевое назначение
субсидии из бюджета Чеченской Республики, планируемые к привлечению
внебюджетные источники
11 | Подпрограмма «Обеспечение деятельности префектуры Висаитовского района города Грозного» | Всего | 33257.2 | 19613.8 | 58.9761
|  | бюджет города Грозного | 33257.2 | 19613.8 | 58.9761
в том числе:
|  | собственные средства бюджета города Грозного | 33257.2 | 7486.5 | 22.5109
|  | субсидии из бюджета Чеченской Республики |  | 12127.3
субвенции из бюджета Чеченской Республики
иные межбюджетные трансферты из бюджета Чеченской Республики, имеющие целевое назначение
субсидии из бюджета Чеченской Республики, планируемые к привлечению
внебюджетные источники
12 | Основное мероприятие "Финансовое обеспечение мероприятий для разработки комплексной схемы организации дорожного движения (КСОДД)" | Всего | 0 | 0 | 0
|  | бюджет города Грозного | 0 | 0 | 0
в том числе:
|  | собственные средства бюджета города Грозного | 0 | 0 | 0
субсидии из бюджета Чеченской Республики
субвенции из бюджета Чеченской Республики
иные межбюджетные трансферты из бюджета Чеченской Республики, имеющие целевое назначение
субсидии из бюджета Чеченской Республики, планируемые к привлечению
внебюджетные источники

## Форма 7
Форма 7. Сведения об изменениях, внесенных в муниципальную программу "Экономическое развитие города Грозного" за 1 квартал 2021 года
№ п/п | Вид правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение)
1 | За отчетный период изменения в муниципальную программу не вносились