## 1 форма
Форма 1. Отчет о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы "Благоустройство г. Грозного" за 1-й квартал 2021 года
№ П/П | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевого показателя (индикатора) |  |  | Абсолютное отклонение факта от плана | Относительное отклонение факта от плана, % | Темп роста к уровню прошлого года, % | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного периода
|  |  | факт на начало отчетного периода (за прошлый год) | план на конец отчетного (текущего) года | факт на конец отчетного периода
Подпрограмма «Озеленение, очистка и уборка территории города Грозного»
1 | Площадь обустраиваемой территории вновь строящихся городских объектов | кв.м. | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | -
2 | Площадь обустраиваемой территории объектов внешнего благоустройства | кв.м. | 997119.35 | 997119.35 | 874121.87 | -122997.48 | 87.6647 | 87.6647 | -
3 | Площадь содержания и ремонта зеленых насаждений | кв.м. | 747778.39 | 747778.39 | 647506.94 | -100271.45 | 86.5908 | 86.5908 | -
4 | Количество парков и скверов, обслуживаемых за счет бюджета города (ежегодно) | ед. | 14 | 14 | 14 | 0 | 100 | 100 | -
5 | Мощность питомников, (количество выращиваемых саженцев в год) | тыс.шт. | - | - | - | - | - |  | -
6 | Доля обработанной площади зеленых насаждений по отношению к требуемой площади обработки | процентов | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | -
7 | Посадка саженцев деревьев и кустарников на объектах озеленения | ед. | 1000 | 1000 | 300 | -700 | 100 | 30 | -
8 | Выкашивание газонов | 100м2 | 95695.9318 | 95695.9318 | 0 | -95695.9318 | 0 | 0
9 | Очистка территории от случайного мусора | тыс.кв.м. | 174762.1969 | 174762.1969 | 147186.685 | -27575.5119 | 84.2211 | 84.2211
10 | Удаление диков поросли (кустов) | ед | 6342 | 6342 | 744 | -5598 | 11.7313 | 11.7313
11 | Подкормка рыбы в Грозненском (водохранилище) спецкорм | щт. | 0 | 0 |  | 0 | 0
Подпрограмма «Содержание автомобильных дорог, мостов и тротуаров»
1 | Площадь обслуживаемой территории автомобильных дорог | кв.м. | 2972826 | 2972826 | 2972826 | 0 | 100 | 100 | -
2 | Площадь обслуживаемой территории мостов | кв.м. | 4638 | 4638 | 4638 | 0 | 100 | 100 | -
3 | Площадь обслуживаемой территории тротуаров | кв.м. | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | -
4 | Площадь обслуживаемой территории площадей и других объектов внешнего благоустройства | кв.м. | 44104 | 44104 | 44104 | 0 | 100 | 100 | -
5 | Доля обслуживаемой территории по отношению к требуемой площади обслуживания | процентов | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | -
6 | Доля механизированной уборки автомобильных дорог, мостов и тротуаров к требуемой площади уборки | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | -
7 | Площадь ямочного ремонта автомобильных дорог | кв.м. | 58621 | 58621 |  | 100 | 100 | 100
Подпрограмма «Содержание сетей наружного освещения»
1 | Доля функционирующих ламп светильников наружного освещения | процентов | 100 | 100 | 99 | -1 | 99 | 99 | -
2 | Снижение ДТП в темное время суток (по отношению к прошлому году) | процентов |  |  |  | - | - | - | -
3 | Доля энергоэффективных светильников, ламп и установок наружного освещения | процентов | 46.7 | 46.7 | 50.1 | 3.4 | 107.2805 | 107.2805 | -
4 | Протяженность построенных, или отремонтированных сетей наружного освещения | км. | 439.951 | 439.951 | 7 | -432.951 | 1.5911 | 1.5911 | -
5 | Количество объектов уличного освещения (в т.ч. светоточек, дополнительно подключенных к сетям наружного освещения) | шт. | 9829 | 9829 | 11851 | 2022 | 120.5718 | 120.5718 | -
| опор |  | 9082 | 9082 | 9219 | 137 | 101.5085 | 101.5085 | -
| светоточек |  | 17755 | 17755 | 20318 | 2563 | 114.4354 | 114.4354 | -
Note on B30: уточнить

## 2 форма
Форма 2. Отчет о выполнении основных мероприятий муниципальной программы "Благоустройство г.Грозного" 1-й квартал 2021 года
№ п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Срок выполнения | Срок выполнения фактический | Ожидаемый непосредственный результат | Достигнутый результат | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
Подпрограмма «Озеленение, очистка и уборка территории города Грозного»
1 | Текущее содержание объектов озеленения | Комитет городского хозяйства Мэрии города Грозного | 2021-2026 гг. | 1 квартал 2021г. | Улучшение и поддержание благоустроенных, эстетически привлекательных объектов озеленения, воспроизводство зеленого фонда города Грозного. | Площадь содержания и ремонта зеленых насаждений, кв.м.; Количество парков и скверов, обслуживаемых за счет бюджета города (ежегодно), 0 кв.м
2 | Создание цветников | Комитет городского хозяйства Мэрии города Грозного | 2021-2026 гг. | 1 квартал 2021г. | Улучшение и поддержание благоустроенных, эстетически привлекательных объектов озеленения, воспроизводство зеленого фонда города Грозного. | Площадь обустраиваемой территории вновь строящихся городских объектов, кв.м.; Площадь обустраиваемой территории объектов внешнего благоустройства, 747778,39 кв.м.
3 | Текущий ремонт объектов зеленого хозяйства, расположенных на территориях зеленых насаждений общего пользования | Комитет городского хозяйства Мэрии города Грозного | 2021-2026 гг. | 1 квартал 2021г. | Улучшение и поддержание благоустроенных, эстетически привлекательных объектов озеленения, воспроизводство зеленого фонда города Грозного. | Площадь обустраиваемой территории объектов внешнего благоустройства, кв.м.; Площадь содержания и ремонта зеленых насаждений, кв.м.; Количество парков и скверов, обслуживаемых за счет бюджета города (ежегодно), 997119,35 кв.м.;
4 | Капитальный ремонт объектов зеленого хозяйства, расположенных на территориях зеленых насаждений общего пользования | Комитет городского хозяйства Мэрии города Грозного | 2021-2026 гг. | 1 квартал 2021г. | Улучшение и поддержание благоустроенных, эстетически привлекательных объектов озеленения, воспроизводство зеленого фонда города Грозного. | Площадь содержания и ремонта зеленых насаждений, кв.м.; Количество парков и скверов, обслуживаемых за счет бюджета города (ежегодно), 14 ед
5 | Установка объектов декоративного и рекреационного назначения на территориях зеленых насаждений общего пользования | Комитет городского хозяйства Мэрии города Грозного | 2021-2026 гг. | 1 квартал 2021г. | Улучшение и поддержание благоустроенных, эстетически привлекательных объектов озеленения, воспроизводство зеленого фонда города Грозного. | Площадь обустраиваемой территории вновь строящихся городских объектов, кв.м.; Площадь обустраиваемой территории объектов внешнего благоустройства, кв.м.
6 | Вырубка (снос), подрезка аварийных, сухих, старовозрастных деревьев и распиловка упавших деревьев | Комитет городского хозяйства Мэрии города Грозного | 2021-2026 гг. | 1 квартал 2021г. | Улучшение и поддержание благоустроенных, эстетически привлекательных объектов озеленения, воспроизводство зеленого фонда города Грозного. | Планируется в 2021 году
7 | Посадка саженцев деревьев и кустарников на объектах озеленения | Комитет городского хозяйства Мэрии города Грозного | 2021-2026 гг. | 1 квартал 2021г. | Улучшение и поддержание благоустроенных, эстетически привлекательных объектов озеленения, воспроизводство зеленого фонда города Грозного. | Планируется в 2021 году
8 | Санитарная очистка улиц и зеленых насаждений от случайного мусора, поросли, сухостойных, больных и упавших деревьев | Комитет городского хозяйства Мэрии города Грозного | 2021-2026 гг. | 1 квартал 2021г. | Улучшение и поддержание благоустроенных, эстетически привлекательных объектов озеленения, воспроизводство зеленого фонда города Грозного. | Площадь содержания и ремонта зеленых насаждений, кв.м.; Количество парков и скверов, обслуживаемых за счет бюджета города (ежегодно), ед.;
9 | Обработка зеленых насаждений от вредителей | Комитет городского хозяйства Мэрии города Грозного | 2021-2026 гг. | 1 квартал 2021г. | Улучшение и поддержание благоустроенных, эстетически привлекательных объектов озеленения, воспроизводство зеленого фонда города Грозного. | Проводится постоянно
10 | Содержание объекта водного хозяйтсва | Комитет городского хозяйства Мэрии города Грозного | 2021-2026 гг. | 1 квартал 2021г. | Улучшение и поддержание благоустроенных, эстетически привлекательных объектов водного хозяйства, воспроизводство зеленого фонда города Грозного. | проводится постоянно
Подпрограмма «Содержание автомобильных дорог, мостов и тротуаров»
1 | Механизированная и ручная уборка автомобильных дорог | Комитет городского хозяйства Мэрии города Грозного | 2021-2026 гг. | 1 квартал 2021г. | Обеспечение и улучшение санитарной очистки и уборки территорий города Грозного | Проводится постоянно
2 | Механизированная и ручная уборка тротуаров | Комитет городского хозяйства Мэрии города Грозного | 2021-2026 гг. | 1 квартал 2021г. | Обеспечение и улучшение санитарной очистки и уборки территорий города Грозного | проводится постоянно
3 | Содержание центральных проспектов и улиц | Комитет городского хозяйства Мэрии города Грозного | 2021-2026 гг. | 1 квартал 2021г. | Обеспечение и улучшение санитарной очистки и уборки территорий города Грозного | проводится постоянно
4 | Содержание ливневых и дренажных канализаций, откачка дождевых и талых вод | Комитет городского хозяйства Мэрии города Грозного | 2021-2026 гг. | 1 квартал 2021г. | Обеспечение и улучшение санитарной очистки и уборки территорий города Грозного | проводится постоянно
5 | Надзор за техническим состоянием городских мостов и путепроводов | Комитет городского хозяйства Мэрии города Грозного | 2021-2026 гг. | 1 квартал 2021г. | Обеспечение и улучшение санитарной очистки и уборки территорий города Грозного | проводится постоянно
6 | Ремонт мостов, путепроводов | Комитет городского хозяйства Мэрии города Грозного | 2021-2026 гг. | 1 квартал 2021г. | Обеспечение и улучшение санитарной очистки и уборки территорий города Грозного | проводится постоянно
7 | Санитарная очистка территорий общего пользования Октябрьского, Ленинского, Заводского и Старопромысловского районов города | Комитет городского хозяйства Мэрии города Грозного | 2021-2026 гг. | 1 квартал 2021г. | Обеспечение и улучшение санитарной очистки и уборки территорий города Грозного | проводится постоянно
8 | Содержание фонтанов | Комитет городского хозяйства Мэрии города Грозного | 2021-2026 гг. | 1 квартал 2021г. | Обеспечение и улучшение санитарной очистки и уборки территорий города Грозного | Площадь обслуживаемой территории площадей и других объектов внешнего благоустройства, кв.м.
9 | Содержание тоннеля | Комитет городского хозяйства Мэрии города Грозного | 2021-2026 гг. | 1 квартал 2021г. | Обеспечение и улучшение санитарной очистки и уборки территорий города Грозного | проводится постоянно
10 | Содержание подземных и наземных переходов | Комитет городского хозяйства Мэрии города Грозного | 2021-2026 гг. | 1 квартал 2021г. | Обеспечение и улучшение санитарной очистки и уборки территорий города Грозного | проводится постоянно
2 | Проведение ямочного (текущего) ремонта автомобильных дорог местного значения | Комитет городского хозяйства Мэрии города Грозного | 2021-2026 гг. | 1 квартал 2021г. | улучшение технического состояния и потребительских свойств автомобильных дорог и дорожной инфраструктуры; восстановление транспортно-эксплуатационных характеристик дворовых территорий, проездов. | проводится постоянно
Подпрограмма «Содержание сетей наружного освещения»
1 | Техническое обслуживание наружного освещения | Комитет городского хозяйства Мэрии города Грозного | 2021-2026 гг. | 1 квартал 2021г. | комфортное проживание граждан на территории города Грозного, путем развития сетей наружного освещения; развитии городской инфраструктуры наружного освещения | проводится постоянно
2 | Ремонт уличного освещения | Комитет городского хозяйства Мэрии города Грозного | 2021-2026 гг. | 1 квартал 2021г. | комфортное проживание граждан на территории города Грозного, путем развития сетей наружного освещения; развитии городской инфраструктуры наружного освещения | проводится постоянно
3 | Оперативно-диспетчерское управление наружным освещением | Комитет городского хозяйства Мэрии города Грозного | 2021-2026 гг. | 1 квартал 2021г. | комфортное проживание граждан на территории города Грозного, путем развития сетей наружного освещения; развитии городской инфраструктуры наружного освещения | проводится постоянно
4 | Аварийное обслуживание наружного освещения | Комитет городского хозяйства Мэрии города Грозного | 2021-2026 гг. | 1 квартал 2021г. | комфортное проживание граждан на территории города Грозного, путем развития сетей наружного освещения; развитии городской инфраструктуры наружного освещения | проводится постоянно
5 | Обеспечение качественного и высокоэффективного освещения улиц | Комитет городского хозяйства Мэрии города Грозного | 2021-2026 гг. | 1 квартал 2021г. | комфортное проживание граждан на территории города Грозного, путем развития сетей наружного освещения; развитии городской инфраструктуры наружного освещения | проводится постоянно

## 5 форма
Форма 5. Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета города Грозного на реализацию муниципальной программы "Благоустройство города Грозного" 1-й квартал 2021 года
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Расходы бюджета города Грозного, тыс. рублей |  |  | Кассовые расходы, %
|  | план на отчетный год | план на отчетный период | кассовое исполнение на конец отчетного периода | к плану на отчетный год | к плану на отчетный период
Муниципальная программа «Благоустройство города Грозного» | Комитет городского хозяйства Мэрии города Грозного, всего | 607000 | 126931.12 | 126931.12 | 20.9112 | 100
Подпрограмма «Озеленение, очистка и уборка территории города Грозного» | Комитет городского хозяйства Мэрии города Грозного | 222000 | 56810.65 | 56810.65 | 25.5904 | 100
Текущее содержание объектов озеленения | Комитет городского хозяйства Мэрии города Грозного | 170000 | 49299.69 | 49299.69 | 28.9998 | 100
Благоустройство прилегающей территории к комплексу "Грозненское море" | Комитет городского хозяйства Мэрии города Грозного | 52000 | 7510.96 | 7510.96 | 14.4442 | 100
«Содержание автомобильных дорог, мостов и тротуаров» | Комитет городского хозяйства Мэрии города Грозного | 275000 | 53235.55 | 53235.55 | 0 | 0
Выполнение работ по содержанию автомобильных дорог в границах городского округа г.Грозный | Комитет городского хозяйства Мэрии города Грозного | 170000 | 29201.03 | 29201.03 | 0 | 0
Содержание Парка центральной мечети им. А-Х. Кадырова "Сердце Чечни" | Комитет городского хозяйства Мэрии города Грозного | 35000 | 3281.537 | 3281.537 | 0 | 0
Приобретение мусорных урн на благоустройство улиц города Грозного | Комитет городского хозяйства Мэрии города Грозного | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ремонт автомобильных дорог (ямочный ремонт) из средств городскогоо бюджета города Грозного | Комитет городского хозяйства Мэрии города Грозного | 70000 | 20752.983 | 20752.983 | 0 | 0
Проведение работ по дезинфекции города Грозного | Комитет городского хозяйства Мэрии города Грозного | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
«Содержание сетей наружного освещения» | Комитет городского хозяйства Мэрии города Грозного | 110000 | 16884.92 | 16884.92 | 15.3499 | 100
Техническое обслуживание и ремонт уличного освещения, оперативно-диспетчерское управление, аварийное обслуживание наружного освещения | Комитет городского хозяйства Мэрии города Грозного | 47000 | 7380.378 | 7380.378 | 15.7029 | 100
Поставка электроэнергии на уличное совещение города Грозного | Комитет городского хозяйства Мэрии города Грозного | 32000 | 9504.542 | 9504.542 | 29.7017 | 100
Обеспечение качественного и высокоэффективного освещения улиц | Комитет городского хозяйства Мэрии города Грозного | 0 | 0 | 0
Установка объектов уличного освещения (в т.ч. светоточек, дополнительно подключенных к сетям наружного освещения) | Комитет городского хозяйства Мэрии города Грозного | 31000 | 0 | 0 | 0
Закупка экономичного источника освещения улиц города | Комитет городского хозяйства Мэрии города Грозного | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Модернизация сетей наружного освещения города Грозного | Комитет городского хозяйства Мэрии города Грозного | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Note on C6: распределить по мероприятиям
Note on C10: распределить по мероприятиям
Note on D6: распределить по мероприятиям
Note on D10: распределить по мероприятиям
Note on E6: распределить по мероприятиям
Note on E10: распределить по мероприятиям

## 6 форма
Форма 6. Отчет о расходах на реализацию муниципальной программы "Благоустройство города Грозного" за счет всех источников финансирования за 1-й квартал 2021 года
№ п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Источник финансирования | Оценка расходов на отчетный год согласно муниципальной программе, тыс. руб. | Фактические расходы на отчетную дату, тыс. руб | Отношение фактических расходов к оценке расходов, %
| Муниципальная программа «Благоустройство города Грозного» | Всего | 607000 | 126931.12 | 20.9112
|  | бюджет города Грозного | 607000 | 126931.12 | 20.9112
в том числе:
|  | собственные средства бюджета города Грозного | 607000 | 126931.12 | 20.9112
|  | субсидии из бюджета Чеченской Республики | 0 | 0 | 0
|  | субвенции из бюджета Чеченской Республики | 0 | 0 | 0
|  | иные межбюджетные трансферты из бюджета Чеченской Республики, имеющие целевое назначение | 0 | 0
|  | средства бюджета Чеченской Республики, планируемые к привлечению | 0 | 0
|  | внебюджетные источники | 0 | 0
1. | Подпрограмма «Озеленение, очистка и уборка территории города Грозного» | Всего | 222000 | 56810.65 | 25.5904
|  | бюджет города Грозного | 222000 | 56810.65 | 25.5904
в том числе:
|  | собственные средства бюджета города Грозного | 222000 | 56810.65 | 25.5904
|  | субсидии из бюджета Чеченской Республики | 0 | 0
|  | субвенции из бюджета Чеченской Республики | 0 | 0
|  | иные межбюджетные трансферты из бюджета Чеченской Республики, имеющие целевое назначение | 0 | 0
|  | средства бюджета Чеченской Республики, планируемые к привлечению | 0 | 0
|  | внебюджетные источники | 0 | 0
2. | Подпрограмма «Содержание автомобильных дорог, мостов и тротуаров» | Всего | 275000 | 53235.55 | 19.3584
|  | бюджет города Грозного | 275000 | 53235.55 | 19.3584
в том числе:
|  | собственные средства бюджета города Грозного | 275000 | 53235.55 | 19.3584
|  | субсидии из бюджета Чеченской Республики | 0 | 0
|  | субвенции из бюджета Чеченской Республики | 0 | 0
|  | иные межбюджетные трансферты из бюджета Чеченской Республики, имеющие целевое назначение | 0 | 0
|  | средства бюджета Чеченской Республики, планируемые к привлечению | 0 | 0
|  | внебюджетные источники | 0 | 0
3. | Подпрограмма «Содержание сетей наружного освещения» | Всего | 110000 | 16884.92 | 15.3499
|  | бюджет города Грозного | 110000 | 16884.92 | 15.3499
в том числе:
|  | собственные средства бюджета города Грозного | 110000 | 16884.92 | 15.3499
|  | субсидии из бюджета Чеченской Республики | 0 | 0
|  | субвенции из бюджета Чеченской Республики | 0 | 0
|  | иные межбюджетные трансферты из бюджета Чеченской Республики, имеющие целевое назначение | 0 | 0
|  | средства бюджета Чеченской Республики, планируемые к привлечению | 0 | 0
|  | внебюджетные источники | 0 | 0

## 7 форма
Форма 7. Сведения о внесенных за 1 квартал 2021 года изменениях в муниципальную программу «Благоустройство города Грозного»
№ п/п | Вид правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение)
За отчетный период изменения в муниципальную программу не вносились