## форма 1
Отчет о реализации муниципальной программы "Развитие дошкольного образования города Грозного" за I полугодие 2021 года
Форма 1. Отчет о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы
№ п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевого показателя (индикатора) |  |  | Абсолютное отклонение факта от плана | Относительное отклонение факта от плана, % | Темп роста к уровню прошлого года, % | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного периода
|  |  | факт на начало отчетного периода (за прошлый год) | план на конец отчетного (текущего) года | факт на конец отчетного периода
Подпрограмма «Дошкольное образование»
1 |  | процент | 40.7 | 42 | 40.8 | -1.2 | 97.1 | 100.2
Доля детей в возрасте 0 - 7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях, в общей численности детей в возрасте 0 - 7 лет
2 | Доля детей в возрасте 0-7 лет, состоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте 0-7 лет | процент | 8.4 | 6.1 | 8.11 | 2 | 157.3 | 96.5
3 | Доступность дошкольного образования (отношение численности детей 3-7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3-7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5-7 лет, обучающихся в школе) | процент | 58.6 | 59 | 58.8 | -0.2 | 99.7 | 100.3 | При комплектовании МБДОУ г.Грозного на 2020-2021 учебный год, все дети от 3 до 7 лет , состоящие на очереди для определения в дошкольные образовательные учреждения (кроме тех, у кого желаемая дата зачисления в сентябре 2021 года), определены в детские сады.
4 | Удельный вес численности детей в возрасте от 0 до 3 лет, охваченных программами поддержки раннего развития, в общей численности детей соответствующего возраста | процент | 15.5 | 20 | 15.6 | -4.4 | 78 | 100.6 | МБДОУ г. Грозного посещают 3200 детей раннего возраста (от 1,5 до 3 лет).
5 | Доступность предшкольного образования (отношение численности детей 5-7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 5-7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5-7 лет, обучающихся в школе) | процент | 59.8 | 63 | 60.8 | -2.2 | 96.5 | 101.7 | Дети от 5 до 7 лет, состоящие на очереди для определения в МБДОУ (кроме тех, у кого желаемая дата зачисления в сентябре 2021 года), определены в период комплектования на 2020-2021 учебный год.
6 | Удельный вес численности воспитанников негосударственных дошкольных образовательных организаций в общей численности воспитанников дошкольных образовательных организаций | процент | 4.3 | 4.5 | 0
7 | Удельный вес численности воспитанников дошкольных образовательных организаций, обучающихся по образовательным программам, соответствующим федеральным стандартам (требованиям) дошкольного образования, в общей численности воспитанников дошкольных образовательных организаций | процент | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | Все МБДОУ г. Грозного работают над реализацией основных общеобразовательных программ дошкольного образования, соответствующих ФГОС.
8 | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений | процент |  | 18850 | 18223.39 | 626.61 | 96.7 | 102.6
17754.4
9 | Укомплектованность муниципальных дошкольных образовательных учреждений персоналом в соответствии со штатным расписанием | процент | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | МБДОУ г. Грозного полностью укомплектованы персоналом в соответствии со штатным расписанием.
10 | Доля выпускников дошкольных образовательных организаций с высоким уровнем готовности к школе | процент | 87.3 | 88 | 87.3 | -0.7 | 99.2 | 100 | Уровень готовности выпускников МБДОУ к школе оценивается один раз в год перед выпуском.
11 | Независимая оценка качества дошкольного образования | процент |  | 0
12 | Удовлетворенность родителей качеством оказания муниципальных услуг по предоставлению общедоступного и бесплатного дошкольного образования | процент |  | 0
Подпрограмма «Управление системой дошкольного образования города Грозного»
1 | Оценка качества муниципальной системы дошкольного образования города Грозного. | балл | - | - | - | - | -
2 | Удельный вес численности руководителей и педагогических работников муниципальных организаций дошкольного образования, прошедших в течение последних трех лет повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности руководителей и педагогических работников муниципальных организаций дошкольного образования. | процент | 48.8 | 48 | 51.2 | 3.2 | 106.6 | 105 | 953 руководителей и педагогических работников муниципальных организаций дошкольного образования г.Грозного в течение последних трех лет прошли курсы повышения квалификации.
3 | Доля педагогических работников муниципальных организаций дошкольного образования, получивших в установленном порядке первую и высшую квалификационные категории и подтверждение соответствия занимаемой должности, в общей численности педагогических работников муниципальных организаций дошкольного образования | процент | 7.8 | 2.5 | 0.16 | -2.34 | 64 | 2 | За 1 полугодие 2021 года 3 педагогических работника получили первую квалификационную категорию.
4 | Доля педагогических работников муниципальных организаций дошкольного образования, получивших в установленном порядке подтверждение соответствия занимаемой должности, в общей численности педагогических работников муниципальных организаций дошкольного образования | процент | 6.8 | 1.8 | 4.8 | -3 | 266.6 | 70.6 | В 1 полугодии 2021 года 85 педагогических работника МБДОУ г.Грозного получили подтверждение соответствия занимаемой должности в соответствии с графиком.
5 | Доля педагогических работников муниципальных организаций дошкольного образования с высшим образованием, в общей численности педагогических работников муниципальных организаций дошкольного образования. | процент | 67.9 | 70.8 | 68.7 | -2.1 | 97.1 | 101.2 | В МБДОУ г.Грозного работают 1216 педагогических работников с высшим образованием.
6 | Доля руководителей муниципальных дошкольных образовательных организаций образовани города Грозного, с которыми заключены эффективные контракты. | процент | 100 | 100 | 100 | 0 | 100
7 | Доля педаго гических работников муниципальных организаций дошкольного образования города Грозного, с которыми заключены эффективные контракты. | процент | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100
8 | Количество вакансий в муниципальных организациях дошкольного образования | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Среднемесячная начисленная заработная плата педагогических работников муниципальных организаций дошкольного образования. | рубль | 21826 | 22480 | 21826 | -654 | 97.1 | 100
10 | Количество программ (проектов) в сфере дошкольного образования, реализуемых на территории города, получивших финансовую поддержку в виде грантов. | единица | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
11 | Удовлетворенность потребителей качеством оказания муниципальных услуг в сфере дошкольного образования. | процент | - | - | - | - | -

## форма 2
Форма 2. Отчет о выполнении основных мероприятий муниципальной программы
№ п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Срок выполнения плановый | Срок выполнения фактический | Ожидаемый непосредственный результат | Достигнутый результат | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
Подпрограмма «Дошкольное образование»
`1 | Оказание муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и выдача путевок в образовательные учреждения, реализующие основную образовательную программу дошкольного образования (детские сады) в муниципальном образовании «Город Грозный» | Департамент дошкольного образования Мэрии города Грозного | 2021-2026 годы | I полугодие 2021г. | Учет детей, претендующих на получение дошкольного образования, предоставление путевок в образовательные учреждения, реализующие основную образовательную программу дошкольного образования | 1) за I полугодие 2021 года 4183 детей поставлено на учет для определения в МБДОУ г. Грозного.
`2 | Оказание муниципальных услуг по предоставлению общедоступного и бесплатного дошкольного образования, осуществления присмотра и ухода за детьми |  |  |  |  | 2) за I полугодие 2021 года 2565 детей получили путевки в МБДОУ г.Грозного
`2.1 | Субвенция на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях | Департамент дошкольного образования Мэрии города Грозного | 2021-2026 годы |  | Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях | Субвенции из бюджета Чеченской Республики в 1 полугодии 2021 года составили 996 361 020,01 рублей (49% от планового значения).
I полугодие 2021г.
`2.2 | Уплата налога на имущество организаций | Департамент дошкольного образования Мэрии города Грозного | 2021-2026 годы |  | Уплата налога на имущество организаций муниципальными дошкольными образовательными организациями | За I полугодие 2021 года на уплату налогов на имущество МБДОУ профинансировано 0 рублей (0 % от планового значения)
I полугодие 2021г.
`2.3 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений за счет средств бюджета города Грозного | Департамент дошкольного образования Мэрии города Грозного | 2021-2026 годы | I полугодие 2021г. | Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях, создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных образовательных организациях | На обеспечение деятельности подведомственных учреждений из бюджета города Грозного на I полугодие 2021 года выделено 56 652 065,56,00 рублей (41% от планового значения)
3 | Выплата компенсации части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования | Департамент дошкольного образования Мэрии города Грозного | 2021-2026 годы | I полугодие 2021г. | Выплата компенсации части родительской платы за содержание ребенка в муниципальных образовательных учреждениях города Грозного, реализация переданных государственных полномочий Чеченской Республики | За I полугодие 2021 года на обеспечение компенсации части родительской платы за содержание ребенка в муниципальных образовательных учреждениях профинансировано 34 850 146,70 рублей (25% от планового значения).
4 | Предоставление мер социальной поддержки по освобождению от родительской платы за содержание ребенка в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования, родителей детей-инвалидов, детей-сирот, детей с туберкулезной интоксикацией, а также детей, оставшихся без попечения родителей | Департамент дошкольного образования Мэрии города Грозного | 2021-2026 годы | I полугодие 2021г. | Предоставление мер социальной поддержки, реализация переданных государственных полномочий Чеченской Республики | За I полугодие 2021 года на освобождение от родительской платы за содержание ребенка в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, профинансировано 350 240,00 рублей.
5 | Укрепление материально-технической базы муниципальных дошкольных образовательных организаций | Департамент дошкольного образования Мэрии города Грозного | 2021-2026 годы | I полугодие 2021г. | Приобретение мебели, оборудования | За I полугодие 2021 года на приобретение мебели, оборудования для МБДОУ города Грозного выделено 3 228 106,68 рублей (7% от планового значения).
6 | Обустройство прилегающих территорий к зданиям и сооружениям муниципальных дошкольных образовательных организаций | Департамент дошкольного образования Мэрии города Грозного | 2021-2026 годы | I полугодие 2021г. | Благоустройство территорий, прилегающих к зданиям и сооружениям муниципальных дошкольных образовательных организаций
7 | Капитальный ремонт и реконструкция муниципальных дошкольных образовательных учреждений города Грозного
указать конкретный объект
8 | Внедрение федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования
`8.1 | Организация работы республиканских экспериментальных площадок, обеспечивающих разработку части образовательной программы с учетом региональных, национальных и этнокультурных особенностей | Департамент дошкольного образования Мэрии города Грозного | 2021-2026 годы | I полугодие 2021г.
Разработка части образовательной программы с учетом региональных, национальных и этнокультурных особенностей (региональная составляющая).
`8.2 | Организация работы городских методических площадок по федеральным государственным стандартам дошкольного образования | Департамент дошкольного образования Мэрии города Грозного | 2021-2026 | I полугодие 2021г.
Апробация региональной составляющей на городских методических площадках и распространение успешного опыта в муниципальные дошкольные образовательные организации.
`8.3 | Утверждение перечня требований к условиям организации дошкольного образования, соответствующим федеральным государственным стандартам | Департамент дошкольного образования Мэрии города Грозного | 2021-2026 | I полугодие 2021г. | Муниципальный правовой акт.
`8.4 | Уточнение методики расчета нормативных затрат для расчета субсидий на оказание муниципальных услуг по предоставлению общедоступного и бесплатного дошкольного образования, осуществления присмотра и ухода за детьми (в целях реализации требований к условиям организации дошкольного образования) | Департамент дошкольного образования Мэрии города Грозного | 2021-2026 | I полугодие 2021г. |  | Распоряжение департамента дошкольного образования Мэрии г.Грозного от 29.12.2017г. № 11 "Об утверждении базовых нормативов затрат на оказание муниципальных услуг в сфере дошкольного образования"
2021-03-08 | Актуализация (разработка) образовательных программ в соответствии с федеральными стандартами дошкольного образования | Департамент дошкольного образования Мэрии города Грозного | 2021-2026 | I полугодие 2021г. | Актуализированные образовательные программы дошкольного образования | Все МБДОУ г. Грозного разработали образовательные программы дошкольного образования в соответствии с федеральными стандартами дошкольного образования.
`9. | Разработка и реализация комплекса мер по внедрению единых (групповых) значений нормативных затрат с использованием корректирующих показателей для расчета субсидий на оказание муниципальных услуг по предоставлению общедоступного и бесплатного дошкольного образования, осуществления присмотра и ухода за детьми | Департамент дошкольного образования Мэрии города Грозного | 2021-2026 | I полугодие 2021г. | Муниципальные правовые акты
10 | Организация подготовки и повышения квалификации кадров | Департамент дошкольного образования Мэрии города Грозного | 2021-2026 | I полугодие 2021г. | Целевой набор. Повышение квалификации кадров.
Организацией подготовки и повышения квалификации кадров занимается Комитет Правительства ЧР по дошкольному образованию.
11 | Разработка и внедрение системы независимой оценки качества дошкольного образования
11.1. | Разработка и утверждение муниципальной модели (методики) оценки качества дошкольного образования на основе республиканской системы мониторинга деятельности дошкольных образовательных организаций с включением возможности формирования независимого общественного мнения, порядка проведения такой оценки | Департамент дошкольного образования Мэрии города Грозного | 2021-2026 | I полугодие 2021г. | Методика проведения оценки качества дошкольного образования, в том числе населением (потребителями услуг), порядок проведения такой оценки. Муниципальный правовой акт (акты)
11.2. | Проведение оценки качества дошкольного образования в разрезе образовательных организаций дошкольного образования | Департамент дошкольного образования Мэрии города Грозного | 2021-2026 | I полугодие 2021г. | Результаты оценки качества дошкольного образования в разрезе образовательных организаций дошкольного образования. Публикация сведений на официальном сайте Мэрии города Грозного
12 | Разработка и реализация комплекса мер по внедрению эффективных контрактов с руководителями и педагогическими работниками муниципальных дошкольных образовательных организаций
`12.1 | Разработка показателей оценки эффективности деятельности руководителей и педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций города Грозного | Департамент дошкольного образования Мэрии города Грозного | 2021-2026 | I полугодие 2021г. | Муниципальные правовые акты
12.2. | Заключение эффективных контрактов с руководителями муниципальных дошкольных образовательных организаций города Грозного | Департамент дошкольного образования Мэрии города Грозного | 2021-2026 | I полугодие 2021г. | Заключение эффективных контрактов с руководителями муниципальных дошкольных образовательных организаций города Грозного | Со всеми руководителями муниципальных дошкольных образовательных организаций города Грозного заключены эффективные контракты.
12.3. | Организация работы по заключению эффективных контрактов с педагогическими работниками муниципальных дошкольных образовательных организаций города Грозного |  | 2021-2026 | I полугодие 2021г. | Заключение эффективных контрактов с педагогическими работниками муниципальных дошкольных образовательных организаций города Грозного | Со всеми педагогическими работниками муниципальных дошкольных образовательных организаций города Грозного заключены эффективные контракты.
Департамент дошкольного образования Мэрии города Грозного
12.4. | Информационное сопровождение внедрения эффективного контракта | Департамент дошкольного образования Мэрии города Грозного | 2021-2026 | I полугодие 2021г. | Проведение разъяснительной работы в трудовых коллективах, проведение семинаров | Перед заключением эффективных контрактов во всех трудовых коллективах проведена разъяснительная работа.
13 | Информирование населения об организации предоставления дошкольного образования в городе Грозном
13.1. | Взаимодействие со СМИ в целях публикации информации о дошкольном образовании в печатных СМИ, а также подготовки сюжетов для теле- и радиопередач | Департамент дошкольного образования Мэрии города Грозного | 2021-2026 | I полугодие 2021г. | Публикации о дошкольном образовании в СМИ, сюжеты на радио и телевидении | Департамент дошкольного образования Мэрии города Грозного и подведомственные учреждения активно сотрудничают с республиканскими СМИ.
13.2. | Подготовка и публикация информации на официальном сайте Мэрии города Грозного об организации предоставления дошкольного образования в городе Грозном, муниципальных правовых актах, регламентирующих деятельность в сфере дошкольного образования, муниципальных образовательных организациях, предоставляющих услуги дошкольного образовании |  | 2021-2026 | I полугодие 2021г. |  | Актуальные сведения об организации дошкольного образования в городе Грозном публикуются на официальном сайте Мэрии города Грозного в сети Интернет.
|  | Департамент дошкольного образования Мэрии города Грозного |  |  | Актуальные сведения об организации дошкольного образования в городе Грозном на официальном сайте Мэрии города Грозного в сети Интернет
13.3. | Осуществление контроля за публикацией информации о деятельности муниципальных дошкольных образовательных учреждений города Грозного, предусмотренной законодательством Российской Федерации, на официальных сайтах соответствующих учреждений | Департамент дошкольного образования Мэрии города Грозного | 2021-2026 | I полугодие 2021г. | Актуальные сведения о деятельности муниципальных дошкольных образовательных организаций города Грозного на официальных сайтах соответствующих учреждения | Контроль за публикацией информации о деятельности муниципальных дошкольных образовательных учреждений города Грозного, предусмотренной законодательством Российской Федерации, на официальных сайтах соответствующих учреждений осуществляет Департамент дошкольного образования Мэрии города Грозного, а также компетентные надзорные органы.
14 | Обеспечение и развитие системы обратной связи с потребителями муниципальных услуг в сфере дошкольного образования
14.1. | Организация системы регулярного мониторинга удовлетворенности потребителей муниципальных услуг в сфере дошкольного образования (проведение регулярных опросов потребителей муниципальных услуг об их качестве и доступности, обработка полученных результатов, принятие мер реагирования) | Департамент дошкольного образования Мэрии города Грозного | 2021-2026 | I полугодие 2021г. | Оценка качества оказания муниципальных услуг в сфере дошкольного образования потребителями
14.2. | Рассмотрение обращений граждан по вопросам предоставления дошкольного образования, принятие мер реагирования | Департамент дошкольного образования Мэрии города Грозного | 2021-2026 | I полугодие 2021г. | Рассмотрение обращений граждан, принятие мер реагирования | Все устные и письменные обращения граждан рассматриваются в установленные сроки, по результатам рассмотрения принимаются соответствующие меры.
14.3. | Публикация на официальном сайте Мэрии города Грозного и поддержание в актуальном состоянии информации о Департаменте дошкольных учреждений Мэрии города Грозного, а также муниципальных учреждениях дошкольного образования города Грозного, контактных телефонах и адресах электронной почты | Департамент дошкольного образования Мэрии города Грозного | 2021-2026 | I полугодие 2021г. | Доступность сведений о структурах и должностных лицах, отвечающих за организацию и предоставление муниципальных услуг в сфере дошкольного образования, для населения (потребителей услуг) | На официальном сайте Департамента дошкольного образования Мэрии города Грозного для населения доступны сведения о структуре и должностных лицах, отвечающих за организацию и предоставление муниципальных услуг в сфере дошкольного образования.
Подпрограмма «Управление системой дошкольного образования города Грозного»
`1 | Реализация установленных полномочий (функций) Департаментом дошкольного образования, организация управления муниципальной программой «Развитие дошкольного образования». | Департамент дошкольного образования Мэрии города Грозного | 2021-2026 | I полугодие 2021г. | Реализация установленных полномочий (функций), организация управления муниципальной программой «Развитие дошкольного образования» | Департамент дошкольного образования Мэрии города Грозного реализует установленные полномочия (функции), организует управление муниципальной программой «Развитие дошкольного образования».
`2 | Организация бухгалтерского учета в муниципальных учреждениях дошкольного образования, подведомственных Департаменту дошкольного образования. | Департамент дошкольного образования Мэрии города Грозного | 2021-2026 | I полугодие 2021г. | Осуществление бухгалтерского учета в муниципальных образовательных учреждениях, подведомственных Департаменту дошкольных учреждений Мэрии города Грозного | Департамент дошкольного образования Мэрии города Грозного организует осуществление бухгалтерского учета в подведомственных муниципальных образовательных учреждениях.
`3 | Организационно-методическое и информационное обеспечение деятельности учреждений дошкольного образования. | Департамент дошкольного образования Мэрии города Грозного | 2021-2026 | I полугодие 2021г. | Методическое и информационное сопровождение деятельности образовательных учреждений | Департамент дошкольного образования Мэрии города Грозного регулярно оказывает методическое и информационное сопровождение деятельности образовательных учреждений.
`4 | Организация повышения квалификации педагогических работников, руководителей муниципальных учреждений дошкольного образования города Грозного. | Департамент дошкольного образования Мэрии города Грозного | 2021-2026 | I полугодие 2021г. | Обеспечение муниципальных образовательных учреждений квалифицированными кадрами
Организацией повышения квалификации педагогических работников, руководителей муниципальных учреждений дошкольного образования занимается Комитет Правительства ЧР по дошкольному образованию.
`5 |  | Департамент дошкольного образования Мэрии города Грозного | 2021-2026 | I полугодие 2021г. | Обеспечение муниципальных образовательных учреждений квалифицированными кадрами | В 2021 году 7 руководителей МБДОУ г.Грозного и 15 кандидатов в руководители прошли аттестацию на соответствие занимаемой должности.
Организация и проведение аттестации руководителей муниципальных учреждений дошкольного образования, подведомственных Департаменту дошкольного образования.
`6 | Организация работ по уточнению перечня муниципальных услуг в сфере дошкольного образования | Департамент дошкольного образования Мэрии города Грозного |  |  | Муниципальный правовой акт. Уточнение перечня муниципальных услуг в целях возможности установления четкого задания и контроля за его выполнением, финансовое обеспечение задания. | Департаментом дошкольного образования Мэрии города Грозного утвержден перечень муниципальных услуг в сфере дошкольного образования.
`7 | Организация работ по разработке и внедрению системы мотивации руководителей и педагогических работников муниципальных учреждений дошкольного образования на достижение результатов профессиональной служебной деятельности, заключению эффективных контрактов с руководителями и педагогическими работниками муниципальных учреждений дошкольного образования. | Департамент дошкольного образования Мэрии города Грозного |  |  |  | Со всеми руководителями и педагогическими работниками муниципальных учреждений дошкольного образования заключены эффективные контракты.
Заключение эффективных контрактов с руководителями и педагогическими работниками муниципальных учреждений дошкольного образования. Повышение эффективности и результативности деятельности системы образования, привлечение в сферу квалифицированных и инициативных специалистов
`8 | Организация работ по разработке и внедрению системы независимой оценки качества дошкольного образования. | Департамент дошкольного образования Мэрии города Грозного |  |  | Проведение независимой оценки качества дошкольного образования. Разработка и реализации по результатам оценки мер, направленных на повышение качества дошкольного образования
`9 | Организация работ по информированию населения об организации предоставления дошкольного образования детей в городе Грозном. | Департамент дошкольного образования Мэрии города Грозного | 2021-2026 | I полугодие 2021г. | Обеспечение открытости данных в сфере дошкольного образования | Для информирования населения об организации предоставления дошкольного образования детей в городе Грозном функционируют официальные сайты ДДО и подведомственных учреждений.
`10 | Организация работ по развитию системы обратной связи с потребителями муниципальных услуг, оказываемых в сфере дошкольного образования. | Департамент дошкольного образования Мэрии города Грозного | 2021-2026 | I полугодие 2021г. |  | Регулярно проводится прием граждан по личным вопросам, принимаются и рассматриваются письменные жалобы и предложения потребителей муниципальных услуг, оказываемых в сфере дошкольного образования. По результатам рассмотрения принимаются соответствующие меры.
Обеспечение взаимосвязи с потребителями муниципальных услуг. Разработка и реализация мер реагирования на жалобы и предложения потребителей

## форма 4
Форма 4. Отчет о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
№ п/п | ГРБС | Наименование муниципальной услуги (работы) | Наименование показателя | Единица измерения | План на отчетный год | План на отчетный период | Факт по состоянию на конец отчетного периода | % исполнения к плану на отчетный год | % исполнения к плану на отчетный период
Подпрограмма "Дошкольное образование"
1 | ххх | Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования | Расходы бюджета города Грозного на оказание муниципальной услуги (выполнение работы) | тыс.руб. | 1566621.1 | 783310.55 | 783310.55 | 50% | 100%
|  |  | Наименование показателя, характеризующего объем муниципальной услуги (работы) | чел. | 20432 | 20432 | 20432 | 100% | 100%
2 | ххх | Присмотр и уход | Расходы бюджета города Грозного на оказание муниципальной услуги (выполнение работы) | тыс.руб. | 473500.6 | 236750.3 | 236750.3 | 50% | 100%
|  |  | Наименование показателя, характеризующего объем муниципальной услуги (работы) | чел. | 20432 | 20432 | 20432 | 100% | 100%

## форма 5
Форма 5. Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета города Грозного на реализацию муниципальной программы
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Расходы бюджета города Грозного, тыс. рублей |  |  | Кассовые расходы, %
№
п/п |  |  | план на отчетный год* | план на отчетный период | кассовое исполнение на конец отчетного периода | к плану на отчетный год | к плану на отчетный период
| "Развитие дошкольного образования города Грозного" | всего | 2213027.062 | 1073430.9386 | 1020080.4502 | 46.09% | 95.03%
|  | Департамент дошкольного образования Мэрии города Грозного | 2213027.062 | 1073430.9386 | 1020080.4502 | 46.09% | 95.03%
| Подпрограмма "Дошкольное образование" | всего | 2180062.534 | 1053013.0856 | 1011752.2584 | 46.41% | 96.08%
|  | Департамент дошкольного образования Мэрии города Грозного | 2180062.534 | 1053013.0856 | 1011752.2584 | 46.41% | 96.08%
1 | Оказание государственных (муниципальных) услуг по предоставлению общедоступного и бесплатного дошкольного образования, осуществления присмотра и ухода за детьми | Департамент дошкольного образования Мэрии города Грозного | 1901756.23 | 961510.8733 | 942714.3387 | 49.57% | 98.05%
2 | Финансовое обеспечение за счет средств бюджета города Грозного деятельности подведомственных учреждений дошкольного образования на оказание государственных (муниципальных) услуг по предоставлению общедоступного и бесплатного дошкольного образования, осуществления присмотра и ухода за детьми | Департамент дошкольного образования Мэрии города Грозного | 139745.916 | 56652.0656 | 51355.7197 | 36.75% | 90.65%
3 | Выплата компенсации части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования | Департамент дошкольного образования Мэрии города Грозного | 138560.388 | 34850.1467 | 17682.2 | 12.76% | 50.74%
| Подпрограмма "Управление системой дошкольного образования города Грозного" | всего | 32964.528 | 20417.853 | 8328.1918 | 25.26% | 40.79%
|  | Департамент дошкольного образования Мэрии города Грозного | 32964.528 | 20417.853 | 8328.1918 | 25.26% | 40.79%
1 | Реализация установленных полномочий (функций) Департаментом дошкольного образования Мэрии города Грозного в том числе: | Департамент дошкольного образования Мэрии города Грозного | 32964.528 | 20417.853 | 8328.1918 | 25.26% | 40.79%
1.1 | Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципального учреждения | Департамент дошкольного образования Мэрии города Грозного | 14399 | 8593.2 | 7817.2448 | 54.29% | 90.97%
1.2 | Прочие расходы на обеспечение функций муниципального учреждения | Департамент дошкольного образования Мэрии города Грозного | 18565.528 | 11824.653 | 510.947 | 2.752% | 4.321%
* План на отчетный год соответсвуют утвержденному бюджету г. Грозного

## форма 6
Форма 6. Отчет о расходах на реализацию муниципальной программы за счет всех источников финансирования
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Источник финансирования | Оценка расходов на отчетный год согласно муниципальной программе, тыс. руб.* | Фактические расходы на отчетную дату, тыс. руб. | Отношение фактических расходов к оценке расходов, %
| Муниципальная программа «Развитие дошкольного образования города Грозного» | Всего | 2213027.062 | 1073430.9386 | 48.51%
|  | бюджет города Грозного | 2213027.062 | 1073430.9386 | 48.51%
в том числе:
|  | собственные средства бюджета города Грозного | 172710.444 | 77069.9186 | 44.62%
|  | субсидии из бюджета Чеченской Республики | 0 | 0
|  | субвенции из бюджета Чеченской Республики | 2040316.618 | 996361.02 | 48.83%
|  | иные межбюджетные трансферты из бюджета Чеченской Республики, имеющие целевое назначение | 0 | 0
|  | субсидии из бюджета Чеченской Республики, планируемые к привлечению | 0 | 0,00
|  | внебюджетные источники | 0 | 0,00
| Подпрограмма "Дошкольное образование" | Всего | 2180062.534 | 1053013.0856 | 48.3%
|  | бюджет города Грозного | 2180062.534 | 1053013.0856 | 48.3%
в том числе:
|  | собственные средства бюджета города Грозного | 139745.916 | 56652.0656 | 40.54%
|  | субсидии из бюджета Чеченской Республики | 0 | 0
|  | субвенции из бюджета Чеченской Республики | 2040316.618 | 996361.02 | 48.83%
|  | иные межбюджетные трансферты из Чеченской Республики, имеющие целевое назначение | 0 | 0
|  | субсидии из бюджета Чеченской Республики, планируемые к привлечению | 0 | 0,00
|  | внебюджетные источники | 0 | 0,00
| Подпрограмма "Управление системой дошкольного образования города Грозного" | Всего | 32964.528 | 20417.853 | 61.94%
|  | бюджет города Грозного | 32964.528 | 20417.853 | 61.94%
в том числе:
|  | собственные средства бюджета города Грозного | 32964.528 | 20417.853 | 61.94%
|  | субсидии из бюджета Чеченской Республики | 0 | 0
|  | субвенции из бюджета Чеченской Республики | 0 | 0
|  | иные межбюджетные трансферты из бюджета Чеченской Республики, имеющие целевое назначение | 0 | 0
|  | субсидии из бюджета Чеченской Республики, планируемые к привлечению | 0,00 | 0,00
|  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00
* Расходы на отчетный год соответсвуют утвержденному бюджету г. Грозного

## форма 7
Форма 7. Сведения о внесенных за 1 полугодие 2021 года изменениях в муниципальную программу
№ п/п | Вид правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение)
За отчетный период изменения в муниципальную программу не вносились