## Форма 1
Форма 1. Отчет о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы «Развитие образования города Грозного» за 1 полугодие 2021 года
№ п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевого показателя (индикатора) |  |  | Абсолютное отклонение факта от плана | Относительное отклонение факта от плана,% | Темп роста к уровню прошлого года,% | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного период
|  |  | Факт на начало отчетного периода | План на конец отчетного текущего периода | Факт на конец отчетного периода
Подпрограмма "Общее образование"
1 | Доля участников ВПР в 5, 6, 7 классах, получивших отметку не ниже 3 по всем предметам, от всех участвовавших в ВПР обучающихся 5, 6, 7 классов | процентов | - | 90 | 85 | -5 | 94.4444 | -
2 | Доля участников ОГЭ, получивших отметку не ниже 3 (по шкале ФИПИ) по математике и русскому языку, от общего числа участников ОГЭ, писавших математику и русский язык | процентов | - | 98 | 97 | -1 | 98.9796 | -
3 | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений – участников ЕГЭ, получивших баллы не ниже минимального порога по профильной математике либо отметку не ниже 3 по базовой математике и одновременно баллы не ниже минимального порога по русскому языку, от общего числа сдававших ЕГЭ | процентов | 73 | 74 | 97 | 23 | 131.0811 | 132.8767
4 | Отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на предмет) в 25 процентах школ с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на предмет) в 25 процентах школ с худшими результатами единого государственного экзамена, процентов | процентов | 1.8 | 1.5 | 1.8 | 0.3 | 120 | 100
5 | Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений, процентов | процентов | 1.6 | 8 | 8 | 0 | 100 | 500
6 | Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений, процентов | процентов | 98 | 92 | 92 | 0 | 100 | 93.8776
7 | Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, занимающихся во вторую смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, процентов | процентов | 28 | 28 | 28 | 0 | 100 | 100
8 | Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, занимающихся в третью смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, процентов | процентов | 6 | 6 | 6 | 0 | 100 | 100
9 | Доля муниципальных общеобразовательных учреждений со сформированной цифровой образовательной средой в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений, процентов. | процентов | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100
10 | Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, процентов | руб. | 97 | 97 | 97 | 0 | 100 | 100
11 | Охват обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций горячим питанием, процентов | процентов | 43 | 53 | 43 | -10 | 81.1321 | 100
12 | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников учреждений образования к среднемесячной заработной плате по региону | процентов | 86.4 | 86.4 | 86.5 | 0.1 | 100.1157 | 100.1157
13 | Укомплектованность муниципальных общеобразовательных учреждений персоналом в соответствии со штатным расписанием | процентов | 100 | 99 | 99 | 0 | 100 | 99
14 | Доля учителей, получивших в установленном порядке первую и высшую квалификационные категории и подтверждение соответствия занимаемой должности, в общей численности учителей муниципальных организаций общего образования, процентов | процентов | 50 | 34 | 31.4 | -2.6 | 92.3529 | 62.8
15 | Доля учителей, прошедших в установленном порядке повышение квалификации, процентов. | процентов | 52 | 29.5 | 58.9 | 29.4 | 199.661 | 113.2692
16 | Доля молодых специалистов, охваченных системой наставничества, в общей численности педагогических работников муниципальных образовательных организаций, процентов. | процентов | 11.3 | 12 | 11.3 | -0.7 | 94.1667 | 100
17 | Расходы бюджета муниципального образования на общее образование в расчете на 1 обучающегося в муниципальных общеобразовательных учреждениях, тыс. рублей. | тыс. руб. | 45.819 | 55.118 | 32.02 | -23.098 | 58.0935 | 69.8837
18 | Независимая оценка качества общего образования | баллов | 135 | 91 | 91 | 0 | 100 | 67.4074
19 | Удовлетворенность потребителей (родителей и детей) качеством оказания услуг по предоставлению общего образования | процентов | 98 | 98 | 98 | 0 | 100 | 100
Подпрограмма "Дополнительное образование детей"
1 | Доля детей в возрасте 6 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей этой возрастной группы | процентов | 71.01 | 50 | 71.01 | 21.01 | 142.02 | 100
2 | Доля детей в возрасте 6 - 18 лет с ограниченными возможностями здоровья, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей с ограниченными возможностями здоровья этой возрастной группы | процентов | 35.77 | 10.2 | 35.77 | 25.57 | 350.6863 | 100
3 | Количество участников конкурсов, смотров, соревнований, турниров и т.п. мероприятий, всего, чел., в том числе: | чел. | 1586 | 5092 | 3441 | -1651 | 67.5766 | 216.9609
| на российском уровне |  | 132 | 92 | 135 | 43 | 146.7391 | 102.2727
| на республиканском уровне |  | 656 | 1200 | 787 | -413 | 65.5833 | 119.9695
| на городском уровне |  | 798 | 3800 | 2519 | -1281 | 66.2895 | 315.6642
4 | Количество победителей и призёров конкурсов, смотров, соревнований, турниров и т.п. мероприятий, всего, чел., в том числе: | чел. | 385 | 609 | 405 | -204 | 66.5025 | 105.1948
| на российском уровне |  | 30 | 7 | 5 | -2 | 71.4286 | 16.6667
| на республиканском уровне |  | 115 | 252 | 197 | -55 | 78.1746 | 171.3043
| на городском уровне |  | 240 | 350 | 203 | -147 | 58 | 84.5833
5 | Доля учреждений дополнительного образования детей с созданной материально-технической базой, отвечающей цели создания условий для развития творческих способностей детей по физкультурно-спортивной, военно-патриотической, технической, научно-исследовательской и другим направленностям, в общем количестве учреждений дополнительного образования детей | процентов | 100 | 100 | 50 | -50 | 50 | 50
6 | Доля педагогических работников муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей в возрасте до 30 лет, в общей численности педагогических работников муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей | процентов | 75.86 | 79.5 | 75.86 | -3.64 | 95.4214 | 100
7 | Доля молодых специалистов, охваченных системой наставничества, в общей численности педагогических работников муниципальных образовательных организаций, процентов. | процентов | 58 | 60 | 50 | -10 | 83.3333 | 86.2069
8 | Доля педагогических работников муниципальных образовательных организаций дополнительного образования, получивших в установленном порядке первую и высшую квалификационные категории, и подтверждение соответствия занимаемой должности, в общей численности педагогических работников муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей | процентов | 17.93 | 76.5 | 17.93 | -58.57 | 23.4379 | 100
9 | Независимая оценка качества дополнительного образования детей | баллов | 79 | 87 | 79 | -8 | 90.8046 | 100
10 | Удовлетворенность потребителей (родителей и детей) качеством оказания услуг по предоставлению дополнительного образования детей | процентов | 95 | 95 | 95 | 0 | 100 | 100
Подпрограмма "Управление системой общего и дополнительного образования города Грозного"
1 | Оценка качества муниципальной системы образования города Грозного | баллов | 135 | 91 | 91 | 0 | 100 | 67.4074
2 | Удельный вес численности руководителей и педагогических работников муниципальных образовательных организаций, прошедших в течение последних трех лет повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности руководителей и педагогических работников муниципальных образовательных организаций | процентов | 90 | 54 | 60 | 6 | 111.1111 | 66.6667
3 | Доля педагогических работников муниципальных образовательных организаций, получивших в установленном порядке первую и высшую квалификационные категории и подтверждение соответствия занимаемой должности, в общей численности педагогических работников муниципальных образовательных организаций | процентов | 50 | 26 | 33 | 7 | 126.9231 | 66
4 | Доля педагогических работников муниципальных образовательных организаций с высшим образованием, в общей численности педагогических работников муниципальных образовательных организаций | процентов | 95 | 87 | 87.2 | 0.2 | 100.2299 | 91.7895
5 | Количество вакансий в муниципальных образовательных организациях на начало учебного года | ед. | 0 | 95 | 43 | -52 | 45.2632 | #DIV/0!
6 | Доля молодых специалистов, охваченных системой наставничества, в общей численности педагогических работников муниципальных образовательных организаций, процентов. | процентов | 12 | 13 | 11.3 | -1.7 | 86.9231 | 94.1667
7 | Доля педагогических работников муниципальных образовательных организаций, охваченных городской системой профессионального роста, в общей численности педагогических работников муниципальных образовательных организаций. | процентов | 20 | 21 | 20 | -1 | 95.2381 | 100
8 | Среднемесячная начисленная заработная плата педагогических работников муниципальных образовательных организаций | руб. | 25662 | 25662 | 25662 | 0 | 100 | 100
9 | Удовлетворенность потребителей качеством оказания муниципальных услуг в сфере образования | процентов | 98 | 98 | 98 | 0 | 100 | 100
10 | Удельный вес численности классных руководителей муниципальных образовательных организаций, прошедших повышение квалификации , в общей численности классных руководителей муниципальных образовательных организаций | процентов | 0 | 20 | 0.17 | -19.83 | 0.85 | #DIV/0!

## Форма 2
Форма 2. Отчет о выполнении основных мероприятий муниципальной программы «Развитие образования города Грозного» за 1 полугодие 2021 года
№ п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Срок выполнения плановый | Срок выполнения фактический | Ожидаемый непосредственный результат | Достигнутый результат | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
Подпрограмма 1 «Общее образование»
1. | Организация оказания муниципальных услуг по предоставлению начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам
1.1 | Субвенции из бюджета Чеченской Республики на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных организациях | Департамент образования Мэрии города Грозного | 2021 - 2025 годы | 1 полугодие 2021 года | Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных организациях | Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях производится в пределах лимитов бюджетных обязательств
1.2 | Предоставление средств бюджета города Грозного на обеспечение деятельности подведомственных учреждений | Департамент образования Мэрии города Грозного | 2021 - 2025 годы | 1 полугодие 2021 года | Организация предоставления начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях | В первом полугодии 2021 года из бюджета г. Грозного на обеспечение деятельности подведомственных учреждений израсходовано 2136704,408 тыс. руб.
1.3 | Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в специальных (коррекционных) образовательных организациях для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья | Департамент образования Мэрии города Грозного | 2021 - 2025 годы | 1 полугодие 2021 года | Организация предоставления начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях для детей с ограниченными возможностями здоровья | Предоставляется общедоступное и бесплатное начальное общее образование, основное общее образование по основным общеобразовательным программам в специальной (коррекционной) школе –156 учащихся.
1.4 | Организация мониторинга готовности обучающихся к освоению программ начального, основного, среднего общего образования и профессионального образования на регулярной основе | Департамент образования Мэрии города Грозного | 2021 - 2025 годы | 1 полугодие 2021 года | Результаты мониторинга, характеризующие качество образования. Принятие мер реагирования | В соотвествии с приказом Департамента образования Мэрии г. Грозного №09-14/22 от 17.03.2021г. проведен мониторинг организации пофильного обучения в муниципальных общеобразовательных учреждениях г. Грозного. На основании приказа Департамента образования Мэрии г. Грозного №09-14/22 от 17.03.2021г. проведен мониторинг организации учебно-воспитательного процесса в общеобразовательных учреждениях , имеющих низкие образовательные результаты.
2 | Обеспечение современных и безопасных условий для получения общего образования в муниципальных организациях общего образования, развитие инфраструктуры городской системы общего образования.
2.1 | Укрепление материально-технической базы муниципальных общеобразовательных организаций |  | 2021 - 2025 годы | 1 полугодие 2021 года | Приобретение учебно-лабораторного, спортивного оборудования. Возможность обучения в соответствии с требованиями ФГОС | Все общеобразовательные организации дооснащены необходимым оборудованием
2.2 | Формирование и развитие современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей высокое качество и доступность общего образования. Цифровая трансформация городской системы общего образования. | Департамент образования Мэрии города Грозного | 2021 - 2025 годы | 1 полугодие 2021 года | Внедрение в основные общеобразовательные программы современных цифровых технологий | Все общеобразовательные организации города подключены к сети Интернет. В целях активизации участия обучающихся в процессе усвоения нового материала, повышения их познавательной мотивации и навыков самостоятельной учебной деятельности используются интерактивное обучение и компьютерные технологии. Для достижения данной цели в школах города имеется 5696 единиц компьютеров, 961 интерактивная доска и 1252 проектора с экранами. Более 93% педагогов школ города используют информационно-коммуникационные технологии в образовательном процессе. Ведется работа по увеличению степени использования Интернет-ресурсов при изучении учебных предметов по уровням образования.
2.3 | Обустройство прилегающих территорий к зданиям и сооружениям муниципальных общеобразовательных организаций | Департамент образования Мэрии города Грозного | 2021 - 2025 годы | 1 полугодие 2021 года | Благоустроенные прилегающие территории | Во всех общеобразовательных учреждениях г. Грозного произведено обустройство прилегающих территорий к зданиям и сооружениям муниципальных общеобразовательных организаций
2.4 | Капитальный ремонт и реконструкция муниципальных учреждений общего образования города Грозного | Департамент образования Мэрии города Грозного | 2021 - 2025 годы | 1 полугодие 2021 года | Возможность обучения в условия, соответствующих современным требованиям обучения | Во всех общеобразовательных учреждениях г. Грозного проведены необходимые ремонтные работы
3 | Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодёжи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся. | Департамент образования Мэрии города Грозного
3.1 | Организация и проведение муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников. Участие в региональном и всероссийском этапах олимпиады. | Департамент образования Мэрии города Грозного | 2021 - 2025 годы | 1 полугодие 2021 года | Участие обучающихся во Всероссийской олимпиаде школьников. Выявление способностей и талантов у обучающихся | В 2020-2021 учебном году в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников приняли участие 2754 обучающихся 7-11 классов муниципальных общеобразовательных организаций г. Грозного, из них 273 обучающихся заняли призовые места, 71 из которых первые. Обеспечено организационно-методическое сопровождение участников Регионального этапа олимпиады. В 2021 году приняли участие 57 учащихся школ города, которые заняли 21 призовое место, из них 6 первых мест, 9 - вторых и 6 - третьих. Результативность участия в региональном этапе олимпиады команды учащихся г. Грозного составила 36,8 %. Во Всероссийском этапе олимпиады, который проходит в период 20 марта по 30 апреля 2021 года приняли участие обучающиеся 9-11 классов общеобразовательных организаций г. Грозного: СОШ №№20,57,56, Гимназия №14, Лингвистическая школа
3.2 | Участие обучающихся в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию. | Департамент образования Мэрии города Грозного | 2021 - 2025 годы | 1 полугодие 2021 года | Обеспечение участия обучающихся в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию. | -
3.3 | Построение индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее» для детей 6-11 классов. | Департамент образования Мэрии города Грозного | 2021 - 2025 годы | 1 полугодие 2021 года | Функционирование системы мер ранней профориентации, обеспечивающей ознакомление обучающихся 6-11 классов с современными профессиями, позволяющие определить профессиональные интересы и построение индивидуального учебного плана | Все общеобразовательные организации г. Грозногов 2021 году примут участие во Всероссийском проекте ранней профориентации учащихся 6-11-х классов «Билет в будущее» (bilethelp.worldskills.ru). В соответствии с выбранными профессиональными компетенциями, в результате онлайн-диагностики, выстроен индивидуальный учебный план для учащихся. Учащиеся 9-11-х классов принимают активное участие в мероприятиях профессионального и личностного самоопределения федерального образовательного проекта «Навигатум» (navigatum.ru).
3.4 | Проведение конкурса на соискание гранта Мэра г. Грозного «Одаренные дети», для поддержки детей, имеющих значительные достижения в интеллектуальной, научной, творческой и спортивной деятельности в целях развития творческого и интеллектуального потенциала, повышения социальной защищенности и финансовой поддержки талантливых детей. | Департамент образования Мэрии города Грозного | 2021 - 2025 годы | 1 полугодие 2021 года | Выявление способностей и талантов у обучающихся | -
3.5 | Участие обучающихся образовательных учреждений в городских, республиканских и всероссийских конкурсах, фестивалях, международных олимпиадах и игровых конкурсах | Департамент образования Мэрии города Грозного | 2021 - 2025 годы | 1 полугодие 2021 года | Обеспечение участия обучающихся в конкурсах различных уровней. Выявление способностей и талантов у обучающихся | В целях организации деятельности обучающихся по активизации исследовательской работы в образовательных организациях города, направленной на интеллектуальное и личностное развитие детей и юношества, на базе Научно – методического центра и МБОУ «Гимназия №14» прошел отборочный и заключительный (очный) тур муниципального этапа Всероссийского конкурса научно-исследовательских и проектных работ учащихся общеобразовательных учреждений г. Грозного. Отборочный тур проходил с 15.03.2021 г. по 18.03.2021 г. на базе научно-методического центра Департамента образования Мэрии г. Грозного, в нем приняли участие 170 обучающихся 6-11 классов общеобразовательных организаций города. Очный тур конкурса состоялся 03.04.2021 г. на базе МБОУ «Гимназия №14» в очной форме с применением презентаций участниками своих работ, на данном этапе прошли 86 работ учащихся 36 общеобразовательных организаций г. Грозного. Конкурсные работы участников оценивало экспертное жюри, в состав которого вошли преподаватели ЧГУ, ЧГПУ, ГГНТУ им. Академика М.Д. Миллионщикова и Института развития образования Чеченской Республики. По итогам конкурса выявлены 6 победителей и 12 призеров. Обеспечено участие команд, обучающихся МБОУ «СОШ №№ 38,54,11,10,56,44,6,9,49,91,48,35,50, Лицей №1, Президентский лицей, Гимназия 7,12,14» в первом чемпионате Чеченской Республики по интеллектуальной игре «Брейн-ринг» среди учащихся 5-7 классов (молодежная лига), который проводился на базе МБОУ «Лингвистическая школа им. Ю.Д. Дешериева». 27.04.2021 г. на базе МБОУ «Математической школе №1 имени Х.И. Ибрагимова» Грозного состоялась торжественная церемония открытия Всероссийской онлайн-олимпиаде «Юный предприниматель и финансовая грамотность».В олимпиаде приняли участие 60 обучающихся математической школы. Обучающиеся муниципальных общеобразовательных учреждений г.Грозного приняли участие в следующих спортивных соревнованиях: - с 17 по 20 мая 2021 года приняли участие в отборочных соревнованиях к III этапу Всероссийских соревнований среди команд общеобразовательных учреждений по волейболу "Серебряный мяч" в рамках общероссийского проекта "Волейбол в школу", которые проходили в с. Красногвардейское Ставропольского края. По итогам соревнований команда Чеченской Республики заняла II место и вышла в финал Всероссийских соревнований, которые прошли с 08 по 15 июня 2021 г. в г. Раменское Московской области. - 30.05.2021 г. приняли участие в республиканском Всероссийском полумарафоне «Забег РФ», который проходил на площади Памятника Дружбы народов, в нем приняли участие 322 обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений г. Грозного. - в региональном этапе Всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские состязания», который проходил 02-03.06.2021 гг. на базе МБОУ «СОШ № 24» приняли участие команды обучающихся МБОУ «СОШ № 31,56» (18 участников). По итогам соревнований команда из МБОУ «СОШ № 56» заняла 3 место. - городском этапе соревнований по футболу среди обучающихся 14-15 лет, проведенного 07.04.2021 г. в целях пропаганды и дальнейшего развития вида спорта футбол, привлечения населения к систематическим занятиям физической культурой и спортом, в нем приняли участие 56 обучающихся муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений г. Грозного. По итогам соревнований 1 место заняла команда обучающихся МБОУ «СОШ № 11», 2 место- МБОУ «СОШ № 56», 3 место - МБОУ «Лингвистическая школа им. Ю.Д. Дешериева». По итогам регионального этапа Всероссийского конкурса сочинений «Без рока давности» среди 5-7 классов победителем стала - Хадисова Хеда Саламбековна, учащаяся 7 класса МБОУ «СОШ №23» г. Грозного, а также финалисткой всероссийского этапа конкурса.
4 | Создание условий, обеспечивающих сохранность здоровья обучающихся и воспитанников в общеобразовательных учреждениях, в том числе, обеспечение учащихся муниципальных общеобразовательных организаций качественным сбалансированным горячим питанием, совершенствование системы организации питания в муниципальных общеобразовательных организациях.
4.1 | Организация горячего питания в общеобразовательных организациях | Департамент образования Мэрии города Грозного | 2021 - 2025 годы | 1 полугодие 2021 года | Обеспечение обучающихся горячим питанием | В 1 полугодии 2021 года горячим питанием обеспечены 27060 обучающихся 1-4 классов муниципальных бюджетных общеобразовательных организаций г. Грозного
5 | Кадровое обеспечение системы общего образования, в том числе внедрение городской системы профессионального роста педагогических работников. |  |  | 1 полугодие 2021 года
5.1 | Непрерывное повышение профессионального мастерства и квалификации педагогических работников | Департамент образования Мэрии города Грозного | 2021 - 2025 годы | 1 полугодие 2021 года | Обеспечение участия в повышении квалификации педагогических работников | В 1 полугодии 2021 года сотрудниками научно – методического центра в соответствии с планом работы Департамента образования Мэрии г. Грозного на 2021 год и в целях учебно – методической поддержки проведен 21 городской практический семинар. 204 руководящих и педагогических работников муниципальных образовательных учреждений г. Грозного прошли курсовую переподготовку по 18 программам ГБУ ДПО «Институт развития образования Чеченской Республики», Победитель и лауреаты городского этапа Всероссийского конкурса «Учитель года России»с 7 по 15 апреля 2021 года п приняли участие в региональном этапе в 2021 году. По итогам конкурса в пятёрке лучших педагогов республики оказались все четыре учителя, представляющих г. Грозный: Акбулатова Санета Рамзановна, учитель изобразительного искусства МБОУ «СОШ № 18» г. Грозного; Макаева Хава Асланбековна, учитель русского языка и литературы МБОУ «СОШ № 7» г. Грозного; Дзугаева Зарета Григорьевна, учитель начальных классов МБОУ «Гимназия № 12» г. Грозного; Витаева Петимат Мусаевна, учитель математики МБОУ «Гимназия № 14» г. Грозного. Победителем республиканского конкурса профессионального мастерства «Учитель года - 2021» стала Макаева Хава Асламбековна, учитель русского языка и литературы МБОУ «СОШ № 7» г. Грозного. В рамках исполнения плана мероприятий, посвященных Дню чеченского языка проведен городской конкурс «Лучший кабинет чеченского языка». Решением комиссии определены призовые места: Байраева Заира Арбиевна, заведующая кабинетов чеченского языка МБОУ «СОШ №10» г. Грозного - 1 место; Гакаева Лида Лечаевна, заведующий кабинетом чеченского языка МБОУ «СОШ №39» г. Грозного - 2 место; Цалдаева Фариза Желиловна, заведующая кабинетов чеченского языка МБОУ «СОШ №91» г. Грозного - 3 место. В региональном конкурсе «Лучший кабинет чеченского языка» 1-е место занял кабинет МБОУ «СОШ №10» г. Грозного, 3-е место кабинет МБОУ «СОШ №39» г. Грозного. По итогам регионального конкурса «Учитель чеченского языка - 2021» лауреатами которого стали: Бессирова Марьям Балаудиновна, учитель чеченского языка МБОУ «СОШ № 31»; Цухаева Милана Хароновна, учитель чеченского языка МБОУ «СОШ № 39». Победителем в номинации «За верность профессии» республиканского конкурса «Лучший учитель чеченского языка» стала Хаджимуратова Рукият Хаджимурадова, учитель чеченского языка и литературы МБОУ «СОШ №54» г. Грозного.
5.2 | Внедрение системы наставничества для молодых специалистов | Департамент образования Мэрии города Грозного | 2021 - 2025 годы | 1 полугодие 2021 года | Организация наставничества для молодых специалистов | Функционрирует Школа молодого педагога г. Грозного, в состав которой в 2020-2021 учебном году вошли 354 педагогических работника со стажем менее одного года; Создан и функционирует на базе научно - методического центра Департамента образования Мэрии г. Грозного Муниципальный центр наставничества г. Грозного (в рамках реализации государственной программы Чеченской Республики «Развитие образования Чеченской Республики», утвержденной постановлением Правительства Чеченской Республики от 17 августа 2020 года № 180 и на основании письма Министерства образования Чеченской Республики №2391/07-43 от 13.10.2020 г.). - на базе научно – методического центра Департамента образования Мэрии г. Грозного создан Муниципальный центр наставничества г. Грозного (далее - МЦН г. Грозного): - реализуется План мероприятий («дорожная карта») внедрения Целевой модели наставничества в муниципальных образовательных организациях г. Грозного; - во всех муниципальных образовательных организациях г. Грозного внедрена Целевая модель наставничества (НМЦ); - сформирована база наставников и наставляемых для реализации ЦМН на 2020 - 2021 учебный год (наставляемых – 239 учителей, наставников - 222 учителя).
6 | Участие в независимой оценке качества общего образования | Департамент образования Мэрии города Грозного | 2021 - 2025 годы | 1 полугодие 2021 года | Результаты оценки качества общего образования в разрезе общеобразовательных организаций. Публикация сведений на официальном сайте Мэрии города Грозного | -
7. | Информирование населения об организации предоставления общего образования в городе Грозном
7.1 | Взаимодействие со СМИ в целях публикации информации об общем образовании в печатных средствах массовой информации, а также подготовки сюжетов для теле- и радиопередач | Департамент образования Мэрии города Грозного | 2021 - 2025 годы | 1 полугодие 2021 года | Публикации об общем образовании в СМИ, сюжеты на радио и телевидении | Материалы регулярно направляются в редакции газет «Хьехархо», «Столица плюс», «Вести Республики», «Молодежная смена», «Даймохк», «Наша школа», "Деловой Грозный", ГАУ "Информационное агенство "Грозный-Информ", ГАУ Информационное агенство "Чечня сегодня", ЧГТРК "Грозный", ГТРК "Вайнах"
7.2 | Подготовка и публикация информации на официальном сайте Мэрии города Грозного об организации предоставления общего образования в городе Грозном, муниципальных правовых актах, регламентирующих деятельность в сфере общего образования, муниципальных общеобразовательных организациях | Департамент образования Мэрии города Грозного | 2021 - 2025 годы | 1 полугодие 2021 года | Публикация актуальных сведений на официальном сайте Мэрии города Грозного. Обеспечение открытости данных об организации общего образования | Информация об организации предоставления общего образования в г. Грозном, муниципальных правовых актах, регламентирующих деятельность в сфере общего образования, муниципальных общеобразовательных организациях, размещается на официальном сайте Мэрии города Грозного
7.3 | Осуществление контроля за публикацией информации о деятельности муниципальных общеобразовательных учреждений города Грозного, предусмотренной законодательством Российской Федерации, на официальных сайтах соответствующих учреждений | Департамент образования Мэрии города Грозного | 2021 - 2025 годы | 1 полугодие 2021 года | Публикация данных о деятельности муниципальных общеобразовательных организаций. Обеспечение открытости данных в соответствии с законодательством | Департаментом образования проводится 1 раз в два месяца мониторинг сайтов общеобразовательных организаций г. Грозного
8. | Обеспечение и развитие системы обратной связи с потребителями муниципальных услуг в сфере общего образования
8.1 | Организация системы регулярного мониторинга удовлетворенности потребителей муниципальных услуг в сфере общего образования | Департамент образования Мэрии города Грозного | 2021 - 2025 годы | 1 полугодие 2021 года | Проведение регулярных опросов потребителей муниципальных услуг об их качестве и доступности, обработка полученных результатов, принятие мер реагирования | -
8.2 | Рассмотрение обращений граждан по вопросам предоставления общего образования, принятие мер реагирования | Департамент образования Мэрии города Грозного | 2021 - 2025 годы | 1 полугодие 2021 года | Рассмотрение обращений граждан, принятие мер реагирования | За 1 полугодие 2021 года всего рассмотрено 326 обращений граждан по вопросам предоставления общего образования
8.3 | Публикация на официальном сайте Мэрии города Грозного и поддержание в актуальном состоянии информации об Департаменте образования Мэрии города Грозного, его структурных подразделениях, а также муниципальных общеобразовательных организациях города Грозного, контактных телефонах и адресах электронной почты | Департамент образования Мэрии города Грозного | 2021 - 2025 годы | 1 полугодие 2021 года | Доступность сведений о структурах и должностных лицах, отвечающих за организацию и предоставление муниципальных услуг в сфере общего образования, для населения (потребителей услуг) | На официальном сайте Мэрии города Грозного размещена и поддерживается в актуальном состоянии информация о Департаменте образования Мэрии города Грозного, контактных телефонах и адресах электронной почты
2. Подпрограмма "Дополнительное образование детей"
1. | Организация обучения детей по программам дополнительного образования различной направленности, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья | Департамент образования Мэрии города Грозного | 2021 - 2025 годы | 1 полугодие 2021 года | Предоставление услуг дополнительного образования детей учреждениями, подведомственными Департаменту образования Мэрии города Грозного | В системе муниципального общего и дополнительного образования г. Грозного по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам по состоянию на конец 1 полугодия 2021 года обучается 31003 чел. в возрасте от 5 до 18 лет. В системе муниципальных организаций дополнительного образования г. Грозного насчитывается 348 кружков, функционирующих по следующим направлениям: художественное; художественно-эстетическое; социально-педагогическое; научно-техническое; физкультурно-спортивное; естественно-научное; туристско-краеведческое; техническое; культурологическое
2. | Обеспечение участия обучающихся в конкурсах и мероприятиях на городском, республиканском, межрегиональном и российском уровнях | Департамент образования Мэрии города Грозного | 2021 - 2025 годы | 1 полугодие 2021 года | Участие обучающихся в конкурсах и мероприятиях на городском, республиканском, межрегиональном и российском уровнях | В рамках организации воспитательного процесса в организациях системы общего муниципального образования г. Грозного обеспечивается участие обучающихся в конкурсном движении города, республики, страны. Так, за отчетный период прошли Региональный отборочный (очный) этап Всероссийского детского фестиваля народной культуры «Наследники традиций», Республиканский вокальный Конкурс «Две звезды» и др. Кроме того, обучающиеся учреждений дополнительного образования за отчетный период принимали активное участие в городских конкурсах и акциях; в мероприятиях, организуемых и проводимых накануне государственных праздников и знаменательных дат.
3. | Обновление содержания программ и технологий дополнительного образования детей, распространение успешного опыта | Департамент образования Мэрии города Грозного |  |  |  | В соотвествии требованиями все дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы обновлены
3.1 | Разработка новых образовательных программ и проектов в сфере дополнительного образования детей | Департамент образования Мэрии города Грозного | 2021 - 2025 годы | 1 полугодие 2021 года | Новые образовательные программы и проекты в сфере образования детей | За отчетный период разработаны новые образовательные программы и проекты, которые внедрены на начало 2020-2021 гг. Также разработаны образовательные программы на летний период.
3.2 | Деятельность муниципальных учреждений дополнительного образования детей города Грозного в качестве республиканских экспериментальных площадок и опорных учреждений | Департамент образования Мэрии города Грозного | 2021 - 2025 годы | 1 полугодие 2021 года | Апробация новых образовательных программ и проектов, распространение успешного опыта | За отчетный период в системе дополнительного образования г. Грозного апробации новых образвательных программ и проектов не производилось
3.3 | Проведение семинаров, совещаний по распространению успешного опыта организации дополнительного образования детей | Департамент образования Мэрии города Грозного | 2021 - 2025 годы | 1 полугодие 2021 года | Методическое сопровождение дополнительного образования детей | В целях распростронения среди педагогов успешного опыта организации дополнительного образования детей в 1 полугодии 2021 года в системе муниципального дополнительного образования г. Грозного организованы и проведены 7 семинаров и 6 совещений.
4 | Укрепление материально-технической базы учреждений дополнительного образования детей, создание условий для развития творческих способностей детей по физкультурно-спортивной, военно-патриотической, технической, научно-исследовательской и другим направленностям | Департамент образования Мэрии города Грозного | 2021 - 2025 годы | 1 полугодие 2021 года | Приобретение оборудования, спортивного инвентаря | За отчетный период неоднократно организовывались и проводились мероприятия по санитарной очистке территорий и прилегающих участков подведомственных учреждений дополнительного образования г. Грозного
5 | Участие в независимой оценке качества дополнительного образования детей | Департамент образования Мэрии города Грозного | 2021 - 2025 годы | 1 полугодие 2021 года | Результаты оценки качества дополнительного образования в разрезе общеобразовательных организаций. Публикация сведений на официальном сайте Мэрии города Грозного | Мероприятия по оценке качества дополнительного образования в муниципальных организациях общего и дополнительного образования г. Грозного с целью установления степеней удовлетворенности качеством предоставляемых образовательных услуг детей, родителей и учредителей, которые были запланированы к проведению Региональным модельным центром дополнительного образования по реализации приоритетного проекта Чеченской Республики «Доступное дополнительное образование для детей в Чеченской Республике» на 2018-2020 годы, перенесены второе полугодие 2021 года
6 | Подготовка и переподготовка кадров для муниципальных учреждений дополнительного образования детей | Департамент образования Мэрии города Грозного | 2021 - 2025 годы | 1 полугодие 2021 года | Повышение квалификации кадров | В соответствии с утвержденными образовательными стандартами педагоги дополнительного образования не реже 1 раза в 3 года проходят курсы повышения квалификации.
7 | Информирование населения об организации предоставления дополнительного образования детей в городе Грозном | Департамент образования Мэрии города Грозного |  |  |  | Информация об организации предоставления общего, дополнительного образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях размещена на официальном сайте образовательных организаций и Департамента образования Мэрии г. Грозного
7.1 | Взаимодействие со СМИ в целях публикации информации о дополнительном образовании детей в печатных средствах массовой информации, а также подготовки сюжетов для теле - и радиопередач | Департамент образования Мэрии города Грозного | 2021 - 2025 годы | 1 полугодие 2021 года | Публикации о дополнительном образовании в СМИ, сюжеты на радио и телевидении | Информация об организации предоставления общего, дополнительного образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях размещена на официальном сайте образовательных организаций и Департамента образования Мэрии г. Грозного. Все проведенные за отчетный период мероприятия были освещены в СМИ
7.2 | Подготовка и публикация информации на официальном сайте Мэрии города Грозного об организации предоставления дополнительного образования детей в городе Грозного, муниципальных правовых актах, регламентирующих деятельность в сфере дополнительного образования детей, муниципальных организациях дополнительного образования детей | Департамент образования Мэрии города Грозного | 2021 - 2025 годы | 1 полугодие 2021 года | Публикация актуальных сведений на официальном сайте Мэрии города Грозного. Обеспечение открытости данных об организации дополнительного образования детей | На официальном сайте Мэрии города Грозного размещена и поддерживается в актуальном состоянии информация о Департаменте образования Мэрии города Грозного, контактных телефонах и адресах электронной почты подведомственных образовательных организациях
7.3 | Осуществление контроля за публикацией информации о деятельности муниципальных организаций дополнительного образования детей города Грозного, предусмотренной законодательством Российской Федерации, на официальных сайтах соответствующих организаций | Департамент образования Мэрии города Грозного | 2021 - 2025 годы | 1 полугодие 2021 года | Публикация данных о деятельности муниципальных организаций дополнительного образования детей. Обеспечение открытости данных в соответствии с законодательством | Все значимые мероприятия, организованные и проведенные Департаментом образования Мэрии г. Грозного и подведомственными учреждениями в сфере дополнительного образования, освещены на официальном аккаунте в социальной сети «Инстаграм», а также на официальном сайте Департамента образования Мэрии г. Грозного
7.4 | Обеспечение и развитие системы обратной связи с потребителями муниципальных услуг в сфере дополнительного образования детей | Департамент образования Мэрии города Грозного |  | 1 полугодие 2021 года |  | Удовлетворенность потребителей качеством предоставляемых муниципальными организациями дополнительного образования г. Грозного образовательных услуг составляет 98%
7.5 | Организация системы регулярного мониторинга удовлетворенности потребителей муниципальных услуг в сфере дополнительного образования | Департамент образования Мэрии города Грозного | 2021 - 2025 годы | 1 полугодие 2021 года | Проведение регулярных опросов потребителей муниципальных услуг об их качестве и доступности, обработка полученных результатов, принятие мер реагирования | По итогам мониторинга установлена удовлетворенность воспитанников и их родителей (законных представителей) образовательным процессом в учреждениях дополнительного образования. Она составляет 90,7%
7.6 | Рассмотрение обращений граждан по вопросам предоставления дополнительного образования детей, принятие мер реагирования | Департамент образования Мэрии города Грозного | 2021 - 2025 годы | 1 полугодие 2021 года | Рассмотрение обращений граждан, принятие мер реагирования | За отчетный период 2021 года обращений граждан по вопросам предоставления дополнительного образования детей, требующих принятия мер, не поступало
7.7 | Публикация на официальном сайте Мэрии города Грозного и поддержание в актуальном состоянии информации о структурных подразделениях и должностных лицах Мэрии города Грозного, организующих предоставление дополнительного образования детей, а также муниципальных образовательных организациях дополнительного образования детей города Грозного, их контактных телефонах и адресах электронной почты | Департамент образования Мэрии города Грозного | 2021 - 2025 годы | 1 полугодие 2021 года | Доступность сведений о структурах и должностных лицах, отвечающих за организацию и предоставление муниципальных услуг в сфере дополнительного образования детей, для населения (потребителей услуг) | Обновляется постоянно на сайте Департамента информация о Департаменте образования Мэрии города Грозного, его структурных подразделениях, а также муниципальных общеобразовательных организациях города Грозного, контактных телефонах и адресах электронной почты
3.Подпрограмма "Управление системой общего и дополнительного образования города Грозного"
1. | Реализация установленных полномочий (функций) Департаментом образования Мэрии города Грозного, организация управления муниципальной программой «Развитие образования города Грозного» | Департамент образования Мэрии города Грозного | 2021 - 2025 годы | 1 полугодие 2021 года | Реализация установленных полномочий (функций), организация управления муниципальной программой «Развитие образования города Грозного» | Проводится постоянный мониторинг и контроль за выполнением программных мероприятий, достижением целевых показателей, обращается внимание на повышение качества планирования целевых показателей, кроме того внесены изменения в перечень основных мероприятий программы, в целевые показатели реализации программы с учетом финансирования на 2021 год
2. | Организация бухгалтерского учета в муниципальных образовательных организациях, подведомственных Департаменту образования Мэрии города Грозного | Департамент образования Мэрии города Грозного | 2021 - 2025 годы | 1 полугодие 2021 года | Осуществление бухгалтерского учета в муниципальных образовательных организациях, подведомственных Департаменту образования Мэрии города Грозного | Бухгалтерский учет в муниципальных образовательных учреждениях, подведомственных Департаменту образования Мэрии города Грозного осуществляется в соответствии с нормативами
3. | Организационно-методическое и информационное обеспечение деятельности образовательных учреждений | Департамент образования Мэрии города Грозного | 2021 - 2025 годы | 1 полугодие 2021 года | Методическое и информационное сопровождение деятельности образовательных учреждений | В системе муниципальной методической службы функционируют 12 городских методических объединений, 5 из которых полипредметные и Школа молодого педагога г. Грозного. За 1 полугодие 2021 года методистами и руководителями ГМО проведено 40 городских семинаров для руководящих и педагогических работников общеобразовательных организаций города, в которых приняли участие 1502 руководящих и педагогических работников. В рамках проведения августовских секционных занятий для учителей муниципальных общеобразовательных организациях г. Грозного проводились занятия по 16 направлениям , в них приняло участие 653 педагогических работников. В течение года проведено 81 городских семинаров, в которых приняли участие 3322 педагогических работника
4. | Организация повышения квалификации педагогических работников, руководителей муниципальных образовательных учреждений города Грозного | Департамент образования Мэрии города Грозного | 2021 - 2025 годы | 1 полугодие 2021 года | Обеспечение муниципальных образовательных учреждений квалифицированными кадрами | За 1 полугодие 2021 года сотрудниками научно – методического центра в соответствии с планом работы Департамента образования Мэрии г. Грозного на 2021 год и в целях учебно – методической поддержки проведено 28 городских практических семинаров. В 2021 году 165 руководящих и педагогических работников г. Грозного прошли курсовую переподготовку по 31 программе ГБУ ДПО «Института развития образования Чеченской Республики».
5. | Организация непрерывного повышения профессионального мастерства и квалификации педагогических работников и руководителей образовательных организаций | Департамент образования Мэрии города Грозного | 2021 - 2025 годы | 1 полугодие 2021 года | Обеспечение муниципальных образовательных учреждений квалифицированными кадрами | Реализуется муниципальный проект: «Школа непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников», в рамках которого проводится еженедельные обучающие занятия для школьных тьюторов, которые, в свою очередь, транслируют полученный материал в общеобразовательные организации. В рамках данного проекта региональными тьюторами проводятся еженедельные обучающие семинары по программе «Современный урок. Проектирование урока» для 91 педагога.
7. | Обеспечение участия образовательных организаций в независимой оценке качества образования | Департамент образования Мэрии города Грозного | 2021 - 2025 годы | 1 полугодие 2021 года | Разработка и реализация мер, направленных на повышение качества образования по результатам независимой оценки | -
8. | Организация работы по информированию населения об организации предоставления общего, дополнительного образования детей в городе Грозном | Департамент образования Мэрии города Грозного | 2021 - 2025 годы | 1 полугодие 2021 года | Обеспечение открытости данных в сфере образования | Информация об организации предоставления общего, дополнительного образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях размещена на официальном сайте образовательных организаций и Департамента образования Мэрии г. Грозного
9. | Организация работы по развитию системы и обеспечению обратной связи с потребителями муниципальных услуг, оказываемых в сфере образования | Департамент образования Мэрии города Грозного | 2021 - 2025 годы | 1 полугодие 2021 года | Обеспечение взаимосвязи с потребителями муниципальных услуг. Разработка и реализация мер реагирования на жалобы и предложения потребителей | На сайте Департамента образования мэрии г. Грозного функционирует платформа обратной связи. В 1 полугодии 2021 года зарегистрировано 38 жалоб предложений потребителей.
10. | Экспертиза основных образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего, дополнительного общего образования | Департамент образования Мэрии города Грозного | 2021 - 2025 годы | 1 полугодие 2021 года | Наличие основных образовательных программ всех уровней обучения, соответствующих требованиям ФГОС | В муниципальных общеобразовательных учреждениях г. Грозного имеются в наличии основные образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, соответствующих требованиям ФГОС
11. | Повышение качества образования через повышение квалификации и профессионального мастерства педагогического сообщества и управленческого корпуса | Департамент образования Мэрии города Грозного | 2021 - 2025 годы | 1 полугодие 2021 года | Повышение качества образования | За I полугодие 2021 года сотрудниками научно – методического центра в соответствии с планом работы Департамента образования Мэрии г. Грозного на 2021 год и в целях учебно – методической поддержки проведено 28 городских практических семинаров. В 2021 году 165 руководящих и педагогических работников г. Грозного прошли курсовую переподготовку по 31 программе ГБУ ДПО «Института развития образования Чеченской Республики».
12. | Профилактика психологического выгорания, организация непрерывной психологической поддержки педагогов и руководителей образовательных организаций г. Грозного | Департамент образования Мэрии города Грозного | 2022 - 2025 годы | 1 полугодие 2021 года | Постоянная психологическая поддержка | -
13. | Непрерывное профессиональное обучение классных руководителей | Департамент образования Мэрии города Грозного | 2023 - 2025 годы | 1 полугодие 2021 года | Совершенствование модели государственно-общественного управления в образовательных организациях. Повышение качества воспитательной работы. | -
14. | Разработка стратегии развития столичного образования и методическое сопровождение реализации стратегического плана в соответствии с задачами, поставленными в Указе Президента Российской Федерации от 07.05.2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» | Департамент образования Мэрии города Грозного | 2024 - 2025 годы | 1 полугодие 2021 года | План стратегического развития столичного образования и методическое сопровождение его реализации | -

## форма 4
Форма 4. Отчет о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
№ п/п | Наименование муниципальной услуги (работы) | Наименование показателя | Единица измерения | План на отчетный год | План на отчетный период | Факт по состоянию на конец отчетного периода | % исполнения к плану на отчетный год | % исполнения к плану на отчетный период
Подпрограмма "Общее образование"
1 | Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования | Расходы бюджета города Грозного на оказание муниципальной услуги (выполнение работы) | тыс. руб. | 1258851.014 |  | 688088.6 | 54.6601
|  | Число обучающихся | чел. | 27047 |  | 27047 | 100
2 | Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования | Расходы бюджета города Грозного на оказание муниципальной услуги (выполнение работы) | тыс. руб. | 1477277.746 |  | 807480.7 | 54.66
|  | Число обучающихся | чел. | 31740 |  | 31740 | 100
3 | Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования | Расходы бюджета города Грозного на оказание муниципальной услуги (выполнение работы) | тыс. руб. | 222382.894 |  | 121554.6 | 54.66
|  | Число обучающихся | чел. | 4778 |  | 4778 | 100
Подпрограмма "Дополнительное образование детей"
4 | Реализация дополнительных общеобразовательных программ | Расходы бюджета города Грозного на оказание муниципальной услуги (выполнение работы) | тыс. руб. | 92814.239 |  | 55051.6 | 59.3137
|  | Число обучающихся | чел. | 16330 |  | 16330 | 100

## форма 5
Форма 5. Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета города Грозного на реализацию муниципальной програмы "Развитие образования города Грозного" за 1 полугодие 2021 года
№ п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Расходы бюджета города Грозного, тыс.руб. |  |  | Кассовые расходы, %
|  |  | план на отчетный год | план на отчетный период | кассовое исполнение на конец отчетного периода | к плану на отчетный год | к плану на отчетный период
| "Развитие общего образования города Грозного" | Департамент образования Мэрии города Грозного | 4000981.928 | 2136704.408 | 2084067.445 | 52.0889 | 97.5365
| Подпрограмма "Общее образование" | Департамент образования Мэрии города Грозного | 3837538.665 | 2050865.35 | 2011080.821 | 52.4055 | 98.0601
| Оказание муниципальных услуг по реализации основных общеобразовательных программ по реализации начального, основного общего и среднего общего образования | Департамент образования Мэрии города Грозного | 3498106.517 | 1896636.415 | 1857552.823 | 53.1017 | 97.9393
| Финансовое обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях | Департамент образования Мэрии города Грозного
| Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся и воспитывающихся в образовательных организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, также в патронатной семье, и организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам в образовательных организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (выполнение переданных государственных полномочий Чеченской Республики) | Департамент образования Мэрии города Грозного
| Обеспечение деятельности подведомственных учреждений образования за счет средств бюджета города Грозного | Департамент образования Мэрии города Грозного | 293624.446 | 135776.224 | 135245.004 | 46.0605 | 99.6088
| Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам в специальных (коррекционных) образовательных учреждениях для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии (выполнение переданных государственных полномочий Чеченской Республики) | Департамент образования Мэрии города Грозного | 0
| Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся и воспитывающихся в образовательных организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, также в патронатной семье, и организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам в образовательных организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (выполнение переданных государственных полномочий Чеченской Республики) | Департамент образования Мэрии города Грозного | 45807.702 | 18452.711 | 18282.994 | 39.9125 | 99.0803
| Подпрограмма "Дополнительное образование детей" | Департамент образования Мэрии города Грозного | 96068.683 | 55051.62 | 44732.817 | 46.5634 | 81.2561
| Организация обучения по программам дополнительного образования детей различной направленности | Департамент образования Мэрии города Грозного | 96068.683 | 55051.62 | 44732.817 | 46.5634 | 81.2561
| Реализация дополнительных образовательных программ | Департамент образования Мэрии города Грозного | 0 | 0 | 0
| Подпрограмма "Управление системой общего и дополнительного образования города Грозного" | Департамент образования Мэрии города Грозного | 67374.58 | 30787.438 | 28253.807 | 41.9354 | 91.7706
| Реализация установленных полномочий (функций) Департамента образования Мэрии города Грозного | Департамент образования Мэрии города Грозного | 39018 | 30787.438 | 28253.807 | 72.4122 | 91.7706
| Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципального учреждения | Департамент образования Мэрии города Грозного | 23106 | 11512.19 | 11212.536 | 48.5265 | 97.3971
| Прочие расходы на обеспечение функций муниципального учреждения | Департамент образования Мэрии города Грозного | 15912 | 5373.381 | 5071.698 | 31.8734 | 94.3856
| Организация бухгалтерского учета в муниципальных образовательных учреждениях, подведомственных Департаменту образования Мэрии города Грозного | Департамент образования Мэрии города Грозного | 26985.43 | 13278.617 | 11969.573 | 44.3557 | 90.1417
| Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству | Департамент образования Мэрии города Грозного | 1371.15 | 623.25 | 0 | 0 | 0

## форма 6
Форма 6. Отчет о расходах на реализацию муниципальной програмы "Развитие образования города Грозного" за счет всех источников финансирования за 1 полугодие 2021 года
№ п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Источник финансирования | Оценка расходов на отчетный год согласно муниципальной программе, тыс.руб. | Фактические расходы на отчетную дату, тыс.руб. | Отношение фактических расходов к оценке расходов, %
1 | Муниципальная программа «Развитие общего образования города Грозного» | Всего | 4000981.928 | 2136704.408 | 53.4045
|  | бюджет города Грозного | 4000981.928 | 2136704.408 | 53.4045
в том числе:
|  | собственные средства бюджета города Грозного | 428711.129 | 207713.415 | 48.4507
|  | субсидии из бюджета Чеченской Республики | 329918.987 | 155422.54 | 47.1093
|  | субвенции из бюджета Чеченской Республики | 3242351.812 | 1773568.453 | 54.7001
иные межбюджетные трансферты из бюджета Чеченской Республики, имеющие целевое назначение
|  | средства бюджета Чеченской Республики, планируемые к привлечению | 0
|  | внебюджетные источники | 0
2 | Подпрограмма "Общее образование" | Всего | 3837538.665 | 2050865.35 | 53.4422
|  | бюджет города Грозного | 3837538.665 | 2050865.35 | 53.4422
в том числе:
|  | собственные средства бюджета города Грозного | 293624.446 | 135776.224 | 46.2415
|  | субсидии из бюджета Чеченской Республики | 329918.987 | 155422.54 | 47.1093
|  | субвенции из бюджета Чеченской Республики | 3213995.232 | 1759666.586 | 54.7501
иные межбюджетные трансферты из бюджета Чеченской Республики, имеющие целевое назначение
|  | средства бюджета Чеченской Республики, планируемые к привлечению | 0
|  | внебюджетные источники | 0
3 | Подпрограмма "Дополнительное образование детей" | Всего | 96068.683 | 55051.62 | 57.3044
|  | бюджет города Грозного | 96068.683 | 55051.62 | 57.3044
в том числе:
|  | собственные средства бюджета города Грозного | 96068.683 | 55051.62 | 57.3044
субсидии из бюджета Чеченской Республики
|  | субвенции из бюджета Чеченской Республики | 0
иные межбюджетные трансферты из бюджета Чеченской Республики, имеющие целевое назначение
|  | средства бюджета Чеченской Республики, планируемые к привлечению | 0
|  | внебюджетные источники | 0
4 | Подпрограмма "Управление системой общего и дополнительного образования города Грозного" | Всего | 67374.58 | 30787.438 | 45.6959
|  | бюджет города Грозного | 67374.58 | 30787.438 | 45.6959
в том числе:
|  | собственные средства бюджета города Грозного | 39018 | 16885.571 | 43.2764
субсидии из бюджета Чеченской Республики
|  | субвенции из бюджета Чеченской Республики | 28356.58 | 13901.867 | 49.0252
иные межбюджетные трансферты из бюджета Чеченской Республики, имеющие целевое назначение
|  | средства бюджета Чеченской Республики, планируемые к привлечению | 0
|  | внебюджетные источники | 0

## Форма 7
Форма 7. Сведения о внесенных за 1 полугодие 2021г. изменениях в муниципальную программу "Развитие образования города Грозного"
№ п/п | Вид правового акта | Дата принятия | Номер № | Суть изменений (краткое изложение)
1 | За 1 полугодие 2021 года изменения в муниципальную программу не вносились
3