## Форма №1
Форма 1. Отчет о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы «Развитие культуры города Грозного» за 1 полугодие 2021 года
№ п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевого показателя (индикатора) |  |  | Абсолютное отклонение факта от плана | Относительное отклонение факта от плана, % | Темп роста к уровню прошлого года, % | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного периода
|  |  | факт на начало отчетного периода (за прошлый год) | план на конец отчетного (текущего) года | факт на конец отчетного периода
Подпрограмма «Развитие культуры»
1 | Количество концертов | единиц | 46 | 135 | 39 | -96 | 28.8889 | 84.7826
2 | Количество культурно-развлекательных мероприятий | единиц | 407 | 626 | 131 | -495 | 20.9265 | 32.1867
3 | Доля муниципальных учреждений культуры, обеспеченных средствами пребывания людей с ограниченными возможностями, от общего числа муниципальных учреждений сферы культуры | процент | 60 | 60 | 60 | 0 | 100 | 100
4 | Уровень фактической обеспеченности библиотеками от нормативной потребности | процент | 90 | 90 | 86 | -4 | 95.5556 | 95.5556
5 | Охват населения муниципального района библиотечным обслуживанием | процент | 20 | 25 | 20 | -5 | 80 | 100
6 | Доля библиотек, подключенных к сети «Интернет», в общем количестве публичных библиотек города | процент | 90 | 90 | 90 | 0 | 100 | 100
7 | Количество организованных и проведенных мероприятий с целью продвижения чтения, повышения информационной культуры, организации досуга и популяризации различных областей знания | единиц | 1450 | 1450 | 56 | -1394 | 3.8621 | 3.8621
8 | Количество учащихся в учреждениях дополнительного образования | единиц | 140 | 140 | 140 | 0 | 100 | -
9 | Количество созданных объектов организации культуры (строительство центра культурного развития в городе Грозном в рамках реализации регионального проекта "Культурная среда" национального проекта "Культура") | единиц | - | - | - | - | - | -
Подпрограмма «Обеспечение деятельности в сфере культуры»
1 | Уровень ежегодного достижения целевых показателей подпрограммы «Развитие культуры» муниципальной программы «Развитие культуры и спорта города Грозного» | процент | 0.86 | 100 |  | -100 | 0 | 0

## Форма №2
Форма 2. Отчет о выполнении основных мероприятий муниципальной программы «Развитие культуры города Грозного» за 1 полугодие 2021 года
№ п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Срок выполнения плановый | Срок выполнения фактический | Ожидаемый непосредственный результат | Достигнутый результат | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
Подпрограмма «Развитие культуры»
1 | Организация и проведение концертов | Департамент культуры Мэрии города Грозного | Январь-декабрь 2021 года | Январь-июнь 2021 года | Формирование культурной среды, отвечающей растущим потребностям личности и общества, повышение качества, разнообразия и эффективности муниципальных услуг в сфере культуры | Организовано и проведено 39 мероприятий
2 | Организация и проведение праздничных, торжественных, юбилейных, культурно-массовых и досуговых мероприятий | Департамент культуры Мэрии города Грозного | Январь-декабрь 2021 года | Январь-июнь 2021 года | Увеличение количества жителей города Грозного, принимающих участие в культурно - массовых мероприятиях | Организовано и проведено 131 мероприятие
3 | Сохранение и популяризация объектов культурного наследия | Департамент культуры Мэрии города Грозного | Январь-декабрь 2021 года | Январь-июнь 2021 года | Формирование культурной среды, отвечающей растущим потребностям личности и общества, повышение качества, разнообразия и эффективности муниципальных услуг в сфере культуры | Сформирован перечень памятников истории и культуры, находящихся на территории г. Грозного
4 | Организация мероприятий, посвященных значимым событиям муниципальной, республиканской, отечественной и мировой культуры, мероприятий по развитию международного и межрегионального сотрудничества в сфере культуры, а также осуществляется работа по поддержке творческих инициатив населения, выдающихся деятелей, организаций в сфере культуры, творческих союзов, что позволяет оценить творческий потенциал муниципальных учреждений культуры | Департамент культуры Мэрии города Грозного | Январь-декабрь 2021 года | Январь-июнь 2021 года | Увеличение количества жителей города Грозного, принимающих участие в культурно - массовых мероприятиях; создание доступных условий для участия всего населения в культурной жизни, а также привлечения детей, молодежи, лиц с ограниченными возможностями в активную социокультурную деятельность | 13 апреля Департаментом культуры Мэрии г. Грозного в МБУ ДК им. Ш. Эдисултанова проведен отчетный концерт учреждений культуры г. Грозного. Цели: подведение итогов работы учреждений культуры г. Грозного за 2020г, показательное выступление учащихся ДШИ и воспитанников клубных формирований КДУ г. Грозного. В холе Дворца культуры была расположена художественная выставка работ по ИЗО и ДПИ. В концертную программу вошли 30 лучших номеров, в которых демонстрировалась вся творческая работа учреждений культуры г. Грозного. 6 апреля состоялась церемония возложения цветов к стеле, посвященная присвоению городу Грозному Почетного звания «Город воинской славы». В
5 | Организации библиотечного обслуживания населения, комплектованию и обеспечению сохранности библиотечных фондов поселения | Департамент культуры Мэрии города Грозного | Январь-декабрь 2021 года | Январь-июнь 2021 года | Удовлетворение потребностей населения города Грозного в библиотечных услугах, повышение их качества и доступности | В ЦБС г. Грозного 1 ЦГБ, 16 библиотек-филиалов. На 01.07.2021 г. читателей – 32 312 человек, из них детей – 20 900 человек. Книжный фонд - 219 784 единиц. Количество посещений библиотек – 97 788 человек, из них детей – 63 102 человек Книговыдача составляет – 187 779 ед., из них для детей – 127 192 единиц.
6 | Оказание муниципальной услуги по осуществлению библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей библиотеки | Департамент культуры Мэрии города Грозного | Январь-декабрь 2021 года | Январь-июнь 2021 года | Удовлетворение потребностей населения города Грозного в библиотечных услугах, повышение их качества и доступности | К сети Интернет подключено 15 из 17 библиотек. Муниципальная услуга "Предоставления доступа к справочно-поисковому аппрату библиотек, библиотечным базам" предоставлена 4 270 раз.
7 | Организация и проведение мероприятий с целью продвижения чтения, повышения информационной культуры, организации досуга и популяризации различных областей знания | Департамент культуры Мэрии города Грозного | Январь-декабрь 2021 года | Январь-июнь 2021 года | Удовлетворение потребностей населения города Грозного в библиотечных услугах, повышение их качества и доступности | Проведено 56 мероприятия
8 | Организация обучения по программам дополнительного образования детей различной направленности (музыка, хореография, изобразительное и декоративно-прикладное искусство, программы общеэстетического развития) | Департамент культуры Мэрии города Грозного | Январь-декабрь 2021 года | Январь-июнь 2021 года | создание доступных условий для участия всего населения в культурной жизни, а также привлечения детей, молодежи, лиц с ограниченными возможностями в активную социокультурную деятельность | 16 марта в МБУ ДО «Детская школа искусств п. Гикало» городского округа «город Грозный» состоялась выставка детских рисунков «Нет – наркотикам» для детей и подростков. Выставка была проведена с целью профилактике наркомании, алкоголизма и табакокурения. 1 апреля в МБУ ДО «Детская школа искусств п. Гикало» городского округа «город Грозный» состоялся конкурс рисунков и плакатов «Молодёжь-за культуру мира, против терроризма». 28 апреля в МБУ ДО «Детская школа искусств п. Гикало» городского округа «город Грозный» состоялась выставка «Никто не забыт, и ничто не забыто» для детей и подростков. Учащиеся класса «ДПИ» и «Живопись» подготовили работы в соответствии с тематикой мероприятия.
9 | Укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей в сфере культуры | Департамент культуры Мэрии города Грозного | Январь-декабрь 2021 года | Январь-июнь 2021 года | создание благоприятных условий для улучшения культурно-досугового обслуживания населения, укрепления материально-технической базы отрасли, развитие самодеятельного художественного творчества | Приобретение фондового, экспозиционного оборудования и музыкальных инструментов для учреждения дополнительного образования города Грозного
10 | Укрепление материально-технической базы в учреждениях культуры | Департамент культуры Мэрии города Грозного | Январь-декабрь 2021 года | Январь-июнь 2021 года | Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры. | Приобретение фондового, экспозиционного оборудования, оборудования для учреждений культуры города Грозного
11 | Обеспечение доступной среды, создание условий для доступа населения к услугам учреждений культуры, полноценной жизнедеятельности лиц с ограниченными возможностями | Департамент культуры Мэрии города Грозного | Январь-декабрь 2021 года | Январь-июнь 2021 года | Создание доступных условий для участия всего населения в культурной жизни, а также привлечения детей, молодежи, лиц с ограниченными возможностями в активную социокультурную деятельность | Организация в культурно-досуговых учреждениях кружков и клубов по интересам для детей с ОВЗ. Всего, на базе культурно – досуговых учреждений г. Грозного, функционирует 47 разнопрофильных клубных формирований, в которых занимаются – 935 детей и все они доступны для детей с ОВЗ.
12 | Реализация мероприятий по созданию центра культурного развития в городе Грозном в рамках реализации регионального проекта "Культурная среда" национального проекта "Культура" | Департамент культуры Мэрии города Грозного | Январь-декабрь 2021 года | Январь-июнь 2021 года | Создание многофункционального культурного пространства с концертным залом и кинозалами для детей и взрослых, сервисными зонами | Строительство центра культурного развития в городе Грозный
Подпрограмма «Обеспечение деятельности в сфере культуры»
1 | Организация управленческих и исполнительно-распорядительных функций Департамента культуры Мэрии города Грозного, координация обеспечение деятельности подведомственных учреждений | Департамент культуры Мэрии города Грозного | Январь-декабрь 2021 года | Январь-июнь 2021 года | Обеспечение выполнения задач муниципальной программы «Развитие культуры и спорта города Грозного» в сфере культуры и достижения, предусмотренных подпрограммой, целевых показателей (индикаторов) | Обеспечение благоприятных условий для повышения доступности и улучшения качества предоставления услуг в сфере культуры, укрепление материально-технической базы учреждений культуры и дополнительного образования детей, создание благоприятных условий для творческой деятельности и самореализации жителей города Грозного)
1.1. | Комплексный анализ и прогнозирование тенденций развития сферы культуры, обоснование целей и приоритетов ее развития | Департамент культуры Мэрии города Грозного | Январь-декабрь 2021 года | Январь-июнь 2021 года | Проведение комплексного анализа и прогнозирование тенденций развития сферы культуры, обоснование целей и приоритетов ее развития | Создание условий для организации досуга, обеспечение жителей города Грозного услугами учреждений культуры и улучшение системы дополнительного образования детей в сфере культуры
1.2. | Мониторинг предоставления населению услуг социально-культурного, просветительского и досугово-развлекательного характера подведомственными учреждениями | Департамент культуры Мэрии города Грозного | Январь-декабрь 2021 года | Январь-июнь 2021 года | Проведение мониторинга предоставления населению услуг социально-культурного, просветительского и досугово-развлекательного характера подведомственными учреждениями | Проведение социальных опросов для определения удовлетворенности населения качеством предоставляемых услуг в сфере культуры. Основная задача проведения опросов разработка предложений, направленных на обеспечение полноты, качества и доступности услуг в сфере культуры
1.3. | Разработка нормативных правовых актов муниципального образования город Грозный по вопросам правового регулирования в сфере культуры и деятельности подведомственных учреждений | Департамент культуры Мэрии города Грозного | Январь-декабрь 2021 года | Январь-июнь 2021 года | Выполнение работы по разработке нормативных правовых актов муниципального образования город Грозный по вопросам правового регулирования в сфере культуры и деятельности подведомственных учреждений | Обеспечение выполнения работы по разработке нормативных правовых актов муниципального образования город Грозный по вопросам правового регулирования в сфере культуры и деятельности подведомственных учреждений
1.4. | Формирование муниципальных заданий для подведомственных муниципальных учреждений по предоставлению услуг в сфере культуры населению муниципального образования город Грозный | Департамент культуры Мэрии города Грозного | Январь-декабрь 2021 года | Январь-июнь 2021 года | Обеспечение формирования муниципальных заданий для подведомственных муниципальных учреждений по предоставлению услуг в сфере культуры населению муниципального образования город Грозный | Для каждого подведомственного учреждения разработаны и реализуются муниципальные задания по предоставлению услуг в сфере культуры.
1.5. | Организация и проведение общегородских культурно-зрелищных мероприятий, фестивалей искусств, творческих смотров и конкурсов профессионального искусства и самодеятельного народного творчества различных уровней, художественной части городских праздников, выставок изобразительного искусства, народного и технического творчеств | Департамент культуры Мэрии города Грозного | Январь-декабрь 2021 года | Январь-июнь 2021 года | Обеспечение организации и проведение общегородских культурно-зрелищных мероприятий, фестивалей искусств, творческих смотров и конкурсов профессионального искусства и самодеятельного народного творчества различных уровней, художественной части городских праздников, выставок изобразительного искусства, народного и технического творчеств
1.6. | Поддержка развития музыкального, изобразительного искусства, библиотечного, концертной деятельности различных направлений, форм, видов и жанров, народного творчества и художественной самодеятельности, а также материальная поддержка юных дарований, работников и деятелей культуры и искусства. | Департамент культуры Мэрии города Грозного | Январь-декабрь 2021 года | Январь-июнь 2021 года | Реализация мероприятий по поддержке развития музыкального, изобразительного искусства, библиотечного, концертной деятельности различных направлений, форм, видов и жанров, народного творчества и художественной самодеятельности, а также материальная поддержка юных дарований, работников и деятелей культуры и искусства.
2 | Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности, охрана объектов культурного наследия местного значения | Департамент культуры Мэрии города Грозного | Январь-декабрь 2021 года | Январь-июнь 2021 года | Обеспечение выполнения задач муниципальной программы «Развитие культуры и спорта города Грозного» в сфере культуры и достижения, предусмотренных подпрограммой, целевых показателей (индикаторов) | На реализацию мероприятия «вневедомственная охрана (мемориального комплекса)» по подпрограмме предусмотрено 3 000,0 тыс. руб. за счет средств бюджета г. Грозного. Главным распорядителем средств является Комитет городского хозяйства Мэрии г. Грозного.

## Форма №4 (3)
Форма 4. Отчет о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) «Развитие культуры города Грозного» за 1 полугодие 2021 года
№ П/П | ГРБС | Наименование муниципальной услуги (работы) | Наименование показателя | Единица измерения | План на отчетный год | План на отчетный период | Факт по состоянию на конец отчетного периода | % исполнения к плану на отчетный год | % исполнения к плану на отчетный период
Подпрограмма "Развитие культуры"
1 | Департамент культуры Мэрии города Грозного | Показ (организация показа) концертных программ | Расходы бюджета города Грозного на оказание муниципальной услуги | тыс. руб. | 25307.296 | 11446.1 | 11446.143 | 45.2286 | 100.0004
|  |  | Количество публичных выступлений | единиц | 135 | 68 | 39 | 28.8889 | 57.3529
|  |  | Наименование показателя, характеризующего объем муниципальной услуги | человек
|  |  | Число зрителей за отчетный период | человек | 26850 | 13425 | 9820 | 36.5736 | 73.1471
2 | Департамент культуры Мэрии города Грозного | Создание концертов и концертных программ | Расходы бюджета города Грозного на оказание муниципальной работы | тыс. руб. | 25307.296 | 11446.1 | 11446.143 | 45.2286 | 100.0004
|  |  | Количество концертов | единиц | 1 | 1 | 1 | 100 | 100
3 | Департамент культуры Мэрии города Грозного | Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки | Расходы бюджета города Грозного на оказание муниципальной услуги | тыс. руб. | 21207.855 | 9680.9 | 9680.861 | 45.6475 | 99.9996
|  |  | Количество посещений | единиц | 207800 | 103900 | 97788 | 47.0587 | 94.1174
4 | Департамент культуры Мэрии города Грозного | Библиографическая обработка документов и создание каталогов | Расходы бюджета города Грозного на оказание муниципальной работы | тыс. руб. | 21207.855 | 9680.9 | 9680.861 | 45.6475 | 99.9996
|  |  | Количество документов | единиц | 4400 | 2200 | 641 | 14.5682 | 29.1364
5 | Департамент культуры Мэрии города Грозного | Организация и проведение культурно-массовых мероприятий | Расходы бюджета города Грозного на оказание муниципальной услуги | тыс. руб. | 47424.981 | 20819.6 | 20819.616 | 43.9001 | 100.0001
|  |  | Количество проведенных мероприятий | единиц | 626 | 313 | 131 | 20.9265 | 41.853
6 | Департамент культуры Мэрии города Грозного | Организация деятельности клубных формирований самодеятельного народного творчества | Расходы бюджета города Грозного на оказание муниципальной работы | тыс. руб. | 47424.98 | 20819.616 | 20819.616 | 43.9001 | 100
|  |  | Количество клубных формирований | единиц | 47 | 47 | 47 | 100 | 100
7 | Департамент культуры Мэрии города Грозного | Реализация дополнительных общеразвивающих программ | Расходы бюджета города Грозного на оказание муниципальной услуги | тыс. руб. | 5706.789 | 2631.774 | 2631.774 | 46.1165 | 100
|  |  | Количество человеко-часов | человеко-час | 5508 | 2754 | 2754 | 50 | 100
8 | Департамент культуры Мэрии города Грозного | Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств | Расходы бюджета города Грозного на оказание муниципальной услуги | тыс. руб. | 5706.789 | 2631.774 | 2631.774 | 46.1165 | 100
|  |  | Количество человеко-часов | человеко-час | 1620 | 810 | 810 | 50 | 100

## Форма №5 (2)
Форма 5. Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета города Грозного на реализацию муниципальной программы «Развитие культуры города Грозного» за 1 полугодие 2021 года
№ п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Расходы бюджета города Грозного, тыс. рублей |  |  | Кассовые расходы, %
|  |  | План на отчетный год | План на отчетный период | Кассовое исполнение на конец отчетного периода | К плану на отчетный год | К плану на отчетный период
| Муниципальная программа Развитие культуры города Грозного | Всего | 287460.94 | 106291.806 | 105540.156 | 36.7146 | 99.2928
|  | Департамент культуры Мэрии города Грозного | 287460.94 | 106291.806 | 105540.156 | 36.7146 | 99.2928
| Подпрограмма «Развитие культуры» | Всего | 275297.44 | 100383.772 | 100051.996 | 36.3432 | 99.6695
| Оказание государственных (муниципальных) услуг в сфере культуры, библиотечного обслуживания | Департамент культуры Мэрии города Грозного | 208432.59 | 94074.878 | 93974.872 | 45.0865 | 99.8937
| Организация и проведение концертов | Департамент культуры Мэрии города Грозного
| Организация и проведение праздничных, торжественных, юбилейных, культурно-массовых и досуговых мероприятий | Департамент культуры Мэрии города Грозного
| Сохранение и популяризация объектов культурного наследия | Департамент культуры Мэрии города Грозного
| Организации библиотечного обслуживания населения, комплектованию и обеспечению сохранности библиотечных фондов поселения | Департамент культуры Мэрии города Грозного
| Оказание муниципальной услуги по осуществлению библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей библиотеки | Департамент культуры Мэрии города Грозного
| Организация обучения по программам дополнительного образования детей различной направленности (музыка, хореография, изобразительное и декоративно-прикладное искусство, программы обще эстетического развития) | Департамент культуры Мэрии города Грозного |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
| Укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей в сфере культуры | Департамент культуры Мэрии города Грозного |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
| Организация обучения по программам дополнительного образования детей различной направленности (музыка, хореография, изобразительное и декоративно-прикладное искусство, программы обще эстетического развития) | Департамент культуры Мэрии города Грозного | 11413.6 | 5263.549 | 5239.799 | 45.9084 | 99.5488
| Укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей в сфере культуры | Департамент культуры Мэрии города Грозного
| Укрепление материально-технической базы в учреждениях культуры | Департамент культуры Мэрии города Грозного
| Вневедомственная охрана (Мемориального комплекса) | Комитет городского хозяйства Мэрии г. Грозного | 3000 | 1040.1 | 832.08 | 27.736 | 80
| Региональный проект "Культурная среда" | Мэрия г. Грозного | 52451.25 | 5.245 | 5.245 | 0.0099998 | 0
| Подпрограмма «Обеспечение деятельности в сфере культуры» | Всего: | 12163.5 | 5908.034 | 5488.16 | 45.1199 | 92.8932
| Организация управленческих и исполнительно-распорядительных функций Департамента культуры Мэрии города Грозного, координация обеспечение деятельности подведомственных учреждений | Департамент культуры Мэрии города Грозного | 12163.5 | 5908.034 | 5488.16 | 45.1199 | 92.8932
| Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципального учреждения | Департамент культуры Мэрии города Грозного | 8450.9 | 4547.466 | 4212.9 | 49.8515 | 92.6428
| Прочие расходы на обеспечение функций муниципального учреждения | Департамент культуры Мэрии города Грозного | 3712.6 | 1360.568 | 1275.26 | 34.3495 | 93.73

## Форма №6
Форма 6. Отчет о расходах на реализацию муниципальной программы «Развитие культуры города Грозного» за счет всех источников финансирования за 1 полугодие 2021 года
Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Источник финансирования | Оценка расходов на отчетный год согласно муниципальной программе, тыс. руб. | Фактические расходы на отчетную дату, тыс. руб. | Отношение фактических расходов к оценке расходов, %
Муниципальная программа "Развитие культуры города Грозного" | Всего | 287460.9 | 106291.808 | 36.9761
| бюджет города Грозного | 287460.9 | 106291.808 | 93.5123
в том числе:
| собственные средства бюджета города Грозного | 235534.1 | 106291.808 | 93.5123
| субсидии из бюджета Чеченской Республики | 51926.8 | 0 | 0
субвенции из бюджета Чеченской Республики
| иные межбюджетные трансферты из бюджета Чеченской Республики, имеющие целевое назначение | 0 | 0 | 0
субсидии из бюджета Чеченской Республики, планируемые к привлечению
внебюджетные источники
Подпрограмма "Развитие культуры" | Всего | 275297.4 | 100383.773 | 36.4638
| бюджет города Грозного | 275297.4 | 100383.773 | 36.4638
в том числе:
| собственные средства бюджета города Грозного | 223370.6 | 100383.773 | 44.9405
| субсидии из бюджета Чеченской Республики | 51926.8 | 0 | 0
субвенции из бюджета Чеченской Республики
| иные межбюджетные трансферты из Чеченской Республики, имеющие целевое назначение |  |  | 0
субсидии из бюджета Чеченской Республики, планируемые к привлечению
внебюджетные источники
Подпрограмма "Обеспечение деятельности в сфере культуры" | Всего | 12163.5 | 5908.035 | 48.5718
| бюджет города Грозного | 12163.5 | 5908.035 | 48.5718
в том числе:
| собственные средства бюджета города Грозного | 12163.5 | 5908.035 | 48.5718
субсидии из бюджета Чеченской Республики
субвенции из бюджета Чеченской Республики
иные межбюджетные трансферты из бюджета Чеченской Республики, имеющие целевое назначение
субсидии из бюджета Чеченской Республики, планируемые к привлечению
внебюджетные источники

## Форма №7
Форма 7. Сведения о внесенных изменениях в муниципальную программу «Развитие культуры города Грозного» за 1 полугодие 2021 года
№ п/п | Вид правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение)
1 | Постановление Мэрии г. Грозного | 01.06.2021г. | 60 | О внесении изменения в постановление Мэрии г. Грозного от 28.12.2020 года № 122 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие культуры города Грозного" на 2021 - 2025 годы"