## 1 форма
Форма 1. Отчет о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы "Жилищно-коммунальное хозяйство" за 9 месяцев 2021 года
№ П/П | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевого показателя (индикатора) |  |  | Абсолютное отклонение факта от плана | Относительное отклонение факта от плана, % | Темп роста к уровню прошлого года, % | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного периода
|  |  | факт на начало отчетного периода (за прошлый год) | план на конец отчетного (текущего) года | факт на конец отчетного периода
Подпрограмма «Содержание и капитальный ремонт жилищного фонда города Грозного»
1 | Количество капитально отремонтированных многоквартирных домов | единиц | 85 | 66 | 66 | 0 | 100 | 77.6471
2 | Число граждан, улучшивших условия проживания, в связи с проведением капитального ремонта многоквартирных домов | человек | 14021.7833 | 10252.6167 | 10252.6167 | 0 | 100 | 73.1192
3 | Площадь жилых помещений в многоквартирных домах, в которых проведен капитальный ремонт | кв.м. | 252392,1 | 184547,1 | 184547,1 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Подпрограмма «Экология и окружающая среда»
1 | Сокращение численности безнадзорных животных с соблюдением принципов гуманности | процент | 100 | 100 | 0 | -100 | 0 | 0
2 | Количество обустроенных скотомогильников и биотермических ям | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
3 | Привлечение внебюджетных источников на реализацию инвестиционных проектов в сфере утилизации твердых бытовых отходов | млн.руб. | 0 | 0 | 0 | - | - | -
Подпрограмма «Теплоснабжение города Грозного»
1 | Износ инженерных теплосетей (магистральные сети) | процент | 45.5 | 43.225 | 43 | -0.225 | 100.5233 | 105.814
2 | Количество аварий на системах теплоснабжения | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Количество порывов на системах теплоснабжения | единиц | 243 | 230.85 | 168 | -62.85 | 137.4107 | 144.6429
4 | Доля потребителей в жилых многоквартирных домах, обеспеченных доступом к системе теплоснабжения | процент | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100
5 | Удельный вес сетей теплоснабжения нуждающихся в замене | процент | 34 | 32.3 | 32 | -0.3 | 100.9375 | 106.25
6 | Износ сетей горячего водоснабжения | процент | 54.5 | 51.775 | 52 | 0.225 | 99.5673 | 104.8077
7 | Количество аварий на системах горячего водоснабжения | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Количество порывов на системах горячего водоснабжения | единиц | 83 | 78.85 | 79 | 0.15 | 99.8101 | 105.0633
9 | Доля домов, в которых летнее отключение горячей воды по факту превышает установленный нормативных срок для выполнения профилактических работ | процент | 0.23 | 0.2185 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Доля горячей воды, поданной с нарушением установленных требований в части температурных и гидравлических режимов | процент | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0
11 | Доля горячей воды, расчёты за которую производятся с использованием приборов учета, установленных в центральных тепловых пунктах | процент | 26 | 27.3 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Привлечение внебюджетных источников на реализацию инвестиционных проектов в сфере теплоснабжения | млн.руб. | 0 | 0 | 0 | __ | __ | __
13 | Увеличение сборов за оплату услуг теплоснабжения от физических и юридических лиц | процент | 76.62 | 80.451 | 82 | 1.549 | 101.9254 | 107.0217
14 | Снижение дебиторской задолженности физических и юридических лиц за услуги теплоснабжения | процент | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Количество заявок на устранение аварийных ситуаций на сетях теплоснабжения и горячего водоснабжения | единиц | 236 | 224.2 | 247 | 22.8 | 90.7692 | 95.5466
Подпрограмма «Водоснабжение и водоотведение города Грозного»
1 | Износ сетей холодного водоснабжения | процент | 65.4 | 62.13 | 62 | 0 | 100.2097 | 105.4839
2 | Количество аварий на системах холодного водоснабжения | единиц | 3225 | 3063.75 | 1232 | -1831.75 | 248.681 | 261.7695
3 | Соответствие состава и свойств холодной воды установленным санитарным нормам и правилам (отношение удовлетворительных проб (показателей) к общему количеству взятых проб (показателей) за отчетный период) | процент | 60 | 63 | 64.5 | 1.5 | 97.6744 | 93.0233
4 | Количество аварий на канализационных сетях | единиц | 8295 | 7880.25 | 3225 | -4655.25 | 244.3488 | 257.2093
5 | Износ сетей водоотведения (канализации) | процент | 70 | 66.5 | 69 | 0 | 96.3768 | 101.4493
6 | Привлечение внебюджетных источников на реализацию инвестиционных проектов в сфере водоснабжения и водоотведения | млн.руб. | - | - |  | __ | __ | __
7 | Увеличение сборов за оплату услуг водоснабжения и водоотведения от физических и юридических лиц | процент | 73 | 76.65 |  | -76.65 | 0 | 0
8 | Снижение дебиторской задолженности физических и юридических лиц за услуги водоснабжения и водоотведения | процент | - | - |  | - | - | -
9 | Количество заявок на устранение аварийных ситуаций на сетях водоснабжения и водоотведения | единиц | 11520 | 10944 | 3226 | -7718 | 339.2436 | 357.0986
10 | Замена ветхого трубопровода системы водоснабжения | пог. метр | 52520 | 55146 | 55146 | 0 | 100 | 105
Подпрограмма «Содержание лифтового хозяйства города Грозного»
1 | Количество замененных лифтов в многоквартирных домах | единиц | 0 | 0 | 0 | - | - | -
2 | Доля замененных лифтов по отношению к общему количеству лифтов, отработавших нормативный срок эксплуатации 25 лет | процент | - | - | 0 | - | - | -
3 | Количество капитально отремонтированных лифтов | единиц | 48 | 50.4 | 0 | -50.4 | 100 | 0
4 | Количество текущих ремонтов лифтов | единиц | 677 | 677 | 253 | -424 | 267.5889 | 37.3708
5 | Привлечение внебюджетных источников на реализацию инвестиционных проектов в сфере лифтового хозяйства | млн.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Увеличение сборов за оплату услуг лифтового обслуживания | процент | 99.9 | 99.9 | 83 | -16.9 | 83.0831 | 83.0831
7 | Снижение дебиторской задолженности за лифтовое обслуживание | процент | 0 | 0 | 0 | - | - | -
8 | Количестиво заявок на устранение неисправности лифтов в жилых домах | единиц | 664 | 630.8 | 671 | 40.2 | 94.0089 | 101.0542
Подпрограмма «Переселение граждан из аварийного жилого фонда города Грозного»
1 | Расселенная общая площадь жилых помещений | кв.м. | - | - | - | - | - | -
Подпрограмма «Реализация мероприятий по строительству жилого комплекса эконом – класса в рамках федеральной программы «Жилье для российской семьи»
1 | Ввод жилья экономического класса на территории города Грозного | кв.м. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма «Переселение граждан из оползневых зон города Грозного»
1 | Предоставление единовременной денежной выплаты на приобретение жилья | семья (человек) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Переселение жителей города Грозного, проживающих на территориях, подверженных оползневым процессам | человек | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма «Обеспечение деятельности в сфере городского хозяйства»
1 | Уровень ежегодного достижения целевых показателей муниципальной программы «Жилищно-коммунальное хозяйство города Грозного» | процент | 95 | 95 | 0 | -95 | 0 | 0
2 | Доля сотрудников, прошедших обучение по программам повышения квалификаци и дополнительного профессионального образования | процент | 50 | 50 | 50 | 0 | 100 | 100
3 | Доля сотрудников, имеющих высшее профессиональное образование | процент | 100 | 100 | 50 | 0 | 100 | 100

## 2 форма
Форма 2. Отчет о выполнении основных мероприятий муниципальной программы «Жилищно-коммунальное хозяйство города Грозного» за 9 месяцев 2021 года
№ | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Срок выполнения | Срок выполнения фактический | Ожидаемый непосредственный результат | Достигнутый результат | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
Подпрограмма «Содержание и капитальный ремонт жилищного фонда города Грозного»
1 | Оплата обязательных ежемесячных взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах в части муниципального жилищного фонда | Комитет городского хозяйства Мэрии города Грозного | 2021-2026 | 9 месяцев 2021г. | повышение безопасности и комфортности условий проживаний граждан за счет проведения капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов | Проводится ремонт многоквартирных домов
2 | Ведение реестра муниципального жилищного фонда | Комитет городского хозяйства Мэрии города Грозного | 2021-2026 | 9 месяцев 2021г.
3 | Приобретение детских игровых площадок | Комитет городского хозяйства Мэрии города Грозного | 2021-2026 | 9 месяцев 2021г.
Подпрограмма «Экология и окружающая среда»
1 | Утилизация (захоронение) твердых бытовых отходов | Комитет городского хозяйства Мэрии города Грозного | 2021-2026 | 9 месяцев 2021г. | Совершенствование системы утилизации бытовых отходов | -
2 | Организация системного отлова безнадзорных животных, для дальнейшего содержания и стерилизации | Комитет городского хозяйства Мэрии города Грозного | 2021-2026 | 9 месяцев 2021г. | Повышение уровня удовлетворенности горожан качеством городской среды путем совершенствования систем по содержанию и утилизации бездомных животных | -
3 | Обустройство скотомогильников и биотермических ям | Комитет городского хозяйства Мэрии города Грозного | 2021-2026 | 9 месяцев 2021г. | Улучшение санитарно-эпидемиологической и эпизоотической обстановки на территории города Грозного | -
4 | Организация похорон и содержание мест захоронения | Комитет городского хозяйства Мэрии города Грозного | 2021-2026 | 9 месяцев 2021г. | Улучшение санитарно-эпидемиологической и эпизоотической обстановки на территории города Грозного | Мероприятия проводятся по мере поступления заявок
Подпрограмма «Теплоснабжение города Грозного»
1 | Организация подготовки тепловых сетей городского хозяйства к осенне-зимнему периоду | Комитет городского хозяйства Мэрии города Грозного | 2021-2026 | 9 месяцев 2021г. | повышение надежности работы системы теплоснабжения города; повышение качества услуг теплоснабжения; обеспечение системой теплоснабжения нового строительства жилья, объектов социальной сферы, производственных объектов | Снижение количества аварийных ситуаций на системах теплоснабжения; снижение количества порывов на системах теплоснабжения; снижение количества аварийных ситуаций на системах горячего водоснабжения; снижение количества порывов на системах горячего водоснабжения
2 | Реализация программы комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры города Грозного в части мероприятий по развитию системы теплоснабжения | Комитет городского хозяйства Мэрии города Грозного | 2021-2026 | 9 месяцев 2021г.
Подпрограмма «Водоснабжение и водоотведение города Грозного»
1 | Техническое переоснащение систем водоснабжения и водоотведения | Комитет городского хозяйства Мэрии города Грозного | 2021-2026 | 9 месяцев 2021г. | повышение надежности работы системы водоснабжения и водоотведения города; повышение качества услуг водоснабжения и водоотведения | Устранение аварийных ситуаций на системах холодного водоснабжения; снижение количества аварийных ситуаций на канализационных сетях
2 | Вневедомственная охрана водозаборных сооружений | Комитет городского хозяйства Мэрии города Грозного | 2021-2026 | 9 месяцев 2021г. | повышение надежности работы системы водоснабжения и водоотведения города; повышение качества услуг водоснабжения и водоотведения | Мероприятия проводятся
3 | Строительство дренажной системы городок Маяковского | Комитет городского хозяйства Мэрии города Грозного | 2021-2026 | 9 месяцев 2021г. | повышение надежности работы системы водоснабжения и водоотведения города; повышение качества услуг водоснабжения и водоотведения | Мероприятия завершены
4 | Замена ветхого трубопровода системы водоснабжения | Комитет городского хозяйства Мэрии города Грозного | 2021-2026 | 9 месяцев 2021г. | повышение надежности работы системы водоснабжения и водоотведения города; повышение качества услуг водоснабжения и водоотведения | Заменены 55146 пог.м. ветхих трубопроводных систем водоснабжения
5 | Замена ветхих канализационных сетей | Комитет городского хозяйства Мэрии города Грозного | 2021-2026 | 9 месяцев 2021г. | повышение надежности работы системы водоснабжения и водоотведения города; повышение качества услуг водоснабжения и водоотведения | Износ сетей водоотведения (канализации) составляет 69 %
Подпрограмма «Содержание лифтового хозяйства города Грозного»
1 | Замена лифтов, отработавших нормативный срок эксплуатации | Комитет городского хозяйства Мэрии города Грозного | 2021-2026 | 9 месяцев 2021г. | Увеличение доли жилых многоквартирных домов, в которых заменены, капитально отремонтированы лифты | -
2 | Капитальный ремонт лифтов | Комитет городского хозяйства Мэрии города Грозного | 2021-2026 | 9 месяцев 2021г. | Увеличение доли жилых многоквартирных домов, в которых заменены, капитально отремонтированы лифты | -
3 | Текущий ремонт лифтов | Комитет городского хозяйства Мэрии города Грозного | 2021-2026 | 9 месяцев 2021г. | Увеличение доли жилых многоквартирных домов, в которых заменены, капитально отремонтированы лифты | Количество текущих ремонтов лифтов 253
4 | Монтаж системы электронного диспетчерского контроля | Комитет городского хозяйства Мэрии города Грозного | 2021-2026 | 9 месяцев 2021г. | Увеличение доли жилых многоквартирных домов, в которых заменены, капитально отремонтированы лифты | -
5 | Техническое обслуживание лифтов | Комитет городского хозяйства Мэрии города Грозного | 2021-2026 | 9 месяцев 2021г. | Увеличение доли жилых многоквартирных домов, в которых заменены, капитально отремонтированы лифты | -
Подпрограмма «Переселение граждан из аварийного жилого фонда города Грозного»
1 | Ликвидация аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 31 декабря 2012 года | Комитет городского хозяйства Мэрии города Грозного; Департамент жилищной политики Мэрии города Грозного; Департамент строительства и архитектуры Мэрии города Грозного | 2021-2026 | 9 месяцев 2021г. | Расселение аварийных домов, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации; Обеспечение безопасными и благоприятными условиями проживания жителей города Грозного проживающих в аварийных домах | -
2 | Обеспечение жильем граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде |  | 2021-2026 | 9 месяцев 2021г. |  | -
Подпрограмма «Реализация мероприятий по строительству жилого комплекса эконом – класса в рамках федеральной программы «Жилье для российской семьи»
1 | Строительство жилого комплекса экономического класса | Мэрия города Грозного (Департамент экономики и муниципального заказа) | 2021-2026 | 9 месяцев 2021г. | обеспечение жильем экономического класса по ценам ниже рыночных граждан, которые имеют право на приобретение такого жилья | -
Подпрограмма «Переселение граждан из оползневых зон города Грозного»
1 | Предоставление единовременных денежных выплат на приобретение жилья для граждан, проживающих в опасной оползневой зоне | Мэрия города Грозного (Департаментадминистративных органов); Департамент строительства и архитектуры Мэрии города Грозного | 2021-2026 | 9 месяцев 2021г. | Обустройство семей путем предоставления единовременной денежной выплаты на приобретение жилья | -
2 | Строительство одноэтажных жилых домов (усадебного типа) для граждан, проживающих в опасной оползневой зоне |  | 2021-2026 | 9 месяцев 2021г. | Строительство домов для переселения жителей города Грозного из оползневой зоны | -
Подпрограмма «Обеспечение деятельности в сфере городского хозяйства»
1 | Реализация установленных полномочий (функций) Комитетом городского хозяйства, организация управления муниципальной программой «Жилищно-коммунальное хозяйство города Грозного» (содержание аппарата) | Комитет городского хозяйства Мэрии города Грозного | 2021-2026 | 9 месяцев 2021г. | Обеспечение выполнения задач муниципальной программы «Жилищно-коммунальное хозяйство города Грозного» и достижения, предусмотренных программой, целевых показателей (индикаторов) | Полномочия осуществляются в полном объеме
2 | Приобретение коммунальной спецтехники |  | 2021-2026 | 9 месяцев 2021г.
3 | Изготовление аншлагов |  | 2021-2026 | 9 месяцев 2021г.

## 5 форма
Форма 5. Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета города Грозного на реализацию муниципальной программы "Жилищно-коммунальное хозяйство города Грозного" за 9 месяцев 2021 года
№ | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Расходы бюджета города Грозного, тыс. рублей |  |  | Кассовые расходы, %
|  |  | план на отчетный год | план на отчетный период | кассовое исполнение на конец отчетного периода | к плану на отчетный год | к плану на отчетный период
| Муниципальная программа «Жилищно-коммунальное хозяйство города Грозного» | Всего | 321824.723 | 282215.338 | 282215.338 | 100 | 87.6922
| Подпрограмма «Содержание и капитальный ремонт жилищного фонда города Грозного» | Всего | 4000 | 955.103 | 955.103 | 100 | 23.8776
| Оплата обязательных ежемесячных взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах в части муниципального жилищного фонда | Комитет городского хозяйства Мэрии города Грозного | 4000 | 955.103 | 955.103 | 100 | 23.8776
| Приобретение детских игровых площадок | Комитет городского хозяйства Мэрии города Грозного | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Обеспечение антитеррористической защищенности общежитий города Грозного | Комитет городского хозяйства Мэрии города Грозного | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ремонтные работы общежитий города Грозного | Комитет городского хозяйства Мэрии города Грозного | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Подпрограмма «Экология и окружающая среда» | Всего | 4126.274 | 666.491 | 666.491 | 100 | 16.1524
| Организация системного отлова безнадзорных животных, для дальнейшего содержания и стерилизации | Комитет городского хозяйства Мэрии города Грозного | 2403.5 | 499.689 | 499.689 | 100 | 0
| Организация похорон и содержание мест захоронения | Комитет городского хозяйства Мэрии города Грозного | 1722.774 | 166.802 | 166.802 | 100 | 100
| Подпрограмма «Теплоснабжение города Грозного» | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| Организация подготовки тепловых сетей городского хозяйства к осенне-зимнему периоду | Комитет городского хозяйства Мэрии города Грозного | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реализация программы комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры города Грозного, в части мероприятий по развитию системы теплоснабжения | Комитет городского хозяйства Мэрии города Грозного | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена теплотрасс | Комитет городского хозяйства Мэрии города Грозного | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Подпрограмма «Водоснабжение и водоотведение города Грозного» | Всего | 185447.85 | 184001.135 | 184001.135 | 100 | 99.2199
| Вневедомственная охрана водозаборных сооружений | Комитет городского хозяйства Мэрии города Грозного | 14145.36 | 9430.24 | 9430.24 | 100 | 66.6667
| Замена ветхого трубопровода системы водоснабжения | Комитет городского хозяйства Мэрии города Грозного | 129428.307 | 132696.713 | 132696.713 | 100 | 102.5253
| Замена ветхих канализационных сетей, ремонт КНС | Комитет городского хозяйства Мэрии города Грозного | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Капитальный ремонт и строительстов заборов на водозаборах города | Комитет городского хозяйства Мэрии города Грозного | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена и очистка канализационных сетей | Комитет городского хозяйства Мэрии города Грозного | 34420.484 | 34420.484 | 34420.484 | 100 | 100
| Разработка технического плана дренажной системы в г-ке Маяковского | Комитет городского хозяйства Мэрии города Грозного | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Разработка программы "Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры" | Комитет городского хозяйства Мэрии города Грозного | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Увеличение уставного капиталла организации водоснабжения | Комитет городского хозяйства Мэрии города Грозного | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Закупка дизельных Электростанций для безперебойного питания объектов водоснабжения и водоотведения, а также длля объектов теплоснабжения | Комитет городского хозяйства Мэрии города Грозного | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Содержание ливневых сетей города Грозного |  | 7453.699 | 7453.698 | 7453.698 | 100 | 0
| Подпрограмма «Содержание лифтового хозяйства города Грозного» | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Капитальный ремонт лифтов | Комитет городского хозяйства Мэрии города Грозного | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Подпрограмма «Переселение граждан из аварийного жилого фонда города Грозного» | Комитет городского хозяйства Мэрии города Грозного; Департамент жилищной политики Мэрии города Грозного; Департамент строительства и архитектуры Мэрии города Грозного | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Подпрограмма «Реализация мероприятий по строительству жилого комплекса эконом – класса в рамках федеральной программы «Жилье для российской семьи» | Комитет городского хозяйства Мэрии города Грозного | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Подпрограмма «Переселение граждан из оползневых зон города Грозного» | Мэрия города Грозного (Департаментадминистративных органов); Департамент строительства и архитектуры Мэрии города Грозного | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Подпрограмма «Обеспечение деятельности в сфере городского хозяйства» | Всего | 128250.599 | 96592.609 | 96592.609 | 100 | 75.3155
1. | Реализация установленных полномочий (функций) Комитетом городского хозяйства, организация управления муниципальной программой «Жилищно-коммунальное хозяйство города Грозного», в том числе: | Комитет городского хозяйства Мэрии города Грозного | 17996.6 | 13902.11 | 13902.11 | 100 | 77.2485
1.1 | Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципального учреждения | Комитет городского хозяйства Мэрии города Грозного | 15496.5 | 11747.725 | 11747.725 | 100 | 75.8089
1.2 | Прочие расходы на обеспечение функций муниципального учреждения | Комитет городского хозяйства Мэрии города Грозного | 2500.1 | 2154.385 | 2154.385 | 100 | 86.172
2. | Приобретение коммунальной спецтехники | Комитет городского хозяйства Мэрии города Грозного | 110253.999 | 82690.499 | 82690.499 | 100 | 75
3. | Изготовление аншлагов | Комитет городского хозяйства Мэрии города Грозного | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 6 форма
Форма 6. Отчет о расходах на реализацию муниципальной программы «Жилищно-коммунальное хозяйство города Грозного»за счет всех источников финансирования за 9 месяцев 2021 года
№ п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Источник финансирования | Оценка расходов на отчетный год согласно муниципальной программе, тыс. руб. | Фактические расходы на отчетную дату, тыс. руб. | Отношение фактических расходов к оценке расходов, %
1. | Муниципальная программа «Жилищно-коммунальное хозяйство города Грозного» | Всего | 321824.723 | 282215.338 | 87.6922
|  | бюджет города Грозного | 321824.723 | 282215.338 | 87.6922
в том числе:
|  | собственные средства бюджета города Грозного | 321824.723 | 282215.338 | 87.6922
|  | субсидии из бюджета Чеченской Республики | 0
|  | субвенции из бюджета Чеченской Республики | 0
|  | иные межбюджетные трансферты из бюджета Чеченской Республики, имеющие целевое назначение | 0
|  | средства бюджета Чеченской Республики, планируемые к привлечению | 0
|  | внебюджетные источники | 0
1.1 | Подпрограмма «Содержание и капитальный ремонт жилищного фонда города Грозного» | Всего | 4000 | 955.103 | 23.8776
|  | бюджет города Грозного | 4000 | 955.103 | 23.8776
в том числе:
|  | собственные средства бюджета города Грозного | 4000 | 955.103 | 23.8776
|  | субсидии из бюджета Чеченской Республики | 0
|  | субвенции из бюджета Чеченской Республики | 0
|  | иные межбюджетные трансферты из бюджета Чеченской Республики, имеющие целевое назначение | 0
|  | средства бюджета Чеченской Республики, планируемые к привлечению | 0
|  | внебюджетные источники | 0
1.2 | Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории города Грозного» | Всего | 0
|  | бюджет города Грозного | 0
в том числе:
|  | собственные средства бюджета города Грозного | 0
|  | субсидии из бюджета Чеченской Республики | 0
|  | субвенции из бюджета Чеченской Республики | 0
|  | иные межбюджетные трансферты из бюджета Чеченской Республики, имеющие целевое назначение | 0
|  | средства бюджета Чеченской Республики, планируемые к привлечению | 0
|  | внебюджетные источники | 0
1.3 | Подпрограмма «Экология и окружающая среда» | Всего | 4126.274 | 666.491 | 16.1524
|  | бюджет города Грозного | 4126.274 | 666.491 | 16.1524
в том числе:
|  | собственные средства бюджета города Грозного | 4126.274 | 666.491 | 16.1524
|  | субсидии из бюджета Чеченской Республики | 0
|  | субвенции из бюджета Чеченской Республики | 0
|  | иные межбюджетные трансферты из бюджета Чеченской Республики, имеющие целевое назначение | 0
|  | средства бюджета Чеченской Республики, планируемые к привлечению | 0
|  | внебюджетные источники | 0
1.4 | Подпрограмма «Теплоснабжение города Грозного» | Всего | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | бюджет города Грозного | 0 | 0 | #DIV/0!
в том числе:
|  | собственные средства бюджета города Грозного | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | субсидии из бюджета Чеченской Республики | 0
|  | субвенции из бюджета Чеченской Республики | 0
|  | иные межбюджетные трансферты из бюджета Чеченской Республики, имеющие целевое назначение | 0
|  | средства бюджета Чеченской Республики, планируемые к привлечению | 0
|  | внебюджетные источники | 0
1.5 | Подпрограмма «Водоснабжение и водоотведение города Грозного» | Всего | 185447.85 | 184001.135 | 99.2199
|  | бюджет города Грозного | 185447.85 | 184001.135 | 99.2199
в том числе:
|  | собственные средства бюджета города Грозного | 185447.85 | 184001.135 | 99.2199
|  | субсидии из бюджета Чеченской Республики | 0
|  | субвенции из бюджета Чеченской Республики | 0
|  | иные межбюджетные трансферты из бюджета Чеченской Республики, имеющие целевое назначение | 0
|  | средства бюджета Чеченской Республики, планируемые к привлечению | 0
|  | внебюджетные источники | 0
1.6 | Подпрограмма «Содержание лифтового хозяйства города Грозного» | Всего | 0 | 0
|  | бюджет города Грозного | 0 | 0
в том числе:
|  | собственные средства бюджета города Грозного | 0 | 0
|  | субсидии из бюджета Чеченской Республики | 0
|  | субвенции из бюджета Чеченской Республики | 0
|  | иные межбюджетные трансферты из бюджета Чеченской Республики, имеющие целевое назначение | 0
|  | средства бюджета Чеченской Республики, планируемые к привлечению | 0
|  | внебюджетные источники | 0 | 0
1.7 | Подпрограмма «Переселение граждан из аварийного жилого фонда города Грозного» | Всего | 0 | 0
|  | бюджет города Грозного | 0 | 0
в том числе:
|  | собственные средства бюджета города Грозного | 0
|  | субсидии из бюджета Чеченской Республики | 0
|  | субвенции из бюджета Чеченской Республики | 0
|  | иные межбюджетные трансферты из бюджета Чеченской Республики, имеющие целевое назначение | 0
|  | средства бюджета Чеченской Республики, планируемые к привлечению | 0
|  | внебюджетные источники | 0
1.8 | Подпрограмма «Реализация мероприятий по строительству жилого комплекса эконом – класса в рамках федеральной программы «Жилье для российской семьи» | Всего | 0 | 0
|  | бюджет города Грозного | 0 | 0
в том числе:
|  | собственные средства бюджета города Грозного | 0 | 0
|  | субсидии из бюджета Чеченской Республики | 0
|  | субвенции из бюджета Чеченской Республики | 0
|  | иные межбюджетные трансферты из бюджета Чеченской Республики, имеющие целевое назначение | 0
|  | средства бюджета Чеченской Республики, планируемые к привлечению | 0
|  | внебюджетные источники | 0
1.9 | Подпрограмма «Переселение граждан из оползневых зон города Грозного» | Всего | 0 | 0
|  | бюджет города Грозного | 0 | 0
в том числе:
|  | собственные средства бюджета города Грозного | 0 | 0
|  | субсидии из бюджета Чеченской Республики | 0
|  | субвенции из бюджета Чеченской Республики | 0
|  | иные межбюджетные трансферты из бюджета Чеченской Республики, имеющие целевое назначение | 0
|  | средства бюджета Чеченской Республики, планируемые к привлечению | 0
|  | внебюджетные источники | 0
1.10 | Подпрограмма «Обеспечение деятельности в сфере городского хозяйства» | Всего | 128250.599 | 96592.609 | 75.3155
|  | бюджет города Грозного | 128250.599 | 96592.609 | 75.3155
в том числе:
|  | собственные средства бюджета города Грозного | 128250.599 | 96592.609 | 75.3155
|  | субсидии из бюджета Чеченской Республики | 0
|  | субвенции из бюджета Чеченской Республики | 0
|  | иные межбюджетные трансферты из бюджета Чеченской Республики, имеющие целевое назначение | 0
|  | средства бюджета Чеченской Республики, планируемые к привлечению | 0
|  | внебюджетные источники | 0

## 7 форма
Форма 7. Сведения о внесенных за 9 месяцев 2021 года изменениях в муниципальную программу «Жилищно-коммунальное хозяйство города Грозного»
№ п/п | Вид правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение)
1 | Постановление Мэрии города Грозного | 2021-09-01 | 105 | О внесение изменения в постановление Мэрии города Грозного от 28 декабря 2020 года №126 "Об утверждении муниципальной программы "Жилищно-коммунальное хозяйство г.Грозного" на 2021-2026 года в целях приведения муниципальной программы в соовевтствие с Решением Грозненской городской Думы от 30 июня 2021 года №56