## Форма №1
Форма 1. Отчет о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта города Грозного» за 9 месяцев 2021 года
№ п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевого показателя (индикатора) |  |  | Абсолютное отклонение факта от плана | Относительное отклонение факта от плана, % | Темп роста к уровню прошлого года, % | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного периода
|  |  | факт на начало отчетного периода (за прошлый год) | план на конец отчетного (текущего) года | факт на конец отчетного периода
Программа «Развитие физической культуры и спорта города Грозного» на 2021-2025 годы
1 | Количество массовых спортивных мероприятий | единиц | 2 | 148 | 71 | -77 | 47.973 | 3550
2 | Доля населения,всего занимающихся спортом, от общего населения города Грозного | процент | 46 | 46 | 46 | 0 | 100 | 100
3 | Доля населения, принимавшего участие в массовых спортивных мероприятиях, от общего населения города Грозного | процент | 3 | 4.5 | 3 | -1.5 | 66.6667 | 100
4 | Привлечение детей группы риска к занятиям в спортивных секциях с учетом их интересов | единиц | 0 | 66 | 0 | -66 | 0 | #DIV/0!

## Форма №2
Форма 2. Отчет о выполнении основных мероприятий муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта города Грозного» за 9 месяцев 2021 года
№ п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Срок выполнения плановый | Срок выполнения фактический | Ожидаемый непосредственный результат | Достигнутый результат | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
Программа «Развитие физической культуры и спорта города Грозного» на 2021-2025 годы
1 | Организация и проведение массовых спортивных мероприятий | Отдел по физической культуре, спорту и молодежной политике Департамента делопроизводства и социальной защиты Мэрии г. Грозного | 2021-2025гг. | 9 месяцев 2021г. | Ориентация общества на здоровый образ жизни; популяризация физической культуры и спорта; увеличение количества детей и молодежи, принимающих участие в массовых спортивных мероприятиях | Проведено 72 мероприятия
2 | Организация и проведение массовых спортивных мероприятий, приуроченных к праздничным, торжественным, юбилейным датам | Отдел по физической культуре, спорту и молодежной политике Департамента делопроизводства и социальной защиты Мэрии г. Грозного | 2021-2025гг. | 9 месяцев 2021г. | Ориентация общества на здоровый образ жизни; популяризация физической культуры и спорта; увеличение количества детей и молодежи, принимающих участие в массовых спортивных мероприятиях | Проведено 5 мероприятий
3 | Популяризация физической культуры и спорта | Отдел по физической культуре, спорту и молодежной политике Департамента делопроизводства и социальной защиты Мэрии г. Грозного | 2021-2025гг. | 9 месяцев 2021г. | Увеличение количества детей и молодежи, принимающих участие в массовых спортивных мероприятиях | Разработан и утвержден Порядок использования населением объектов спорта, находящихся в муниципальной собственности г. Грозного, в том числе спортивной инфраструктуры образовательных организаций во внеучебное время
4 | Организация мероприятий, среди людей с ограниченными возможностями | Отдел по физической культуре, спорту и молодежной политике Департамента делопроизводства и социальной защиты Мэрии г. Грозного | 2021-2025гг. | 9 месяцев 2021г. | Социализация людей с ограниченными возможностями | Проведен турнир по мини-футболу (спорт глухих), приуроченный ко дню чеченского языка, оказано необходимое содействие для участия представителей города Грозного в фестивале по массовым видам спорта, среди инвалидов по слуху "Осенний Домбай"
5 | Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий, а также мероприятий в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) | Отдел по физической культуре, спорту и молодежной политике Департамента делопроизводства и социальной защиты Мэрии г. Грозного, ГБУ «Республиканский центр тестирования ГТО) | 2021-2025гг. | 9 месяцев 2021г. | Предоставление жителям города физкультурно- оздоровительных услуг и выполнение работ в сфере физической культуры и спорта; увеличение доли жителей города, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения города, принявших участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в установленном объеме | Проведен муниципальный этап Зимнего фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне"
| Обеспечение доступа к спортивным объектам для свободного пользования | Отдел по физической культуре, спорту и молодежной политике Департамента делопроизводства и социальной защиты, Департамент образования Мэрии г. Грозного | 2021-2025гг. | 9 месяцев 2021г. |  | Разработан и утвержден Порядок использования населением объектов спорта, находящихся в муниципальной собственности г. Грозного, в том числе спортивной инфраструктуры образовательных организаций во внеучебное время
6 | Предоставление дополнительного образования детям в государственных спортивных образовательных учреждениях, включая воспитание учащихся | ГБУ спортивные школы г. Грозного | 2021-2025гг. | 9 месяцев 2021г. | достижение спортсменами города стабильных высоких результатов на республиканских и всероссийских спортивных соревнованиях; увеличение доли спортсменов города, ставших победителями и призерами республиканских и всероссийских спортивных соревнований; улучшение качества организации тренировочного процесса; увеличение количества проводимых спортивных мероприятий; увеличение доли учащихся и студентов ссузов города, систематически занимающихся физической культурой и спортом | В г. Грозном функционируют 17 спортивных школ и 1 академии футбола. Всего в спортивных школах г. Грозного занимаются спортом 21889 чел. по 22 видам спорта
7 | Поддержка и развитие спортсменов и сборных команд города по видам спорта | Отдел по физической культуре, спорту и молодежной политике Департамента делопроизводства и социальной защиты Мэрии г. Грозного, спортивные школы г. Грозного | 2021-2025гг. | 9 месяцев 2021г. |  | Оказание поддержки спортсменам в виде подготовки и направления спортсменов к соревнованиям, снабжения их экипировками
8 | Проведение физкультурно- спортивных мероприятий и обеспечение участия спортсменов и сборных команд города в спортивных мероприятиях различного уровня | Отдел по физической культуре, спорту и молодежной политике Департамента делопроизводства и социальной защиты Мэрии г. Грозного Департамент образования Мэрии г. Грозного, Вузы, Ссузы г. Грозного, ГБУ спортивные школы г. Грозного | 2021-2025гг. | 9 месяцев 2021г. |  | Подготовка и направление команды г. Грозного для участия в фестивале народного творчества "Беноевская весна-2021". Подготовка команды города Грозного к Военно-патриотическим играм
9 | Использование возможностей сети «Интернет» для пропаганды физкультурно-оздоровительных систем и занятия физическими упражнениями, особенно среди подрастающего поколения | Отдел по физической культуре, спорту и молодежной политике Департамента делопроизводства и социальной защиты Мэрии г. Грозного Департамент образования Мэрии г. Грозного, Вузы, Ссузы г. Грозного, ГБУ спортивные школы г. Грозного | 2021-2025гг. | 9 месяцев 2021г. | Увеличение доли населения города, систематически занимающегося физической культурой и спортом; повышение степени информированности и уровня знаний различных категорий населения по вопросам физической культуры и спорта, здорового образа жизни; увеличение числа лиц, занимающихся физической культурой самостоятельно и использующих информационную поддержку средств массовой информации и сети «Интернет»; формирование общественного мнения о необходимости ведения здорового образа жизни и потребности в систематических занятиях физической культурой и спортом (особенно среди молодежи) | Освещение физкультурно-спортивных мероприятий в СМИ
10 | Активное привлечение к пропаганде физической культуры и спорта известных спортсменов, ведущих спортивных специалистов, политиков, общественных деятелей, использование социальной рекламы в пропаганде здорового образа жизни и занятий спортом | Отдел по физической культуре, спорту и молодежной политике Департамента делопроизводства и социальной защиты Мэрии г. Грозного Департамент образования Мэрии г. Грозного, Вузы, Ссузы г. Грозного, ГБУ спортивные школы г. Грозного | 2021-2025гг. | 9 месяцев 2021г.
11 | Улучшение просветительно- образовательной работы в образовательных учреждениях города, по месту работы, проживания и отдыха населения по пропаганде физической культуры и спорта, возможностей спортивно- оздоровительной деятельности в профилактике негативных социальных явлений | Отдел по физической культуре, спорту и молодежной политике Департамента делопроизводства и социальной защиты Мэрии г. Грозного Департамент образования Мэрии г. Грозного, Вузы, Ссузы г. Грозного, ГБУ спортивные школы г. Грозного | 2021-2025гг. | 9 месяцев 2021г. |  | Организованы и проведены спортивные мероприятия: Всероссийский фестиваль "Веселые старты", всероссийские соревнования по баскетболу, всероссийские спортивные игры школьных спортивных клубов, соревнования по баскетболу, всероссийские спортивные игры школьников "Президентские спортивные игры", весенний легкоатлетический кросс, соревнования по мини-футболу, спартакиада по легкой атлетике

## Форма №5 (2)
Форма 5. Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета города Грозного на реализацию муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта города Грозного» за 9 месяцев 2021 года
№ п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Расходы бюджета города Грозного, тыс. рублей |  |  | Кассовые расходы, %
|  |  | План на отчетный год | План на отчетный период | Кассовое исполнение на конец отчетного периода | К плану на отчетный год | К плану на отчетный период
| «Развитие физической культуры и спорта города Грозного» на 2021-2025 годы | Всего | 10000 |  | 10000 | 100
| Организация и проведение массовых спортивных мероприятий | Отдел по физической культуре, спорту и молодежной политике Департамента делопроизводства и социальной защиты Мэрии г. Грозного | 10000 |  | 10000 | 100
| Организация и проведение массовых спортивных мероприятий, приуроченных к праздничным, торжественным юбилейным датам | Отдел по физической культуре, спорту и молодежной политике Департамента делопроизводства и социальной защиты Мэрии г. Грозного

## Форма №6
Форма 6. Отчет о расходах на реализацию муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта города Грозного» за 9 месяцев 2021 года
Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Источник финансирования | Оценка расходов на отчетный год согласно муниципальной программе, тыс. руб. | Фактические расходы на отчетную дату, тыс. руб. | Отношение фактических расходов к оценке расходов, %
Наименование программы | Всего | 10000 | 10000 | 100
«Развитие физической культуры и спорта города Грозного» на 2021-2025 годы | бюджет города Грозного | 10000 | 10000 | 100
в том числе:
| собственные средства бюджета города Грозного | 10000 | 10000 | 100
субсидии из бюджета Чеченской Республики
субвенции из бюджета Чеченской Республики
иные межбюджетные трансферты из бюджета Чеченской Республики, имеющие целевое назначение
субсидии из бюджета Чеченской Республики, планируемые к привлечению
внебюджетные источники

## Форма №7
Форма 7. Сведения о внесенных изменениях в муниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта города Грозного» за 9 месяцев 2021 года
№ п/п | Вид правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение)
Изменения в муниципальную программу за отчетный период не вносились.