## 1 форма
Форма 1. Отчет о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы «Развитие дорожного фонда города Грозного» за 9 месяцев 2021года
№ П/П | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевого показателя (индикатора) |  |  | Абсолютное отклонение факта от плана | Относительное отклонение факта от плана, % | Темп роста к уровню прошлого года, % | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного периода
|  |  | факт на начало отчетного периода (за прошлый год) | план на конец отчетного (текущего) года | факт на конец отчетного периода
Подпрограмма «Развитие дорожного фонда города Грозного»
| Протяженность отремонтированных и капитально отремонтированных дорог на территории города Грозного | км. | 3.006 | 3.01 | 3.01 | 0 | 100 | 100
1 | Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения | км. | 49.8 | 9 | 9 | 0 | 100 | 18.0723 | -
2 | Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате реконструкции | км. | 247 | 247 | 100 | 0 | 40.4858 | 40.4858 | -
4 | Площадь противогололедной обработки автомобильных дорог в зимнее время | кв.м. | - | - | - | - | - | - | -
5 | Доля дорожной сети Грозненской городской агломерации, находящаяся в нормативном состоянии | % | 48.54 | 48.54 | 48.54 | 0 | 100 | 100 | -
Note on B9: уточнить цифры

## 2 форма
Форма 2. Отчет о выполнении основных мероприятий муниципальной программы «Развитие дорожного фонда города Грозного» за 9 месяцев 2021 года
№ п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Срок выполнения | Срок выполнения фактический | Ожидаемый непосредственный результат | Достигнутый результат | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
Подпрограмма «Содержание автомобильных дорог, мостов и тротуаров»
5 | Проведение капитального ремонта и ремонт автомобильных дорог местного значения | Комитет городского хозяйства Мэрии города Грозного | 2021-2026 гг. | 9 месяцев 2021г. | улучшение технического состояния и потребительских свойств автомобильных дорог и дорожной инфраструктуры; восстановление транспортно-эксплуатационных характеристик дворовых территорий, проездов. | Протяженность капитально отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения, 9 км.;
| Противогололедная обработка автомобильных дорог местного значения в зимний период | Комитет городского хозяйства Мэрии города Грозного | 2021-2026 гг. | 9 месяцев 2021г. | улучшение технического состояния и потребительских свойств автомобильных дорог и дорожной инфраструктуры | В 2021 году не предусмотрено средств на проведение данного мероприятия
| Реализация мероприятий по доведению дорожной сети Грозненской городской агломерации до нормативного состояния, в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" | Комитет городского хозяйства Мэрии города Грозного | 2021-2026 гг. | 9 месяцев 2021г. | Доведение дорожной сети Грозненской городской агломерации до нормативного состояния | Работы проводятся

## 5 форма
Форма 5. Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета города Грозного на реализацию муниципальной программы «Развитие дорожного фонда города Грозного» за 9 месяцев 2021 года
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Расходы бюджета города Грозного, тыс. рублей |  |  | Кассовые расходы, %
|  | план на отчетный год | план на отчетный период | кассовое исполнение на конец отчетного периода | к плану на отчетный год | к плану на отчетный период
Муниципальная программа «Развитие дорожного фонда города Грозного» | Комитет городского хозяйства Мэрии города Грозного, всего | 906935.258 | 516371.628 | 516371.628 | 56.9359 | 100
Проведение ремонта и капитального ремонта автомобильных дорог местного значения | Комитет городского хозяйства Мэрии города Грозного | 28178.8 | 0 | 0 | 0 | 0
Проведение ремонтных работ автомобильных дорог местного значения | Комитет городского хозяйства Мэрии города Грозного | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0
Оплата задолженности прошлых периодов за ремонт автодорог местного значения | Комитет городского хозяйства Мэрии города Грозного | 3203.473 | 3203.473 | 3203.473 | 100 | 100
Противогололедная обработка автомобильных дорог местного значения в зимний период | Комитет городского хозяйства Мэрии города Грозного | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Строительный контроль по ремонту автодорог | Комитет городского хозяйства Мэрии города Грозного | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Диагностика автомобильных дорог местного значения | Комитет городского хозяйства Мэрии города Грозного | 5187.945 | 5187.945 | 5187.945 |  | 100
Проектно-изискателькие работы и экспертизы (ПСД по реконст. улиц города Грозного) | Комитет городского хозяйства Мэрии города Грозного | 112478.559 | 105148.308 | 105148.308 | 93.483 | 100
Реализация мероприятий, по доведению дорожной сети Грозненской городской агломерации до нормативного состояния, в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги"- Ремонт автомобильных дорог города Грозного | Комитет городского хозяйства Мэрии города Грозного | 557886.481 | 402831.902 | 402831.902 | 72.2068 | 100

## 6 форма
Форма 6. Отчет о расходах на реализацию муниципальной программы «Развитие дорожного фонда города Грозного» за счет всех источников финансирования за 9 месяцев 2021 года
№ п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Источник финансирования | Оценка расходов на отчетный год согласно муниципальной программе, тыс. руб. | Фактические расходы на отчетную дату, тыс. руб | Отношение фактических расходов к оценке расходов, %
| Муниципальная программа «Развитие дорожного фонда города Грозного» | Всего | 906935.258 | 516371.628 | 56.9359
|  | бюджет города Грозного | 906935.258 | 516371.628 | 56.9359
в том числе:
|  | собственные средства бюджета города Грозного | 271935.258 | 158371.628 | 58.2387
|  | субсидии из бюджета Чеченской Республики | 200000 | 0 | 0
|  | субвенции из бюджета Чеченской Республики | 0 | 0 | 0
|  | иные межбюджетные трансферты из бюджета Чеченской Республики, имеющие целевое назначение | 435000 | 358000 | 0
|  | средства бюджета Чеченской Республики, планируемые к привлечению | 0 | 0 | 0
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0

## 7 форма
Форма 7. Сведения о внесенных за 9 месяцев 2021 года изменениях в муниципальную программу «Развитие дорожного фонда города Грозного»
№ п/п | Вид правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение)
1 | Постановление Мэрии города Грозного | 2021-09-01 | 106 | О внесении изменения в постановление Мэрии города Грозного от 28 декабря 2020 года № 128 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие дорожного фонда города Грозного" на 2021-2026 года, в целях приведения муниципальной программы в соовевтствие с Решением Грозненской городской Думы от 30 июня 2021 года № 56