## Сведения о индикаторах
Отчет о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы «Формирование современной городской среды муниципального образования «городской округ «город Грозный» на 2018 - 2024 годы» за 9 месяцев 2021 года
№ п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевого показателя (индикатора) |  |  | Абсолютное отклонение факта от плана | Относительное отклонение факта от плана, % | Темп роста к уровню прошлого года, % | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного периода
|  |  | факт на начало отчетного периода (за прошлый год) | план на конец отчетного (текущего) года | факт на конец отчетного периода
1 | Количество благоустроенных дворовых территорий (обеспеченных твердым покрытием, позволяющим комфортное передвижение по основным пешеходным коммуникациям в любое время года и в любую погоду, освещением, игровым оборудованием для детей возрастом до пяти лет и набором необходимой мебели, озеленением, оборудованным площадками для сбора отходов). | ед. | 402 | 427 | 427 | 0 | 100 | 106.2189
2 | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий | % | 56 | 60 | 60 | 0 | 100 | 107.1429
3 | Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения муниципального образования) | % | 52 | 54.1 | 54.1 | 0 | 100 | 104.0385
4 | Количество и площадь площадок, специально оборудованных для отдыха, общения и проведения досуга разными группами населения (спортивные площадки, детские площадки, площадки для выгула собак и другие) | ед. /кв.м. | 366/924728 | 391/975728 | 391/975728 | 0 | 100 | 107/106.
5 | Доля населения, имеющего удобный пешеходный доступ площадками, специально оборудованным для отдыха, общения и проведения досуга, от общей численности населения муниципального образования (под удобным пешеходным доступом понимается возможность для пользователя площадки дойти до нее по обородованному твердым покрытием и освещенному маршруту в течение не более чем пяти минут) | % | 55 | 57 | 57 | 0 | 100 | 103.6364
6 | Количество общественных территорий (парки, скверы, набережные и т.д.) | ед. | 41 | 44 | 44 | 0 | 100 | 107.3171
7 | Доля и площадь благоустроенных общественных территорий (парки, скверы, набережные и т.д.) от общего количества таких территорий | %/кв.м. | 82%/740251 | 82,2%/848782 | 82,2%/848782 | 0 | 100 | 100/115.
8 | Доля и площадь благоустроенных общественных территорий (парки, скверы, набережные и т.д.) от общего количества таких территорий, нуждающихся в благоустройстве | %/кв.м. | 65%/505658 | 69%/593158 | 69%/593158 | 0 | 100/100. | 106/117.
9 | Площадь благоустроенных общественных территорий, приходящихся на 1 жителя муниципального образования | кв.м. | 2.53 | 2.9 | 2.9 | 0 | 100 | 114.6
10 | Объем финансового участия граждан, организаций в выполнении мероприятий по благоустройству дворовых территорий, общественных территорий (при наличии такой практики) | % | 1 | 1 | 1 | 0 | 100 | 0
11 | Информация о наличии трудового участия граждан, организаций в выполнении мероприятий по благоустройству дворовых территорий, общественных территорий (при наличии такой практики) | чел. | 25000 | 9500 | 9500 | 0 | 100 | 38
12 | Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих на территории г. Грозного | % | 15 | 21 | 21 | 0 | 100 | 140
| в том числе: посредством цифровой платформы | % | 6 | 9 | 9 | 0 | 100 | 150

## Перечень мероприятий
Отчет о выполнении основных мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды муниципального образования «городской округ "город Грозный» на 2018 - 2024 годы» за 9 месяцев 2021 года
ъ
№ п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Срок выполнения плановый | Срок выполнения фактический | Ожидаемый непосредственный результат | Достигнутый результат | Проблемы, возникшие в ходе реализации меропрития
1 | Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов | Комитет городского хозяйства Мэрии города Грозного | 2018 - 2024 годы | 9 месяцев 2021г. | Улучшение благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов и создание благоприятных и комфортных условий для проживания населения города Грозного. | Улучшено благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов, созданы благоприятные и комфортные условия для проживания населения города Грозного. | -
2 | Благоустройство территорий общего пользования города Грозного | Комитет городского хозяйства Мэрии города Грозного | 2018 - 2024 годы | 9 месяцев 2021г. | Создание благоприятных и комфортных условий для проживания населения города Грозного. | Созданы благоприятные и комфортные условия для проживания населения города Грозного. | -
3 | Обеспечение физической, пространственной и информационной доступности дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения | Комитет городского хозяйства Мэрии города Грозного | 2018 - 2024 годы | 9 месяцев 2021г. | Создание благоприятных и комфортных условий для проживания населения города Грозного. | Созданы благоприятные и комфортные условия для проживания населения города Грозного. | -
4 | Мероприятия по рейтинговому голосованию в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 декабря 2017 года № 1578 «О внесении изменений в правила предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды» | Комитет городского хозяйства Мэрии города Грозного | 2018 - 2024 годы | 9 месяцев 2021г. | Учет мнения горожан. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий города Грозного | Проведены мероприятия по рейтинговому голосованию в целях учета мнения горожан в реализации мероприятий по благоустройству территорий города Грозного | -
5 | Разработка эскизов для художественного оформления фасадов многоквартирных домов г. Грозного | Комитет городского хозяйства Мэрии города Грозного | 2018 - 2024 годы | 9 месяцев 2021г. | Улучшение внешнего облика города Грозного, повышение туристической привлекательности | Улучшен внешный облик города Грозного | -

## Ресурсное обеспеч. за счет МБ
Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета города Грозного на реализацию муниципальной программы «Формирование современной городской среды муниципального образования «городской округ "город Грозный» на 2018 - 2024 годы» за 9 месяцев 2021 года
№ п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Расходы бюджета города Грозного, тыс. рублей |  |  | Кассовые расходы, %
|  |  | план на отчетный год | план на отчетный период | кассовое исполнение на конец отчетного периода | к плану на отчетный год | к плану на отчетный период
| Муниципальная программа «Формирование современной городской среды муниципального образования «город Грозный» на 2018 - 2024 годы» | Комитет городского хозяйства Мэрии города Грозного | 270568.743 | 255609.994 | 255609.994 | 94.4714 | 100
1 | Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов | Комитет городского хозяйства Мэрии города Грозного | 119612.885 | 104654.136 | 104654.136 | 87.494 | 100
2 | Благоустройство территорий общего пользования города Грозного | Комитет городского хозяйства Мэрии города Грозного | 150955.858 | 150955.858 | 150955.858 | 100 | 100

## Ресурсное обесп. за счет всех
Отчет о расходах на реализацию муниципальной программы «Формирование современной городской среды муниципального образования «городской округ «город Грозный» на 2018 - 2024 годы» за счет всех источников финансирования за 9 месяцев 2021 года
№ п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Источник финансирования | Оценка расходов на отчетный год согласно муниципальной программе, тыс. руб. | Фактические расходы на отчетную дату, тыс. руб. | Отношение фактических расходов к оценке расходов, %
| Муниципальная программа «Формирование современной городской среды муниципального образования «город Грозный» на 2018 - 2024 годы» | Всего | 270568.743 | 255629.995 | 94.4788
|  | бюджет города Грозного | 270568.743 | 255629.995 | 94.4788
в том числе:
|  | собственные средства бюджета города Грозного | 20000 | 5086.98 | 25.4349
|  | субсидии из бюджета Чеченской Республики | 250568.743 | 250543.015 | 99.9897
|  | субвенции из бюджета Чеченской Республики | 0 | 0
|  | иные межбюджетные трансферты из бюджета Чеченской Республики, имеющие целевое назначение | 0 | 0 | 0
|  | средства бюджета Чеченской Республики, планируемые к привлечению | 0 | 0
|  | внебюджетные источники | 0 | 0

## Форма №7
Форма 7. Сведения о внесенных за 9 месяцев 2021 года изменениях в муниципальную программу «Формирование современной городской среды муниципального образования «городской округ «город Грозный» на 2018 - 2024 годы"
№ п/п | Вид правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение)
1 | Постановление Мэрии города Грозного | 2021-09-24 | 116 | О внесении изменения в постановление Мэрии города Грозного от 18 октября 2017 года №131"Об утверждении муниципальной программы "Формирование современной городской среды муниципального образования "город Грозный" " на 2018-2024 года, в целях приведения муниципальной программы в соовевтствие с Решением Грозненской городской Думы от 30 июня 2021 года № 56