## 1 форма
Форма 1. Отчет о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы «Развитие дорожного фонда города Грозного» за 2021 год
№ П/П | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевого показателя (индикатора) |  |  | Абсолютное отклонение факта от плана | Относительное отклонение факта от плана, % | Темп роста к уровню прошлого года, % | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного периода
|  |  | факт на начало отчетного периода (за прошлый год) | план на конец отчетного (текущего) года | факт на конец отчетного периода
Подпрограмма «Развитие дорожного фонда города Грозного»
1 | Протяженность отремонтированных и капитально отремонтированных дорог на территории города Грозного | км. | 3.006 | 3.01 | 3.01 | 0 | 100 | 100.1331 | -
2 | Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения | км. | 49.8 | 67.9 | 67.9 | 0 | 100 | 136.3454 | -
3 | Площадь противогололедной обработки автомобильных дорог в зимнее время | кв.м. | - | - | - | - | - | - | -
4 | Доля дорожной сети Грозненской городской агломерации, находящаяся в нормативном состоянии | % | 48.54 | 58.91 | 58.91 | 0 | 100 | 121.3638 | -
Note on B8: уточнить цифры

## 2 форма
Форма 2. Отчет о выполнении основных мероприятий муниципальной программы «Развитие дорожного фонда города Грозного» за 2021 год
№ п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Срок выполнения | Срок выполнения фактический | Ожидаемый непосредственный результат | Достигнутый результат | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
Подпрограмма «Содержание автомобильных дорог, мостов и тротуаров»
1 | Проведение капитального ремонта и ремонт автомобильных дорог местного значения | Комитет городского хозяйства Мэрии города Грозного | 2021-2026 гг. | 2021 г | Улучшение технического состояния и потребительских свойств автомобильных дорог и дорожной инфраструктуры; восстановление транспортно-эксплуатационных характеристик дворовых территорий, проездов. | Протяженность капитально отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения, 3,01 км. | -
2 | Противогололедная обработка автомобильных дорог местного значения в зимний период | Комитет городского хозяйства Мэрии города Грозного | 2021-2026 гг. | 2021 г | Улучшение технического состояния и потребительских свойств автомобильных дорог и дорожной инфраструктуры | В 2021 году не предусмотрено средств на проведение данного мероприятия | -
3 | Реализация мероприятий по доведению дорожной сети Грозненской городской агломерации до нормативного состояния, в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" | Комитет городского хозяйства Мэрии города Грозного | 2021-2026 гг. | 2021 г | Доведение дорожной сети Грозненской городской агломерации до нормативного состояния | Мероприятия реализованы | -

## 5 форма
Форма 5. Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета города Грозного на реализацию муниципальной программы «Развитие дорожного фонда города Грозного» за 2021 год
№ | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Расходы бюджета города Грозного, тыс. рублей |  |  | Кассовые расходы, %
|  |  | план на отчетный год | план на отчетный период | кассовое исполнение на конец отчетного периода | к плану на отчетный год | к плану на отчетный период
1 | Муниципальная программа «Развитие дорожного фонда города Грозного» | Комитет городского хозяйства Мэрии города Грозного, всего | 916937.19 | 915458.19 | 915458.19 | 99.8387 | 100
1.1. | Проведение ремонта и капитального ремонта автомобильных дорог местного значения | Комитет городского хозяйства Мэрии города Грозного | 28217.78 | 26738.78 | 26738.78 | 94.7586 | 100
1.2. | Проведение ремонтных работ автомобильных дорог местного значения | Комитет городского хозяйства Мэрии города Грозного | 200000 | 200000 | 200000 | 100 | 100
1.3. | Оплата задолженности прошлых периодов за ремонт автодорог местного значения | Комитет городского хозяйства Мэрии города Грозного | 3203.473 | 3203.473 | 3203.473 | 100 | 100
1.4. | Противогололедная обработка автомобильных дорог местного значения в зимний период | Комитет городского хозяйства Мэрии города Грозного | 0 | 0 | 0
1.5. | Строительный контроль по ремонту автодорог | Комитет городского хозяйства Мэрии города Грозного | 4600 | 4600 | 4600 | 100 | 100
1.6. | Диагностика автомобильных дорог местного значения | Комитет городского хозяйства Мэрии города Грозного | 10550.897 | 10550.897 | 10550.897 | 100 | 100
1.7. | Проектно-изискателькие работы и экспертизы (ПСД по реконст. улиц города Грозного) | Комитет городского хозяйства Мэрии города Грозного | 112478.559 | 112478.559 | 112478.559 | 100 | 100
1.8. | Реализация мероприятий, по доведению дорожной сети Грозненской городской агломерации до нормативного состояния, в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги"- Ремонт автомобильных дорог города Грозного | Комитет городского хозяйства Мэрии города Грозного | 557886.481 | 557886.481 | 557886.481 | 100 | 100

## 6 форма
Форма 6. Отчет о расходах на реализацию муниципальной программы «Развитие дорожного фонда города Грозного» за счет всех источников финансирования за 2021 год
№ п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Источник финансирования | Оценка расходов на отчетный год согласно муниципальной программе, тыс. руб. | Фактические расходы на отчетную дату, тыс. руб | Отношение фактических расходов к оценке расходов, %
1 | Муниципальная программа «Развитие дорожного фонда города Грозного» | Всего | 916937.2 | 915458.2 | 99.8387
|  | бюджет города Грозного | 916937.2 | 915458.2 | 99.8387
|  | в том числе: |  | 0
|  | собственные средства бюджета города Грозного | 159050.7 | 157571.7 | 99.0701
|  | субсидии из бюджета Чеченской Республики | 122574.5 | 122574.5 | 100
|  | субвенции из бюджета Чеченской Республики | 0 | 0
|  | иные межбюджетные трансферты из бюджета Чеченской Республики, имеющие целевое назначение | 200000 | 200000 | 100
|  | средства бюджета Чеченской Республики, планируемые к привлечению | 435312 | 435312 | 100
|  | внебюджетные источники | 0 | 0

## 7 форма
Форма 7. Сведения о внесенных за 2021 год изменениях в муниципальную программу «Развитие дорожного фонда города Грозного»
№ п/п | Вид правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение)
1 | Постановление Мэрии города Грозного | 2021-09-01 | 106 | О внесении изменения в постановление Мэрии города Грозного от 28 декабря 2020 года № 128 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие дорожного фонда города Грозного" на 2021-2026 годы в целях приведения муниципальной программы в соответствие с Решением Грозненской городской Думы от 30 июня 2021 года № 56 «О внесении изменений в Решение Грозненской городской Думы от 29 декабря 2020 года № 77 «О бюджете муниципального образования «городской округ «город Грозный» на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»

## 8 Форма
Форма 8. Результаты оценки эффективности муниципальной программы "Развитие дорожного фонда города Грозного" за 2021 год
№п/п | Муниципальная программа, подпрограмма | Координатор | Ответственный исполнитель | Эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы) | Степень достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов) | Степень реализации мероприятий | Степень соответствия запланированному уровню расходов | Эффективность использования средств бюджета города Грозного
| Муниципальная программа «Развитие дорожного фонда города Грозного» | М.М. Тутуев | КГХ Мэрии г.Грозного | 1 | 1 | 1 | 1 | 1